## Sprint Backlog
CITAJUSTA SPRINT BACKLOG — SPRINT 6 CERRADO + TRANSICIÓN A SPRINT 7
Versión 1.5 · 22-09-2026 · Sprint 6 cerrado con 10/10 tareas · HU-025 y HU-026 completadas como cierre Web posterior antes de Desktop/Tauri.
Campo | Valor
Sprint | 6
Estado | Cerrado
Fecha de corte | 22-09-2026
Responsables | Equipo CitaJusta
Observación | Sprint 6 permanece cerrado con 10/10 tareas Done. HU-025 y HU-026 se completaron después del cierre como checkpoint de transición hacia Sprint 7: inicio automático de reasignación al cancelar y búsqueda Web por fecha específica/flexible. No se reconstruyen dentro del Burndown de Sprint 6.
PBI / HU | Tarea ID | Tarea / actividad | Tipo | Prioridad | Estimación (h) | Responsable | Estado | Dependencias / impedimentos | Criterio de término | Rama / PR | Día consumido | Horas reales | Notas
HU-009 | S6-T01 | Generar oferta de cupo liberado | Backend | Crítica |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-006 + HU-007/008 | Oferta compatible creada con ranking/snapshot, TTL y trazabilidad | feat/reassignment-offers |  |  | Backend implementado y validado.
HU-010 | S6-T02 | Aceptar una oferta vigente | Backend | Crítica |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-009 | Aceptación transaccional transfiere la cita y reserva el cupo sin duplicados | feat/accept-reassignment-offer |  |  | Aceptación idempotente y concurrente validada.
HU-011 | S6-T03 | Rechazar una oferta y continuar flujo | Backend | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-009 | Rechazo deja waitlist activa y permite siguiente oferta o agotamiento | feat/reject-reassignment-offer |  |  | Rechazo/continuidad implementados.
HU-016 | S6-T04 | Supervisar una reasignación | Backend | Crítica |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-009/010/011 | Consulta read-only expone trazabilidad controlada del proceso | feat/reassignment-supervision |  |  | Supervisión backend completada.
HU-018 | S6-T05 | Configurar reglas de reasignación | Backend | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-009 | Políticas versionadas e inmutables configurables por institución | feat/reassignment-policy |  |  | Políticas PRIORITY_THEN_WAITING / WAITING_THEN_PRIORITY implementadas.
HU-021 | S6-T06 | Gestionar lista de espera y preferencias desde la Web | Frontend / Integración | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-007/008 + apps/web | Alta, preferencias, persistencia y retiro funcionan contra API/PostgreSQL real | feat/web-waitlist · PR #89 · merge c291d17 |  |  | Web 56/56; development/seed 11/11; Waitlist E2E 24/24. Flujo manual completo PASS.
HU-022 | S6-T07 | Gestionar ofertas de reasignación desde la Web | Frontend / Integración | Crítica |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-009/010/011 + apps/web | Usuario puede ver oferta real, expiresAt, aceptar/rechazar y observar estado final sin lógica crítica en cliente | feat/web-reassignment-offers · PR #93 · merge 5701ab7 |  |  | Web /ofertas validada con ACCEPT/REJECT/expiración visual. Mergeada a main mediante PR #93.
Técnica | S6-T08 | Validar flujo Web/API/PostgreSQL de ofertas y reasignación | Testing / Integración | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | S6-T07 | Flujo integrado validado con contratos reales, concurrencia y errores controlados | feat/web-reassignment-offers · PR #93 |  |  | Validación Web + API + PostgreSQL completada; ACCEPT transfiere cita existente y REJECT no crea cita.
HU-023 | S6-T09 | Automatizar expiración de ofertas y continuidad de reasignación | Backend / Runner | Crítica |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-009/010/011 + HU-018 | Oferta vencida pasa a EXPIRED; continuidad idempotente genera siguiente oferta o cierra EXHAUSTED/CANCELLED de forma segura | feat/automatic-offer-expiration · PR #96 · merge 109b1c9 |  |  | API 368/368; E2E expiry 10/10; reasignaciones 20/20; audit 11/11; policy 13/13; reports 15/15; checkpoint 1/1.
HU-024 | S6-T10 | Implementar notificaciones internas | Backend / Web | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-004/006/007/008/009/010/011/023 | Ocho eventos generan notificaciones deduplicadas; usuario consulta sólo las propias, marca lectura y Web muestra contador/listado persistente | feat/internal-notifications · PR #99 · merge b1bff30 |  |  | API nuevos 6/6; E2E notifications 8/8; API dirigida 157/157; regresión crítica 87/87; Web 83/83; prueba manual lectura + logout/login PASS.
HITOS POSTERIORES AL CIERRE DE SPRINT 6 — TRANSICIÓN A SPRINT 7
HU-025 | TRANS-01 | Iniciar automáticamente la reasignación tras una cancelación | Backend / Integración | Crítica |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-006 + motor de reasignación | Cancelación reutilizable inicia proceso/oferta automáticamente sin duplicados | feat/automatic-reassignment-start · PR #105 · merge ea33e9f |  |  | API 390/390; E2E 8/8; build/regresión PASS.
HU-026 | TRANS-02 | Mejorar búsqueda de disponibilidad por fecha | Frontend / Integración | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-003 + apps/web | Fecha específica y modo flexible 7/14/30 consultan disponibilidad real con fechas locales válidas | feat/availability-date-search · PR #107 · merge ec427a4 |  |  | Fechas 10/10; UI 16/16; Web 95/95; typecheck/build PASS; prueba manual 4 cupos.
Siguiente foco: crear/refinar HU-027 e iniciar la fundación Desktop/Tauri institucional desde main limpio.

## Control Diario
CONTROL DIARIO SPRINT 6 — REGISTRO REAL DE HORAS / TRABAJO RESTANTE
No se reconstruyen horas históricas. S6-T01 a S6-T10 pertenecen al Sprint 6 cerrado. HU-025 y HU-026 se completaron posteriormente como transición a Sprint 7 y no se incorporan retroactivamente al control horario ni al Burndown de Sprint 6.
| Tarea | Horas estimadas | Día 1 Cons. | Día 1 Rest. | Día 2 Cons. | Día 2 Rest. | Día 3 Cons. | Día 3 Rest. | Día 4 Cons. | Día 4 Rest. | Día 5 Cons. | Día 5 Rest. | Total consumido | Restante final | Observación
| S6-T01 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T02 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T03 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T04 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T05 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T06 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T07 | [13 empty] | Tarea completada y validada; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T08 | [13 empty] | Validación integrada completada con escenarios reales de expiración, aceptación y rechazo.
| S6-T09 | [13 empty] | HU-023 completada y mergeada. Horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T10 | [13 empty] | HU-024 completada y mergeada. Prueba manual de centro de notificaciones y persistencia de lectura PASS.

## Resumen Sprint
CITAJUSTA — RESUMEN SPRINT 6 CERRADO + CHECKPOINT WEB POSTERIOR
Indicador | Valor | Estado | Tareas
Tareas planificadas | 10 | Done | 10
Estimación horaria | Pendiente de Planning | In Progress | 0
Tareas Done | 10 | Pendiente | 0
Tareas Ready | 0 | Ready | 0
Tareas pendientes | 0 | Bloqueado | 0
Avance por tareas | 100%
Validación actual | Sprint 6: HU-023 API 368/368 + expiry 10/10 · HU-024 Web 83/83 + notifications 8/8 · Post-S6: HU-025 API 390/390/E2E 8/8 · HU-026 Web 95/95
Pruebas actuales | HU-023/HU-024 PASS dentro de Sprint 6. HU-025/HU-026 PASS como cierre Web posterior, sin alterar el Burndown histórico del Sprint 6.
Entregables logrados |  | Pendientes del Sprint
• HU-009/010/011/016/018 backend completadas. • HU-021 Web waitlist/preferencias Done (PR #89). • HU-022 Web ofertas Done (PR #93). • HU-023 expiración automática/continuidad Done (PR #96). • HU-024 notificaciones internas + centro Web Done (PR #99). • RF-029/RF-030/RF-034 cerrados con evidencia automática y manual. |  | • Ningún pendiente técnico dentro del Sprint 6 cerrado. • HU-025 y HU-026 ya están Done y mergeadas. • Actualizar evidencias Scrum con PR #105/#107. • Siguiente bloque: fundación Desktop/Tauri institucional.
Evidencia técnica al 22-09-2026
Sprint 6 permanece cerrado con 10/10 tareas Done. HU-025 (PR #105) y HU-026 (PR #107) completaron posteriormente el cierre funcional del MVP Web y preparan el inicio de Sprint 7 / Desktop/Tauri.