CITAJUSTA

Revisión Daily Meeting

Reunión inicial · Épica · Product Backlog · Sprint · Burndown · Release · Avance · Pendientes · Kanban

| Proyecto | Proyecto de Título – Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Sede | Duoc UC Puente Alto |
| Versión | 1.8 |
| Estado | Actualizado con HU-027, HU-028 y HU-029 completadas; Sprint 7 Desktop/Tauri en progreso |
| Fecha | 23 de septiembre de 2026 |
| Integrantes | Matías Andrés Torres · Bastian Sepúlveda · Diego Simon |

1. Épica / objetivo de trabajo	3

2. Product Backlog referencia actual	3

3. Sprint / avance acumulado	3

4. ¿Qué se ha realizado?	3

5. Pendientes inmediatos	4

6. Burndown	4

7. Release	4

8. Kanban	5

9. Riesgos / bloqueos actuales	5

10. Evidencias asociadas a esta revisión	5

11. Conclusión de la revisión	5

# 1. Épica / objetivo de trabajo

ÉPICA PRINCIPAL: Gestión inteligente de citas y recuperación de cupos liberados. CitaJusta busca gestionar usuarios, instituciones, servicios, profesionales, disponibilidad y citas, permitiendo que los cupos liberados por cancelaciones puedan ser ofrecidos de forma controlada a usuarios compatibles de una lista de espera. Esta épica concentra el flujo principal del proyecto: seguridad → agenda → reserva → cancelación → lista de espera → oferta → reasignación → trazabilidad.

# 2. Product Backlog referencia actual

| Elemento | Descripción | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-001/002 | Registro, login, sesiones y acceso seguro | Alta/Crítica | Done |
| HU-003/026 | Búsqueda de citas por servicio, sede, disponibilidad y fecha específica/flexible | Crítica | Done |
| HU-012/013 | Instituciones, sedes, servicios y profesionales | Alta | Done |
| HU-014/015 | Disponibilidad, cupos y agenda institucional | Crítica/Alta | Done |
| HU-004 | Reservar una cita | Crítica | Done |
| HU-005/006 | Consulta y cancelación de citas | Alta/Crítica | Done |
| HU-007/008/021 | Lista de espera, preferencias e integración Web | Crítica/Alta | Done |
| HU-009/010/011/016/018/022/023/025 | Ofertas, reasignación, políticas, Web, expiración e inicio automático tras cancelación | Crítica | Done |
| HU-024 | Notificaciones internas para citas, lista de espera y ofertas | Alta | Done |
| HU-027/028/029 | Desktop/Tauri: fundación, autenticación compartida y gestión institucional de sedes/servicios | Alta/Crítica | Done |

# 3. Sprint / avance acumulado

Sprint 4 y Sprint 5 permanecen cerrados. Sprint 6 permanece cerrado con 10/10 tareas Done, incluyendo HU-021/HU-022 Web, HU-023 expiración automática/continuidad y HU-024 notificaciones internas. HU-025 y HU-026 completaron posteriormente el cierre funcional del MVP Web. Sprint 7 está en progreso y ya tiene HU-027, HU-028 y HU-029 completadas e integradas a main: fundación Tauri, autenticación Desktop con cliente compartido y gestión institucional de sedes/servicios.

| Historias Sprint 7 refinadas | Done | En progreso / Pendiente | Pruebas actuales |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 / siguiente PBI por refinar | HU-027 build/cargo PASS · HU-028 Web 95/95 + Desktop 7/7 + core 2/2 · HU-029 API 394/394 + E2E 15/15 + Desktop 16/16 |

# 4. ¿Qué se ha realizado?

- Backend HU-001 a HU-020 implementado, con autenticación, RBAC, contexto institucional, agenda, citas, lista de espera, reasignación, políticas, operación, reportes y auditoría.

- apps/web consume la API real para autenticación, catálogos, disponibilidad, reserva, Mis citas, cancelación, lista de espera/preferencias, ofertas de reasignación y centro de notificaciones internas. El buscador ya permite fecha específica o búsqueda flexible por 7/14/30 días.

- HU-021 y HU-022 quedaron completadas y mergeadas: PR #89 (merge c291d17) para lista de espera/preferencias Web y PR #93 (merge 5701ab7) para ofertas de reasignación Web.

- HU-023 – Expiración automática y continuidad completada mediante PR #96 (merge 109b1c9): runner interno, transición PENDING → EXPIRED, continuidad al siguiente candidato, cierres EXHAUSTED/CANCELLED/FAILED controlados y auditoría OFFER_EXPIRED.

- HU-024 – Notificaciones internas completada mediante PR #99 (merge b1bff30): ocho eventos de dominio, deduplicación transaccional, API /notifications/me, contador de no leídas, lectura individual y centro Web /notificaciones.

- HU-025 – Inicio automático de reasignación tras cancelación completada mediante PR #105 (merge ea33e9f): la cancelación inicia el proceso en la misma transacción Serializable, con actor SYSTEM para el inicio automático, idempotencia, lockVersion y rollback completo. Validación: API 390/390, E2E HU-025 8/8, build y regresión relacionada PASS.

- HU-026 – Búsqueda de disponibilidad por fecha completada mediante PR #107 (merge ec427a4): fecha específica mediante calendario y modo flexible 7/14/30 días, sin cambios de backend. Validación: tests de fechas 10/10, UI 16/16, suite Web 95/95, typecheck/build PASS y prueba manual con 4 cupos reales coincidentes en ambos modos.

- HU-027 – Fundación Desktop/Tauri completada mediante PR #112 (merge 6adab82; commit 01ff1b1): se creó apps/desktop con Tauri 2 + React/Vite/TypeScript, shell institucional responsive y configuración nativa mínima. Build frontend, cargo check y ejecución Tauri fueron validados.

- HU-028 – Autenticación Desktop y cliente compartido completada mediante PR #113 (merge ae151b3; commit 46fb85f): @citajusta/client-core centraliza HTTP/sesión, Desktop usa transporte Tauri y tokens sólo en memoria. Validación: Web 95/95, Desktop 7/7, client-core 2/2, build/cargo PASS y login/logout manual real.

- HU-029 – Gestión institucional de sedes y servicios completada (commit f58c742; merge e1cdb2e): nuevas lecturas administrativas /branches/administration, /services/administration y /services/categories con permisos branches.read/services.read; Desktop permite crear, editar, activar/inactivar y asociar servicios a sedes. Validación: API 394/394, backend 34/34, E2E 15/15, Web 95/95, Desktop 16/16, client-core 4/4, Prisma/build/cargo/diff PASS y prueba manual Tauri/PostgreSQL completa.

# 5. Pendientes inmediatos

- Mantener sincronizadas las evidencias Scrum con el avance de Sprint 7 y los cierres verificables de HU-027, HU-028 y HU-029.

- Refinar el siguiente PBI de Sprint 7 antes de incorporarlo al backlog; no documentar una nueva HU hasta definir su alcance y criterios de aceptación.

- Continuar conectando progresivamente en Desktop las capacidades institucionales ya soportadas por el backend. Sedes/servicios ya está operativo; profesionales, disponibilidad, agenda, asistencia, reasignaciones, reportes y auditoría continúan como módulos posteriores sujetos a refinamiento.

- Mantener sincronizados Product Backlog, Sprint Backlog, Release Plan, Kanban, Issues y Daily Scrum con el estado verificable de GitHub.

- Planificar las integraciones externas (correo, OAuth, Calendar, Maps y WhatsApp) después de consolidar el núcleo MVP y mediante adaptadores del backend, sin acoplar reglas de negocio a proveedores.

- Mantener como deuda técnica separada la advertencia de pg sobre consultas simultáneas y completar posteriormente Docker/Docker Compose, OpenAPI/Swagger y pruebas de seguridad/rendimiento.

# 6. Burndown

Estado: evidencia histórica cerrada del Sprint 4. El Burndown Sprint 4 conserva su reconstrucción basada en hitos reales de GitHub y Pull Requests, con 30 h estimadas al inicio y 0 h restantes tras el checkpoint E2E real. No se modifica porque corresponde a un Sprint ya cerrado.

# 7. Release

El Release Plan mantiene 8 Sprints hasta R1.0. Sprint 6 permanece cerrado y el MVP Web quedó funcionalmente cerrado con HU-025/HU-026. Sprint 7 está en progreso: HU-027 creó la fundación Tauri (PR #112 → 6adab82), HU-028 incorporó autenticación Desktop y @citajusta/client-core (PR #113 → ae151b3), y HU-029 entregó gestión institucional de sedes/servicios (f58c742 → e1cdb2e).

# 8. Kanban

Estado: tablero real disponible en GitHub Projects con columnas Backlog, Ready, In Progress, Review, Testing y Done. HU-021 a HU-029 están completadas e integradas a main. HU-027, HU-028 y HU-029 fueron movidas a Done tras validación y merge. La evidencia visual histórica se conserva y el estado actual queda respaldado por merges y el tablero.

Figura / evidencia asociada: tablero Kanban real de CitaJusta en GitHub Projects. Ver 14_Evidencia_Kanban_CitaJusta.docx.

# 9. Riesgos / bloqueos actuales

- No existe actualmente un bloqueo técnico activo en persistencia, Prisma, Web ni en la fundación Desktop. HU-027 a HU-029 fueron validadas y mergeadas a main.

- El MVP Web de usuario permanece funcionalmente cerrado. La aplicación institucional de escritorio ya fue iniciada y cuenta con autenticación real y un primer módulo funcional de administración de sedes y servicios.

- Desktop/Tauri ya está operativo como cliente institucional. Permanecen pendientes los siguientes módulos Desktop y Docker/Docker Compose como entregables técnicos posteriores.

- Se mantiene como deuda técnica de baja prioridad la advertencia de pg detectada en pruebas concurrentes; no afecta los resultados actuales.

# 10. Evidencias asociadas a esta revisión

| Evidencia | Estado | Documento / soporte |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Actualizado | 06_Product_Backlog_CitaJusta.xlsx |
| Sprint Backlog | Actualizado | 07_Sprint_Backlog_CitaJusta.xlsx |
| Release Plan | Actualizado | 13_Release_Plan_CitaJusta.xlsx |
| Burndown | Histórico / sin cambios | 08_Burndown_Sprint_4_CitaJusta.xlsx |
| Kanban | Actualizado | 14_Evidencia_Kanban_CitaJusta.docx |

# 11. Conclusión de la revisión

La revisión actual evidencia que CitaJusta cuenta con HU-001 a HU-029 completadas e integradas. El MVP Web permanece cerrado y Sprint 7 ya materializó la aplicación institucional Desktop/Tauri: HU-027 fundó el cliente nativo, HU-028 incorporó autenticación real y cliente compartido, y HU-029 entregó gestión de sedes/servicios con RBAC y aislamiento institucional. El siguiente PBI Desktop queda pendiente de refinamiento antes de incorporarse formalmente al Sprint.

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL · 15 DE OCTUBRE DE 2026

Seguimiento del equipo y coordinación de Fase 2 — 15-10-2026

Anexo fechado. Mantiene intactas las evidencias, acuerdos y capturas históricas anteriores. No certifica cierres de Sprints ni ceremonias no verificados.

Registro fechado de actividades, no reconstrucción retrospectiva

Fecha: 15-10-2026. El equipo informó una reunión online con los tres integrantes y el profesor. Por indicación docente, se preparó un acta vinculada a la retrospectiva; el número/período formal del Sprint y el detalle de acuerdos están pendientes de ratificación.

Se comprobó manualmente una reserva real en Web para 16-10-2026, 13:00–13:30, su confirmación HTML recibida vía Resend en Gmail y la misma reserva en Agenda y Asistencia de Desktop. Se consultaron sedes, profesionales, reportes, auditoría y un proceso histórico de reasignación agotada.

La mejora de correo HTML V2 con logo CID tiene 611/611 pruebas API PASS según informe de Codex; su recepción real y revisión visual final en Gmail no se habían confirmado a este corte. Pruebas E2E de esa mejora no se ejecutaron sobre citajusta_dev por divergencia de migraciones.

Se acordó documentalmente retirar WhatsApp HU-043 del alcance entregable; la integración experimental de código fue retirada y el PR documental de exclusión se integró a main el 15-10. Queda pendiente conciliación segura de migración local experimental.

Seguimiento y dificultades para próxima coordinación

Avance comunicado como estimación del equipo: 70 % global Capstone y 80 % técnico de aplicación. El cálculo formal por criterios de aceptación / HU debe validarse antes de usarlo como indicador definitivo.

Pendientes: formalizar Sprint Planning/Review/Retrospective y fechas reales de Sprint 8; actualizar documentación 2.4/2.6, Product Backlog, Release Plan, Scrum, mockups y arquitectura según archivos reales; probar correo V2 y completar su PR. No consta duración ni responsables específicos convenidos para estos pendientes.

Este registro complementa el Daily histórico sin crear supuestas reuniones Daily adicionales. La sesión con el profesor se registra como reunión de revisión/retroalimentación; no constituye automáticamente toda una retrospectiva Scrum formal sin los acuerdos de mejora del equipo.

| Referencia | Actualización al 15-10 | Acción / comprobación pendiente |
| --- | --- | --- |
| Trabajo demostrado | Web → reserva → Resend → Gmail → Desktop; reportes y auditoría | Guardar evidencias evitando PII innecesaria |
| HU-043 | Excluida del alcance, PR documental integrado a main | Verificar Issue #165 y Kanban; no marcar Done |
| Correo V2 | 611/611 API PASS reportados, Gmail de V2 pendiente | Realizar prueba de recepción y cierre Git |
| Ceremonias Scrum | Reunión online 15-10 con equipo y profesor | Ratificar Sprint, acuerdos, responsables y plazos |

Estado de validación: pendiente de revisión final por los tres integrantes del equipo. Las cifras 70 % general y 80 % técnico son estimaciones, no mediciones formales del Product Backlog.