## Product Backlog
CITAJUSTA PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO
Versión 1.10 · Corte 16-10-2026 · HU-001–042 completadas (42), HU-043 excluida (1). Sprint 8 con integraciones completadas; cierre formal del Sprint no acreditado.
ID | Épica | Historia de Usuario | Alias | Estado | Story Points | Sprint | Prioridad | RF | Alcance | Criterios de aceptación (resumen) | Evidencia / rama | Issue GitHub | Comentarios
HU-001 | Cuenta y acceso | Como usuario final, quiero crear una cuenta, para utilizar CitaJusta y administrar mis citas. | Registro de usuario | Done | 3 | Sprint 3 | Alta | RF-001 | MVP | El sistema valida campos obligatorios y formatos. • No permite registrar un correo ya utilizado. • La contraseña cumple la política definida y nunca se almacena en texto plano. | feat/auth-foundation | Pendiente de vincular | Registro implementado y probado en Auth.
HU-002 | Cuenta y acceso | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden. | Inicio de sesión | Done | 3 | Sprint 3 | Crítica | RF-002 | MVP | Credenciales válidas permiten acceder. • Credenciales inválidas no revelan si el correo existe. • El backend valida autenticación y rol para recursos protegidos. | feat/auth-foundation / feat/rbac-institution-context | Pendiente de vincular | Login, refresh rotativo y logout implementados y probados.
HU-003 | Citas | Como usuario, quiero buscar citas por servicio, sede y fecha o preferencia, para encontrar una atención compatible con mis necesidades. | Buscar citas | Done | 5 | Sprint 4 | Crítica | RF-011 / RF-012 | MVP | La búsqueda exige al menos un servicio. • Los resultados respetan filtros válidos de sede y fecha/preferencia. • No se muestran cupos bloqueados, ocupados o fuera de disponibilidad. | feat/catalog-read-foundation / feat/availability-read-foundation / feat/web-api-integration · PR #43 | S5-T05 · PR #43 | Búsqueda funcional completada de punta a punta: institución/sede/servicio, consulta de disponibilidad y resultados reales en Web. Cierre funcional realizado en Sprint 5 sobre la base backend iniciada en Sprint 4; validación Web/API/PostgreSQL E2E 13/13 y revisión manual.
HU-004 | Citas | Como usuario, quiero reservar un cupo disponible, para asegurar una atención en el horario seleccionado. | Reservar una cita | Done | 5 | Sprint 5 | Crítica | RF-013 | MVP | El backend revalida el cupo dentro de una transacción Serializable. • Una reserva exitosa crea una sola cita activa con estado AGENDADA y origen WEB interno. • La actualización condicional AVAILABLE→RESERVED usa lockVersion. • UNIQUE(citas.cupo_id) evita doble asignación. • Concurrencia real verificada: un 201, un 409 y una sola cita. | feat/appointments-booking-foundation · commit 7a6a80e · merge a main 9b3e5a7 | PR HU-004 fusionado | Reserva transaccional implementada y validada. POST /api/v1/appointments; estado inicial AGENDADA; origen WEB interno; transacción Serializable; AVAILABLE→RESERVED con lockVersion; UNIQUE(citas.cupo_id) como segunda defensa; historial inicial. Validación final: 88/88 unitarios, E2E checkpoint 1/1 y E2E appointments 8/8.
HU-005 | Citas | Como usuario, quiero visualizar mis citas y su estado, para saber cuándo debo asistir y qué acciones tengo disponibles. | Consultar mis citas | Done | 3 | Sprint 5 | Alta | RF-014 | MVP | El usuario sólo ve sus propias citas. • Se muestran fecha, hora, servicio, sede, profesional y estado aplicable. • Las acciones disponibles dependen del estado y permisos. | commit 89d15a8 · GET /api/v1/appointments/me | HU-005 creada en GitHub Projects | Consulta autenticada de citas propias implementada. Aislamiento por AuthenticatedPrincipal, DTO público controlado, orden startsAt ASC/id ASC. Validación al cierre de HU-005: 96/96 unitarios, appointments E2E 14/14 y checkpoint 1/1.
HU-006 | Citas | Como usuario, quiero cancelar una cita que no podré utilizar, para liberar el cupo y mantener mi agenda actualizada. | Cancelar una cita | Done | 5 | Sprint 5 | Crítica | RF-015 | MVP | Sólo el titular o un rol autorizado puede cancelar. • La cancelación cambia el estado de la cita y queda auditada. • Si el cupo es reutilizable, queda disponible para el proceso de reasignación. | feat/appointments-cancellation · commit 9c62153 · PR #37 | CitaJusta #32 · PR #37 | Cancelación transaccional e idempotente implementada: AGENDADA → CANCELADA y AgendaSlot RESERVED → RELEASED, sin volver a AVAILABLE. Concurrencia validada 200/200 sin doble efecto. Validación actual: 114/114 unitarios, appointments E2E 22/22, checkpoint 1/1 y build aprobado.
HU-007 | Lista de espera | Como usuario, quiero ingresar a una lista de espera cuando no haya disponibilidad adecuada, para tener la posibilidad de recibir un cupo que se libere. | Ingresar a lista de espera | Done | 5 | Sprint 5 | Crítica | RF-018 / RF-019 | MVP | Sólo se permite una espera activa equivalente cuando así lo defina la regla de negocio. • Se registran servicio, sede/preferencias y fecha de ingreso. • El usuario puede consultar el estado de la espera. | feat/waitlist-entry | HU-007 · Done | Alta y consulta de lista de espera implementadas y validadas contra PostgreSQL real.
HU-008 | Lista de espera | Como usuario, quiero indicar y modificar mis días, horarios y sede preferidos, para recibir solamente ofertas que pueda utilizar. | Gestionar preferencias de espera | Done | 5 | Sprint 5 | Alta | RF-019 / RF-021 | MVP | Las preferencias deben usar valores válidos. • Los cambios aplican a futuras evaluaciones de compatibilidad. • El usuario puede retirarse de una espera activa y el cambio queda persistido. | feat/waitlist-preferences | HU-008 · Done | Preferencias y retiro implementados; E2E HU-007/HU-008 real 24/24 PASS.
HU-009 | Ofertas | Como usuario en lista de espera, quiero recibir una oferta cuando se libere un cupo compatible, para decidir si deseo tomarlo. | Recibir oferta de cupo liberado | Done | 8 | Sprint 6 | Crítica | RF-022 a RF-027 / RF-034 | MVP | La oferta sólo se genera para un candidato compatible. • La oferta posee fecha/hora de expiración persistida. • El usuario es notificado dentro de CitaJusta. | feat/reassignment-offers | HU-009 · Done | Generación de oferta, ranking/snapshot y TTL implementados en backend.
HU-010 | Ofertas | Como usuario, quiero aceptar una oferta vigente, para obtener el cupo liberado de manera segura. | Aceptar una oferta | Done | 8 | Sprint 6 | Crítica | RF-027 | MVP | Sólo el destinatario puede aceptar la oferta. • La oferta debe estar vigente y el cupo disponible. • La aceptación se ejecuta transaccionalmente. | feat/accept-reassignment-offer | HU-010 · Done | Aceptación transaccional e idempotente implementada con transferencia segura de la cita.
HU-011 | Ofertas | Como usuario, quiero rechazar una oferta que no puedo utilizar, para que el sistema pueda continuar con otro candidato. | Rechazar una oferta | Done | 3 | Sprint 6 | Alta | RF-028 | MVP | Sólo el destinatario puede rechazar. • La oferta cambia a estado rechazado. • El cupo puede continuar con el siguiente candidato válido. | feat/reject-reassignment-offer | HU-011 · Done | Rechazo y continuidad/exhaustión del flujo implementados.
HU-012 | Administración | Como administrador institucional, quiero administrar sedes y servicios, para configurar correctamente la oferta de atención de mi institución. | Gestionar servicios y sedes | Done | 5 | Sprint 4 | Alta | RF-005 a RF-007 | MVP | Sólo roles autorizados pueden crear o modificar datos institucionales. • Una sede pertenece a una institución válida. • Un servicio puede activarse o desactivarse sin borrar su historial. | feat/catalog-administration | HU-012 · Done | Administración de sedes/servicios implementada con permisos y activación/desactivación.
HU-013 | Administración | Como administrador institucional, quiero registrar profesionales y asociarlos a servicios y sedes, para construir la agenda institucional. | Gestionar profesionales | Done | 5 | Sprint 4 | Alta | RF-008 | MVP | El profesional se asocia a una institución y a servicios válidos. • No se crean asociaciones duplicadas equivalentes. • Los cambios relevantes quedan auditados. | feat/professional-administration | HU-013 · Done | Administración de profesionales y asociaciones implementada.
HU-014 | Agenda | Como usuario autorizado, quiero configurar disponibilidad, bloqueos e indisponibilidades, para evitar que se ofrezcan horarios no atendibles. | Configurar disponibilidad | Done | 8 | Sprint 4 | Crítica | RF-009 | MVP | No se aceptan rangos inválidos o superpuestos cuando generen conflicto. • Los bloqueos impiden nuevas reservas en el periodo afectado. • La agenda refleja los cambios de disponibilidad. | feat/availability-administration | HU-014 · Done | Disponibilidad, materialización de cupos y bloqueos implementados.
HU-015 | Agenda | Como funcionario, quiero consultar la agenda por fecha, sede, servicio, profesional y estado, para gestionar la operación diaria. | Consultar agenda institucional | Done | 5 | Sprint 4 | Alta | RF-010 | MVP | La agenda puede filtrarse por los criterios definidos. • Cada cita muestra estado y datos operativos relevantes. • El usuario sólo consulta sedes/recursos dentro de su ámbito autorizado. | feat/institutional-agenda | HU-015 · Done | Agenda institucional con filtros y trazabilidad de estados implementada.
HU-016 | Reasignación | Como funcionario autorizado, quiero visualizar el cupo liberado, candidatos evaluados, oferta y estado del flujo, para supervisar la reasignación automática. | Supervisar una reasignación | Done | 8 | Sprint 6 | Crítica | RF-032 / RF-033 | MVP | El flujo muestra al menos cupo, candidatos, oferta y estado actual. • La vista distingue operación automática de intervención manual autorizada. • Cada paso crítico posee trazabilidad. | feat/reassignment-supervision | HU-016 · Done | Consulta read-only de reasignación con trazabilidad y política implementada.
HU-017 | Operación | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia, para mantener el historial operativo y apoyar las reglas institucionales. | Registrar asistencia e inasistencia | Done | 3 | Sprint 5 | Media | RF-017 | Objetivo | Sólo roles autorizados registran asistencia/inasistencia. • No se registra asistencia sobre una cita cancelada. • El cambio queda persistido y auditado. | feat/appointment-attendance | HU-017 · Done | Registro de ATENDIDA/INASISTENCIA implementado con control de transiciones.
HU-018 | Administración | Como administrador institucional, quiero configurar parámetros permitidos de priorización, para adaptar la reasignación a las políticas de la institución. | Configurar reglas de reasignación | Done | 8 | Sprint 6 | Alta | Pendiente trazabilidad RF | Objetivo | Sólo administradores autorizados pueden cambiar parámetros. • Los valores deben respetar límites definidos por el sistema. • Los cambios quedan versionados o auditados y no alteran retroactivamente decisiones cerradas. | feat/reassignment-policy | HU-018 · Done | Políticas versionadas e inmutables de reasignación implementadas.
HU-019 | Reportes | Como administrador, quiero consultar indicadores de cancelaciones, ofertas y cupos recuperados, para evaluar el desempeño de la agenda. | Consultar indicadores | Done | 5 | Sprint 7 | Media | RF-037 | Objetivo | Los indicadores se calculan a partir de datos persistidos. • Los filtros respetan el ámbito institucional. • Los resultados distinguen cancelaciones, ofertas, aceptaciones, expiraciones y cupos recuperados cuando corresponda. | feat/reports-indicators · PR #84 | HU-019 · Done | Indicadores institucionales implementados y validados.
HU-020 | Auditoría | Como auditor autorizado, quiero consultar la bitácora de operaciones relevantes, para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por quién. | Consultar trazabilidad | Done | 5 | Sprint 7 | Alta | RF-036 | Objetivo | El auditor posee acceso de lectura sin capacidad de alterar eventos. • La bitácora permite identificar actor/sistema, fecha, acción y recurso afectado según corresponda. • Los logs no exponen secretos o credenciales. | feat/audit-trail · PR #86 | HU-020 · Done | Auditoría read-only e instrumentación de eventos relevantes implementadas y validadas.
HU-021 | Lista de espera | Como usuario de CitaJusta, quiero gestionar desde la Web mi participación en listas de espera y sus preferencias, para inscribirme, ajustar mis condiciones de atención y retirarme cuando corresponda. | Gestionar lista de espera y preferencias desde la Web | Done | Por estimar | Sprint 5 | Alta | HU-007 / HU-008 Web | MVP | El usuario autenticado puede consultar e ingresar a listas válidas. • Puede configurar días, rangos y sedes preferidas. • Puede retirarse. • La UI usa respuestas reales y no replica ranking/elegibilidad. | feat/web-waitlist · PR #89 · merge c291d17 | HU-021 · Done | Validación real Web + API + PostgreSQL: alta ACTIVE, preferencias persistentes y retiro. Web 56/56; development/seed 11/11; Waitlist E2E 24/24.
HU-022 | Ofertas | Como usuario de CitaJusta, quiero visualizar y responder desde la Web las ofertas de reasignación que reciba, para aceptar una nueva hora compatible o rechazarla de forma segura. | Gestionar ofertas de reasignación desde la Web | Done | Por estimar | Sprint 6 | Crítica | HU-009 / HU-010 / HU-011 Web | MVP | La Web muestra ofertas reales y su expiresAt. • Permite aceptar/rechazar mediante los endpoints reales. • La aceptación transfiere la cita existente. • El rechazo no crea una cita. • El cliente no recalcula elegibilidad ni ranking. | feat/web-reassignment-offers · PR #93 · merge 5701ab7 | HU-022 · Done | Validación completa Web + API + PostgreSQL: ACCEPT transfirió cita AGENDADA; REJECT no creó cita; oferta vencida deshabilitada sin mutación desde el cliente.
HU-023 | Ofertas / Reasignación | Como sistema CitaJusta, quiero expirar automáticamente las ofertas vencidas y continuar con el siguiente candidato elegible, para recuperar cupos liberados sin depender de intervención manual. | Automatizar expiración y continuidad de reasignación | Done | Por estimar | Sprint 6 | Crítica | RF-029 / RF-030 / RF-036 | MVP | Una oferta PENDING vencida pasa de forma persistente a EXPIRED. • La continuidad genera como máximo una siguiente oferta. • Sin candidatos el proceso queda EXHAUSTED. • Cupo/contexto inutilizable cierra CANCELLED. • La operación es idempotente, transaccional y segura ante concurrencia. | feat/automatic-offer-expiration · PR #96 · merge 109b1c9 | HU-023 · Done | Runner interno sin dependencias nuevas. Auditoría OFFER_EXPIRED. Validación: API 368/368; E2E expiración 10/10; reasignaciones 20/20; audit 11/11; policy 13/13; reports 15/15; checkpoint 1/1.
HU-024 | Notificaciones | Como usuario de CitaJusta, quiero recibir y consultar notificaciones internas sobre eventos importantes de mis citas, lista de espera y ofertas, para mantenerme informado sin depender de servicios externos. | Implementar notificaciones internas | Done | Por estimar | Sprint 6 | Alta | RF-034 | MVP | Las notificaciones se persisten dentro de las transacciones reales del dominio. • Sólo el destinatario autenticado puede consultarlas o marcarlas como leídas. • Reintentos idempotentes no generan duplicados. • La Web muestra contador, listado y lectura persistente. | feat/internal-notifications · PR #99 · merge b1bff30 | HU-024 · Done | Ocho eventos integrados. API /notifications/me + unread-count + read. Web /notificaciones. Validación: nuevos API 6/6; E2E notifications 8/8; API dirigida 157/157; regresión crítica 87/87; Web 83/83; prueba manual de lectura y logout/login PASS.
HU-025 | Reasignación | Como sistema CitaJusta, quiero iniciar automáticamente la reasignación cuando una cancelación libera un cupo reutilizable, para ofrecerlo a candidatos compatibles sin intervención administrativa. | Iniciar reasignación automática tras cancelación | Done | Por estimar | Sprint 7 | Crítica | Refuerzo RF-022 a RF-030 | MVP | Una cancelación que libera un cupo reutilizable inicia la reasignación en la misma transacción. • No crea procesos/ofertas duplicados. • Sin candidatos elegibles queda EXHAUSTED. • Cupos no reutilizables permiten completar la cancelación sin procesos parciales. | feat/automatic-reassignment-start · PR #105 · merge ea33e9f | CitaJusta #103 · Done | Validación: API 390/390; E2E automatic-start 8/8; build y regresión relacionada PASS. Inicio automático auditado como SYSTEM y cancelación como USER.
HU-026 | Citas | Como usuario de CitaJusta, quiero elegir una fecha específica o una búsqueda flexible, para encontrar disponibilidad de acuerdo con el día en que necesito atenderme. | Buscar disponibilidad por fecha específica | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | RF-011 / RF-012 | MVP | Permite Fecha específica mediante calendario o modo flexible 7/14/30 días. • Rechaza fechas pasadas. • Hoy inicia desde la hora actual. • Respeta calendario local y cambios DST. • Mantiene el mismo contrato from/to del backend. | feat/availability-date-search · PR #107 · merge ec427a4 | HU-026 · Done | Validación: fechas 10/10; UI 16/16; Web 95/95; typecheck/build PASS. Prueba manual: 4 cupos reales coincidentes entre búsqueda flexible y fecha específica.
HU-027 | Desktop institucional | Inicializar la aplicación institucional de escritorio con Tauri + React + TypeScript para disponer de una base nativa que consuma la misma API REST de CitaJusta. | Inicializar aplicación Desktop institucional con Tauri | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | Fundación Desktop / interfaz institucional | Objetivo | Existe apps/desktop dentro del monorepo. • Tauri 2 + React/Vite/TypeScript compila y abre correctamente. • La shell institucional queda preparada sin duplicar reglas de negocio en Rust/Tauri. | feat/desktop-tauri-foundation · commit 01ff1b1 · PR #112 · merge 6adab82 | HU-027 · Done | Fundación Desktop creada y validada con build frontend, cargo check y ejecución nativa Tauri.
HU-028 | Desktop institucional | Como usuario institucional, quiero iniciar sesión de forma segura en CitaJusta Desktop, para acceder a la API con mi contexto autorizado sin persistir tokens de forma insegura. | Autenticación Desktop y client-core compartido | Done | Por estimar | Sprint 7 | Crítica | Auth Desktop / cliente compartido | Objetivo | Login real contra API. • Perfil/contexto provienen del backend. • Tokens permanecen sólo en memoria. • Web y Desktop comparten HTTP/sesión mediante @citajusta/client-core. • Logout elimina la sesión local. | feat/desktop-auth-api · commit 46fb85f · PR #113 · merge ae151b3 | HU-028 · Done | Validación: Web 95/95; Desktop 7/7; client-core 2/2; builds y cargo check PASS; login/logout manual en Tauri PASS.
HU-029 | Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero gestionar las sedes y servicios de mi institución desde CitaJusta Desktop, para mantener actualizado el catálogo institucional utilizado por agenda, profesionales, disponibilidad y procesos de atención. | Gestionar sedes y servicios desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | HU-012 Desktop / RBAC administrativo | Objetivo | Lecturas administrativas respetan tenant y scope. • Crear/editar/activar/inactivar sedes y servicios usa permisos explícitos. • Servicios administran branchIds y categorías reales. • GET públicos existentes conservan su contrato. | feat/desktop-branch-service-management · commit f58c742 · merge e1cdb2e | HU-029 · Done | Validación: API 394/394; backend enfocado 34/34; E2E catálogo 15/15; Web 95/95; Desktop 16/16; client-core 4/4; Prisma/build/cargo/diff PASS y prueba manual Tauri/PostgreSQL completa.
HU-030 | Desktop institucional | Como administrador institucional autorizado, quiero gestionar profesionales desde CitaJusta Desktop, para mantener perfiles y asociaciones de atención desde la aplicación institucional. | Gestionar profesionales desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | HU-013 Desktop / RBAC administrativo | Objetivo | La lista administrativa respeta institución y permisos. • El alta parte de una cuenta ACTIVE existente obtenida por búsqueda exacta. • La edición conserva userId y permite asociaciones/estado según la API. • Desktop no crea cuentas, credenciales ni roles. | commit 7fac74a · feat: add desktop professional management | HU-030 · Done | Desktop Profesionales reutiliza HU-013 y catálogos reales; lectura/escritura separadas por permisos y validación institucional.
HU-031 | Desktop institucional | Como funcionario institucional autorizado, quiero consultar la agenda diaria desde CitaJusta Desktop, para gestionar la operación con filtros y contexto real. | Consultar agenda institucional desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | HU-015 Desktop / agenda.read | Objetivo | Consulta read-only de GET /api/v1/agenda. • Fecha obligatoria y filtros opcionales de sede, servicio, profesional y estado. • La sede contextual queda fija. • Las horas usan la zona institucional y no se inventan datos ni mutaciones. | commit 5c60ac9 · feat: add desktop institutional agenda | HU-031 · Done | Agenda Desktop reutiliza la API HU-015, catálogos autenticados y protección frente a respuestas obsoletas.
HU-032 | Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero consultar y gestionar disponibilidad y bloqueos desde CitaJusta Desktop, para mantener horarios atendibles sin duplicar reglas del backend. | Gestionar disponibilidad y bloqueos desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | HU-014 Desktop / availability.* | Objetivo | Permisos independientes para leer, crear, actualizar y bloquear. • Usa la zona horaria institucional. • La sede contextual queda fija. • No edita/elimina bloqueos ni inventa AttentionPoint. • Escrituras reales no se reintentan automáticamente. | commit 7644892 · feat: add desktop availability management | HU-032 · Done | Desktop reutiliza HU-014 y agrega lecturas administrativas controladas para disponibilidad/bloqueos con aislamiento institucional.
HU-033 | Desktop institucional | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia desde CitaJusta Desktop, para mantener actualizado el resultado operativo de las citas. | Registrar asistencia e inasistencia desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | HU-017 Desktop / appointments.attendance | Objetivo | La consulta requiere agenda.read y las acciones requieren appointments.attendance. • Sólo citas AGENDADA ofrecen ATENDIDA/INASISTENCIA. • El body contiene únicamente el nuevo estado. • Estados finales o contradictorios no se reabren ni se fuerzan desde la UI. | commit 511a3dd · feat: add desktop attendance management | HU-033 · Done | Asistencia Desktop reutiliza agenda HU-031 y endpoint HU-017; conserva contexto, filtros y feedback controlado.
HU-034 | Desktop institucional | Como usuario institucional, quiero una interfaz Desktop visualmente consistente y accesible, para operar los módulos reales con navegación y estados claros. | Modernizar sistema visual institucional Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Media | UX institucional Desktop / transversal | Objetivo | Tokens y superficies compartidas. • Navegación agrupa Catálogo, Operación y Análisis. • Inicio utiliza accesos reales y no estadísticas simuladas. • Estados, formularios, teclado y ventana reducida conservan el comportamiento funcional existente. | feat/desktop-visual-redesign · commit eef2153 · PR #135 · merge 056ba2b | HU-034 · Done | Rediseño visual transversal sin cambiar reglas de negocio, permisos ni contratos de API.
HU-035 | Web / Ofertas | Como usuario Web que recibe ofertas de reasignación, quiero una experiencia más clara y moderna, para comprender su estado y responder con menor fricción. | Modernizar UX de ofertas de reasignación Web | Done | Por estimar | Sprint 7 | Media | HU-022 Web / UX ofertas | Objetivo | La UI conserva datos y estados reales del backend. • No recalcula ranking ni elegibilidad. • La vigencia usa expiresAt/estado entregado por la API. • Aceptar/rechazar continúa usando los endpoints existentes sin alterar la semántica transaccional. | feat/web-offers-ux · commit eb3e35a · PR #139 · merge 8d276ac | HU-035 · Done | Modernización UX sobre el flujo Web existente; no agrega lógica paralela al motor de reasignación.
HU-036 | Desktop institucional | Como funcionario autorizado, quiero consultar desde Desktop el detalle de un proceso de reasignación, para supervisar candidatos, ofertas, política y trazabilidad sin alterar el proceso. | Supervisar reasignaciones desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | HU-016 Desktop / reassignments.read | Objetivo | Consulta por UUID conocido con reassignments.read y contexto institucional. • Presenta resumen, política, evaluación, candidatos, ofertas y trazabilidad controlada. • Conserva orden/flags del backend. • No genera, acepta, rechaza, expira ni recalcula ofertas. | feat/desktop-reassignment-supervision · commit 94770f9 · PR #141 · merge d5a5fe5 | HU-036 · Done | Supervisión Desktop read-only sobre HU-016, sin listado inventado ni inferencias de vigencia.
HU-037 | Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero consultar indicadores y reportes desde CitaJusta Desktop, para analizar citas, recuperación de cupos y ofertas dentro de mi ámbito. | Consultar reportes institucionales desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Media | HU-019 Desktop / RF-037 | Objetivo | Requiere reports.read y contexto institucional. • Desde/Hasta son fechas civiles inclusivas de 1 a 366 días. • Sede, servicio y profesional son filtros opcionales. • Muestra los diez valores entregados por la API, incluidos ceros, sin inventar series, tendencias ni totales. | feat/desktop-reports · commit 8d3bb26 · PR #143 · merge cb445ca | HU-037 · Done | Reportes Desktop consume GET /api/v1/reports/indicators; catálogos auxiliares no bloquean una consulta por período.
HU-038 | Desktop institucional / Auditoría | Como auditor autorizado, quiero consultar desde CitaJusta Desktop la bitácora de operaciones relevantes de mi ámbito institucional, para reconstruir qué ocurrió, cuándo, por quién o por el sistema y sobre qué recurso, sin alterar los eventos registrados. | Consultar auditoría institucional desde Desktop | Done | Por estimar | Sprint 7 | Alta | HU-020 Desktop / RF-036 | Objetivo | Requiere audit.read y contexto institucional. • Filtros opcionales por fechas civiles, sede, actor, acción y recurso. • Vista exclusivamente read-only. • Paginación por cursor opaco con Cargar más, deduplicación y descarte de respuestas obsoletas. • No expone payloads, secretos ni datos inventados. | feat/desktop-audit · commit bbd6a14 · PR #147 · merge 5cc91d5 | HU-038 · Done | Auditoría Desktop validada manualmente con filtros, trazabilidad y paginación; backend HU-020 no fue modificado.
HU-039 | Integraciones externas | Como usuario de CitaJusta, quiero recibir correos transaccionales sobre eventos relevantes de mis citas y reasignaciones, para mantenerme informado también fuera de la aplicación. | Enviar correo transaccional con Resend | Done | Por estimar | Sprint 8 | Alta | RF-039 | Objetivo | El backend integra Resend mediante una frontera de proveedor controlada. • Los correos cubren eventos transaccionales priorizados como confirmaciones, cancelaciones y reasignaciones/ofertas. • No se exponen secretos. • Un fallo de entrega no altera el estado de negocio ya persistido. | Issue #152 CLOSED COMPLETED · PR #153 MERGED · Resend | Pendiente de crear/refinar | Primera integración externa priorizada. Debe reutilizar eventos/notificaciones existentes sin convertir al proveedor en fuente de verdad.
HU-040 | Integraciones externas | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta Google, para acceder a CitaJusta mediante un método adicional de autenticación. | Integrar Google OAuth / OpenID Connect | Done | Por estimar | Sprint 8 | Alta | RF-040 | Objetivo | Google se incorpora como método adicional y no elimina el login actual. • La identidad OIDC se valida del lado servidor y se vincula de forma controlada a User. • Google no define roles/permisos institucionales. • Tokens y secretos del proveedor no se exponen al cliente ni a logs. | Issue #155 CLOSED COMPLETED · PR #156 MERGED · Google OAuth | Pendiente de crear/refinar | Debe preservar Auth, RBAC y AuthorizationContext existentes y definir una política segura de vinculación de cuentas.
HU-041 | Integraciones externas | Como usuario con una cita confirmada, quiero agregarla a Google Calendar, para verla junto a mis compromisos personales. | Agregar cita a Google Calendar | Done | Por estimar | Sprint 8 | Media | RF-041 | Objetivo | La acción requiere autorización explícita del usuario y sólo opera sobre una cita propia/permitida. • CitaJusta/PostgreSQL sigue siendo la fuente de verdad. • Calendar recibe una representación del evento y no modifica estados de la cita. • Denegación o fallo del proveedor se manejan de forma controlada. | Issue #158 CLOSED COMPLETED · PR #159 MERGED · Google Calendar | Pendiente de crear/refinar | Se implementará después de resolver OAuth/OIDC; no se planifica sincronización bidireccional como requisito base.
HU-042 | Integraciones externas | Como usuario, quiero visualizar la ubicación de la sede y acceder a una ruta en Google Maps, para facilitar mi llegada a la atención. | Ubicación de sedes con OpenStreetMap y rutas Google Maps | Done | Por estimar | Sprint 8 | Media | RF-042 | Objetivo | La integración usa únicamente dirección/coordenadas reales de la sede. • No inventa geolocalización si faltan datos. • La UI ofrece ubicación/ruta sin alterar información institucional. • Claves/configuración del proveedor se gestionan por entorno y con restricciones apropiadas. | Issue #162 CLOSED COMPLETED · PR #163 MERGED · OpenStreetMap / Google Maps URLs | Pendiente de crear/refinar | Branch ya dispone de dirección y coordenadas; antes de integrar Maps se verificará exposición/control de esos datos en los DTO existentes.
HU-043 | Integraciones externas | Como antecedente histórico, se propuso recibir avisos mediante WhatsApp con consentimiento; requisito retirado del entregable el 15-10-2026 por restricciones empresariales de Meta. | WhatsApp — excluida del alcance | Fuera de alcance | Por estimar | Sprint 8 | Media | RF-043 | Excluida | HU-043/RF-043 retirada; no implementada ni requerida en el alcance vigente. Conservar historia por trazabilidad; no se considera Done. | HU-043 excluida 15-10 · Issue #165 CLOSED COMPLETED (motivo administrativo a revisar) · PR #169 MERGED = retiro documental | Pendiente de crear/refinar | Integración tentativa: no es dependencia fundamental del proyecto y sólo se implementará tras evaluar proveedor/API, consentimiento, plantillas y costos.
Nota: HU-001 a HU-020 mantienen sus Story Points históricos (105 SP). HU-021 a HU-043 permanecen Por estimar hasta refinamiento/Planning formal. HU-030 a HU-038 documentan trabajo ya implementado en Sprint 7; HU-039 a HU-043 formalizan integraciones externas planificadas para Sprint 8 y no reescriben retrospectivamente Sprints cerrados.

## Resumen
CITAJUSTA — RESUMEN PRODUCT BACKLOG — CORTE 16-10-2026
Indicador | Valor | Estado | Historias
Historias totales | 43 | Done
Story Points base HU-001–HU-020 | 105 | En progreso
Done | 42 | Pendiente
En progreso | 0
Pendiente | 0 | Sprint | Historias
SP completados base HU-001–HU-020 | 105 | Sprint 3 | 2
Avance SP backlog base | 100% | Sprint 4 | 5
Historias MVP | 22 | Sprint 5 | 7
Historias Objetivo | 21 | Sprint 6 | 8
|  | Sprint 7 | 16
|  | Sprint 8 | 5
Notas de actualización |  | Total
• HU-001 a HU-042 con cierre de Issues confirmado al 16-10-2026. • HU-043 fuera del alcance, no Done (Issue #165 cerrada con motivo administrativo COMPLETED). • Mejora Resend V2 pendiente de commit/PR y validación visual en Gmail. • Sprint 8 no tiene cierre formal verificado. • 70% avance general y 80% técnico: estimaciones, no porcentaje calculado del backlog.
Último avance técnico incorporado al Backlog
HU-038 quedó mergeada a main mediante PR #147 (merge 5cc91d5), cerrando el bloque Desktop institucional de Sprint 7. El siguiente bloque planificado es Sprint 8 de integraciones externas con HU-039 a HU-043. Sprint 9 se reserva para Docker/Compose, OpenAPI, hardening/rendimiento, documentación/evidencias y preparación de defensa.

## Actualización 15-10
CITAJUSTA ¦ ACTUALIZACIÓN SCRUM · 15-10-2026
ANEXO HISTÓRICO al 15-10 (no actualizado retroactivamente). Ver hoja Corte GitHub 16-10 para estados formales posteriores.
Referencia | Trabajo | Situación técnica al corte | Evidencia / alcance | Verificación pendiente | Vinculación
HU-039 | Resend | Implementada; correo recibido de extremo a extremo en Gmail | Reserva Web -> outbox -> Resend -> Gmail comprobada el 15-10; primera versión HTML recibida. V2 con logo CID: 611/611 API PASS según informe Codex, pendiente validación manual en Gmail y cierre Git de la mejora. | Estado formal de la Issue y del PR de la mejora: verificar en GitHub. | Sprint 8 planificado
HU-040 | Google OAuth / OIDC | Implementación y prueba manual previamente registradas | Login/vinculación adicional con Google, sin reemplazar cuentas locales, RBAC ni contexto institucional. Referencia a README/decisiones técnicas. | Cierre formal en GitHub: no verificado en esta actualización. | Sprint 8 planificado
HU-041 | Google Calendar | Implementada y validada automática y manualmente el 06-10 | Copia explícita de una cita AGENDADA propia al calendario autorizado; CitaJusta/PostgreSQL sigue siendo fuente de verdad. | Cierre formal en GitHub: no verificado en esta actualización. | Sprint 8 planificado
HU-042 | OpenStreetMap y enlaces de Google Maps | Implementación local disponible; revisión final por confirmar | Mapa integrado con iframe OSM y enlaces de Google Maps; no se consume Google Maps Platform API ni hay clave/facturación de Maps. | Comprobar validación humana y cierre formal en GitHub. | Sprint 8 planificado
HU-043 | WhatsApp Cloud API | DESCARTADA / FUERA DEL ALCANCE | Retirada del código y alcance vigente el 15-10 por restricciones empresariales de Meta; PR de documentación mergeado a main (1f1b7c1). Se conserva NotificationChannel.WHATSAPP preexistente sin integración activa. | NO marcar Done. Confirmar cierre formal de Issue #165 como Not planned y actualizar Kanban. Migración local experimental pendiente de reconciliación. | Sprint 8 originalmente planificado
Mejora HU-039 | Plantilla de correo HTML V2 | Implementada en rama de trabajo; prueba manual final pendiente | Diseño CitaJusta y logo CID; regresión 611/611 PASS; pruebas E2E no ejecutadas sobre base dev con migración experimental. | No crear HU nueva sin refinamiento; pendiente de commit/PR/merge y prueba real Gmail. | Tarea técnica asociada a HU-039
Posible API nueva | Nager.Date (feriados Chile) | IDEA / NO IMPLEMENTADA | Posible sustituto funcional externo después de retirar WhatsApp; no se crea ni se marca HU hasta que el equipo refine y apruebe el alcance. | Confirmar con el profesor y Product Owner antes de añadir al backlog vigente. | Backlog futuro condicionado
Nota de integridad | Los 38 Done del corte 04-10 se conservan como fotografía histórica. El anexo no altera estados previos; comprobar Issues y Kanban antes de recalcular estados oficialmente.

## Corte GitHub 16-10
Referencia | Issue | PR | Estado verificado | Observaciones
HU-039 | #152 | #153 | CLOSED COMPLETED / MERGED | Resend funcional; V2 local pendiente de commit/PR y verificación visual en Gmail
HU-040 | #155 | #156 | CLOSED COMPLETED / MERGED | Google OAuth/OIDC
HU-041 | #158 | #159 | CLOSED COMPLETED / MERGED | Google Calendar con autorización explícita
HU-042 | #162 | #163 | CLOSED COMPLETED / MERGED | OpenStreetMap iframe + URLs Google Maps; no Google Maps Platform API
HU-043 | #165 | #169 | CLOSED COMPLETED / MERGED solo retiro documental | EXCLUIDA del alcance; corregir estado semántico de cierre a Not planned cuando se autorice
Resend V2 | — | — | Sin commit / PR / merge confirmado | 611/611 API PASS reportados; validación visual Gmail V2 pendiente
Daily Scrum | #166 #167 #168 #170 | — | OPEN, automáticos | Fuera del Kanban principal; no requieren cierre para esta entrega
Avance | — | — | 70% general / 80% técnico ESTIMADOS | No confundir porcentaje de historia Done con porcentaje general del Capstone