## Sprint Backlog
CITAJUSTA SPRINT BACKLOG — SPRINT 7 EN PROGRESO
Versión 1.6 · 23-09-2026 · Sprint 7 activo · HU-027, HU-028 y HU-029 completadas y mergeadas a main · siguiente PBI Desktop pendiente de refinamiento.
Campo | Valor
Sprint | 7
Estado | En progreso
Fecha de corte | 23-09-2026
Responsables | Equipo CitaJusta
Observación | Sprint 7 está en progreso. HU-027, HU-028 y HU-029 están Done. HU-019/HU-020 backend ya estaban implementadas como prerrequisitos institucionales. El siguiente PBI Desktop no se agrega hasta su refinamiento; no se reconstruyen horas ni se altera el Burndown histórico de Sprint 6.
PBI / HU | Tarea ID | Tarea / actividad | Tipo | Prioridad | Estimación (h) | Responsable | Estado | Dependencias / impedimentos | Criterio de término | Rama / PR | Día consumido | Horas reales | Notas
HU-027 | S7-T01 | Inicializar aplicación Desktop institucional con Tauri | Desktop / Fundación | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | Monorepo + API existente | apps/desktop compila y abre como cliente nativo; shell institucional preparada sin lógica de negocio duplicada | feat/desktop-tauri-foundation · PR #112 · merge 6adab82 |  |  | Commit 01ff1b1. Build frontend y cargo check PASS; ejecución nativa validada.
HU-028 | S7-T02 | Implementar autenticación Desktop y cliente compartido | Desktop / Integración | Crítica |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-027 + Auth API | Login/logout reales, contexto institucional y cliente compartido sin persistencia insegura de tokens | feat/desktop-auth-api · PR #113 · merge ae151b3 |  |  | Web 95/95; Desktop 7/7; client-core 2/2; build/cargo PASS; login/logout manual PASS.
HU-029 | S7-T03 | Gestionar sedes y servicios desde Desktop | Desktop / Backend / Integración | Alta |  | Equipo CitaJusta | Done | HU-012 + HU-028 + RBAC | Lecturas administrativas y CRUD institucional respetan tenant/scope; categorías y branchIds reales; GET públicos sin regresión | feat/desktop-branch-service-management · commit f58c742 · merge e1cdb2e |  |  | API 394/394; backend 34/34; E2E 15/15; Web 95/95; Desktop 16/16; client-core 4/4; prueba manual CRUD Tauri PASS.
SIGUIENTE PBI DE SPRINT 7: pendiente de refinamiento. No se documenta HU-030 hasta definir alcance y criterios con evidencia real.

## Control Diario
CONTROL DIARIO SPRINT 6 — EVIDENCIA HISTÓRICA CONSERVADA
Sprint 6 permanece cerrado y no se reconstruyen horas históricas. Sprint 7 está en progreso con HU-027 a HU-029 Done; sus horas no se inventan ni se incorporan retroactivamente a este control.
| Tarea | Horas estimadas | Día 1 Cons. | Día 1 Rest. | Día 2 Cons. | Día 2 Rest. | Día 3 Cons. | Día 3 Rest. | Día 4 Cons. | Día 4 Rest. | Día 5 Cons. | Día 5 Rest. | Total consumido | Restante final | Observación
| S6-T01 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T02 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T03 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T04 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T05 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T06 | [13 empty] | Tarea completada técnicamente; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T07 | [13 empty] | Tarea completada y validada; horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T08 | [13 empty] | Validación integrada completada con escenarios reales de expiración, aceptación y rechazo.
| S6-T09 | [13 empty] | HU-023 completada y mergeada. Horas diarias no reconstruidas retrospectivamente.
| S6-T10 | [13 empty] | HU-024 completada y mergeada. Prueba manual de centro de notificaciones y persistencia de lectura PASS.

## Resumen Sprint
CITAJUSTA — RESUMEN SPRINT 7 EN PROGRESO
Indicador | Valor | Estado | Tareas
Historias refinadas actuales | 3 | Done
Estimación horaria | Pendiente de Planning | In Progress
Historias Done | 3 | Pendiente
Historias Ready | 0 | Ready | 0
Pendientes dentro de lo refinado | 0 | Bloqueado | 0
Avance de historias refinadas | 100%
Validación actual | HU-027 Tauri/build/cargo PASS · HU-028 Web 95/95 + Desktop 7/7 + client-core 2/2 · HU-029 API 394/394 + E2E 15/15 + Desktop 16/16
Pruebas actuales | HU-027 a HU-029 PASS. Sprint 7 no se marca cerrado: el siguiente PBI Desktop permanece pendiente de refinamiento.
Entregables logrados |  | Pendientes del Sprint
• HU-027: fundación Tauri 2 + shell institucional Done (PR #112). • HU-028: autenticación Desktop + @citajusta/client-core Done (PR #113). • HU-029: gestión real de sedes/servicios Done (merge e1cdb2e). • Validación manual Tauri/PostgreSQL de HU-029 completada. |  | • Refinar el siguiente PBI de Sprint 7 antes de incorporarlo. • Continuar progresivamente con módulos institucionales soportados por backend. • Mantener evidencias Scrum/GitHub sincronizadas.
Evidencia técnica al 23-09-2026
Sprint 7 está en progreso. HU-027, HU-028 y HU-029 están Done e integradas a main. El Desktop ya posee fundación Tauri, autenticación real y primer módulo institucional funcional (Sedes y servicios).

## Estado documental 16-10
Elemento | Interpretación | Evidencia | Restricción
Sprint 7 | Registros anteriores preservados como histórico | Release Plan con Sprint 7 documentado cerrado 04-10 | No reescribir tareas o tiempos históricos
Sprint 8 | HU-039–HU-042 con PR fusionadas; HU-043 excluida | Issues #152, #155, #158, #162 cerradas; PR #153,#156,#159,#163 fusionadas; PR #169 retiro | No acredita ceremonias ni cierre formal de Sprint 8
Sprint 9 | Cierre técnico/académico pendiente | Docker, OpenAPI, pruebas, modelo ER, documentación | No marcar Done sin evidencia
Resend V2 | Cambio local sin PR/merge confirmado | 611/611 API PASS según Codex | Gmail V2 CID pendiente
Daily Scrum | Issues automáticas abiertas normales | 12-15 octubre | Fuera Kanban principal