# CitaJusta | Registro de retrospectiva de Sprint

Reunión con el docente • Capstone APT122 • Fase 2

REGISTRO PARA VALIDACIÓN DEL EQUIPO. Se incorporan fechas de planificación REFERENCIALES y responsabilidades PROPUESTAS. No constituyen evidencia de ceremonias pasadas ni acuerdos textuales atribuidos al docente.

| Fecha de referencia | 15 de octubre de 2026 (hora no informada) |
| --- | --- |
| Sprint al que corresponde | Sprint 8 (integraciones externas). Calendario REFERENCIAL PROPUESTO: 05-10-2026 al 15-10-2026. No se ha corroborado su aprobación ni la realización formal de Planning, Review y Retrospective en ese período. |
| Participantes efectivos | Matías Andrés Torres, Bastian Sepúlveda y Diego Simón; docente del proyecto (nombre no informado). Asistencia confirmada por integrante. |
| Modalidad / lugar | Online (plataforma no indicada) |
| Evidencia complementaria | Mensaje al docente solicitado; GitHub, documentación Scrum, evidencia de reserva Web, Resend/Gmail y Desktop. |
| Avance estimado al 15-10-2026 | 70 % global del proyecto; 80 % técnico de la aplicación. Estimaciones orientativas, pendientes de contrastar con el Product Backlog. |

# 1. Propósito y contexto

Constancia de la reunión online del 15-10-2026 con los tres integrantes y el docente. Según lo informado por el equipo, el profesor solicitó evidencia de la retrospectiva y actualización de Scrum, 2.4 y 2.6. La fecha del Sprint 8 es una propuesta posterior para ordenar documentación, no una afirmación de que se ejecutaron todas las ceremonias. Las acciones siguientes son propuestas del equipo, pendientes de ratificación.

# 2. Evidencias técnicas revisadas en la preparación

Web: reserva de cita para el 16-10-2026 a las 13:00, realizada desde la interfaz y visible después en la agenda institucional de Desktop.

Resend: correo HTML de confirmación recibido realmente en Gmail. La versión V2 con logo CID tiene pruebas offline y regresión reportada de 611/611 PASS, pero no se ha verificado visualmente el logo en Gmail.

Desktop: consultas funcionales de sedes/servicios, profesionales, agenda, asistencia, indicadores, auditoría y una reasignación histórica agotada tras rechazo.

WhatsApp HU-043: excluida del alcance del entregable por restricciones empresariales de Meta. Integración experimental retirada del código; queda una migración local pendiente de reconciliación segura.

Evidencias de calidad: API 611/611 PASS según informe técnico de Codex para la última mejora; la ejecución E2E de esa mejora sobre la base local no se realizó.

# 3. Evaluación del proceso: retrospectiva

| Observación documentada / informada | Acciones de mejora PROPUESTAS (no atribuidas como acuerdos ya tomados por el docente) |
| --- | --- |
| El desarrollo por historias, PR y Kanban produjo incrementos demostrables. | Asociar tareas a HU, responsable y evidencia técnica verificable, y cerrar cada incremento mediante PR y revisión de equipo. |
| El docente señaló que faltaba evidencia de ejecución formal de Sprints (según lo referido por el equipo). | Adoptar un Sprint Goal verificable, planificación al inicio y reuniones efectivas de Review/Retrospective con acta; registrar fechas sólo cuando ocurran. |
| Product Backlog, Sprint Backlog, Daily/Review y Release Plan conservan cortes históricos diferentes; algunos incluyen HU-043 como planificada. | Versionar el backlog y plan de releases, registrar retiro de HU-043 como cambio de alcance y preservar Sprint 7 y burndown históricos. |
| La prueba real de recepción Resend está disponible; V2 con logo pendiente de prueba visual. | Validar visualmente Resend V2 en Gmail, revisar el PR; separar regresión API de E2E pendiente en base aislada. |

# 4. Compromisos y seguimiento

| Actividad / acción propuesta al equipo | Responsable sugerido | Fecha objetivo sugerida | Estado verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Justificar avance estimado 70% general / 80% técnico contrastándolo con el backlog vigente. | Equipo completo; coordinación propuesta: Matías | 19-10-2026 (propuesta) | Por validar con Product Backlog |
| Revisar acta y mensaje de evidencia al profesor; formalizar acciones de retrospectiva con el equipo. | Tres integrantes; envío propuesto: Matías | 16-10-2026 (propuesta) | Acta y mensaje preparados; validación pendiente |
| Actualizar Product Backlog, seguimiento Sprint 8, Daily, Release Plan, Kanban y estados de Issues. | Bastian (propuesto); revisión del equipo | 19-10-2026 (propuesta) | Versiones preparadas; verificación GitHub pendiente |
| Revisar guías 2.4 y 2.6, mockups, UML y arquitectura, preservando versiones históricas. | Diego (propuesto); revisión del equipo | 20-10-2026 (propuesta) | En revisión documental |
| Probar en Gmail el correo V2 con logo CID y completar revisión de PR sin exponer credenciales. | Matías (propuesto) | 16-10-2026 (propuesta) | 611/611 API PASS; validación manual V2 pendiente |

# 5. Cálculo y comunicación del avance

Avance propuesto para comunicar al docente: 70 % general del proyecto y 80 % técnico de la aplicación (estimaciones del equipo al 15-10-2026). El avance general considera desarrollo, pruebas, documentación y gestión Scrum; el técnico considera las funcionalidades ya implementadas y comprobadas en Web, Desktop y backend, así como las pruebas realizadas. Estas cifras son orientativas: todavía falta contrastarlas con el Product Backlog, el alcance vigente y los criterios de aceptación. No se calculó un porcentaje ponderado por HU. Las 611 pruebas API aprobadas son evidencia técnica, no una medición porcentual del avance global.

# 6. Observaciones finales y validación

El archivo 07_Sprint_Backlog_CitaJusta.xlsx conserva un corte anterior de Sprint 7; el Release Plan fechado 04-10 ubica Sprint 8 en integraciones y Sprint 9 en cierre. Se propone ordenar el Sprint 8 como 05-10 a 15-10 y el Sprint 9 como 16-10 a 29-10, SOLO como calendario referencial para acordar a futuro. Estas fechas no prueban Planning, Daily, Review o Retro anteriores. Antes de comunicar el acta como cierre del Sprint, el equipo debe ratificar período, asignaciones y acciones de mejora; no atribuir al profesor acuerdos que no constan en la reunión.

Responsable de preparación del acta: Equipo CitaJusta | Asignaciones y fechas: PROPUESTAS | Validación final por los tres integrantes: PENDIENTE