## Product Backlog
CITAJUSTA PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO
Versión 1.3 · Primera evaluación · 09-09-2026 · Product Backlog actualizado con integración Web/API validada y PR #43 mergeado.
ID | Épica | Historia de Usuario | Alias | Estado | Story Points | Sprint | Prioridad | RF | Alcance | Criterios de aceptación (resumen) | Evidencia / rama | Issue GitHub | Comentarios
HU-001 | Cuenta y acceso | Como usuario final, quiero crear una cuenta, para utilizar CitaJusta y administrar mis citas. | Registro de usuario | Done | 3 | Sprint 3 | Alta | RF-001 | MVP | El sistema valida campos obligatorios y formatos. • No permite registrar un correo ya utilizado. • La contraseña cumple la política definida y nunca se almacena en texto plano. | feat/auth-foundation | Pendiente de vincular | Registro implementado y probado en Auth.
HU-002 | Cuenta y acceso | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden. | Inicio de sesión | Done | 3 | Sprint 3 | Crítica | RF-002 | MVP | Credenciales válidas permiten acceder. • Credenciales inválidas no revelan si el correo existe. • El backend valida autenticación y rol para recursos protegidos. | feat/auth-foundation / feat/rbac-institution-context | Pendiente de vincular | Login, refresh rotativo y logout implementados y probados.
HU-003 | Citas | Como usuario, quiero buscar citas por servicio, sede y fecha o preferencia, para encontrar una atención compatible con mis necesidades. | Buscar citas | Done | 5 | Sprint 4 | Crítica | RF-011 / RF-012 | MVP | La búsqueda exige al menos un servicio. • Los resultados respetan filtros válidos de sede y fecha/preferencia. • No se muestran cupos bloqueados, ocupados o fuera de disponibilidad. | feat/catalog-read-foundation / feat/availability-read-foundation / feat/web-api-integration · PR #43 | S5-T05 · PR #43 | Búsqueda funcional completada de punta a punta: institución/sede/servicio, consulta de disponibilidad y resultados reales en Web. Cierre funcional realizado en Sprint 5 sobre la base backend iniciada en Sprint 4; validación Web/API/PostgreSQL E2E 13/13 y revisión manual.
HU-004 | Citas | Como usuario, quiero reservar un cupo disponible, para asegurar una atención en el horario seleccionado. | Reservar una cita | Done | 5 | Sprint 5 | Crítica | RF-013 | MVP | El backend revalida el cupo dentro de una transacción Serializable. • Una reserva exitosa crea una sola cita activa con estado AGENDADA y origen WEB interno. • La actualización condicional AVAILABLE→RESERVED usa lockVersion. • UNIQUE(citas.cupo_id) evita doble asignación. • Concurrencia real verificada: un 201, un 409 y una sola cita. | feat/appointments-booking-foundation · commit 7a6a80e · merge a main 9b3e5a7 | PR HU-004 fusionado | Reserva transaccional implementada y validada. POST /api/v1/appointments; estado inicial AGENDADA; origen WEB interno; transacción Serializable; AVAILABLE→RESERVED con lockVersion; UNIQUE(citas.cupo_id) como segunda defensa; historial inicial. Validación final: 88/88 unitarios, E2E checkpoint 1/1 y E2E appointments 8/8.
HU-005 | Citas | Como usuario, quiero visualizar mis citas y su estado, para saber cuándo debo asistir y qué acciones tengo disponibles. | Consultar mis citas | Done | 3 | Sprint 5 | Alta | RF-014 | MVP | El usuario sólo ve sus propias citas. • Se muestran fecha, hora, servicio, sede, profesional y estado aplicable. • Las acciones disponibles dependen del estado y permisos. | commit 89d15a8 · GET /api/v1/appointments/me | HU-005 creada en GitHub Projects | Consulta autenticada de citas propias implementada. Aislamiento por AuthenticatedPrincipal, DTO público controlado, orden startsAt ASC/id ASC. Validación al cierre de HU-005: 96/96 unitarios, appointments E2E 14/14 y checkpoint 1/1.
HU-006 | Citas | Como usuario, quiero cancelar una cita que no podré utilizar, para liberar el cupo y mantener mi agenda actualizada. | Cancelar una cita | Done | 5 | Sprint 5 | Crítica | RF-015 | MVP | Sólo el titular o un rol autorizado puede cancelar. • La cancelación cambia el estado de la cita y queda auditada. • Si el cupo es reutilizable, queda disponible para el proceso de reasignación. | feat/appointments-cancellation · commit 9c62153 · PR #37 | CitaJusta #32 · PR #37 | Cancelación transaccional e idempotente implementada: AGENDADA → CANCELADA y AgendaSlot RESERVED → RELEASED, sin volver a AVAILABLE. Concurrencia validada 200/200 sin doble efecto. Validación actual: 114/114 unitarios, appointments E2E 22/22, checkpoint 1/1 y build aprobado.
HU-007 | Lista de espera | Como usuario, quiero ingresar a una lista de espera cuando no haya disponibilidad adecuada, para tener la posibilidad de recibir un cupo que se libere. | Ingresar a lista de espera | Pendiente | 5 | Sprint 5 | Crítica | RF-018 / RF-019 | MVP | Sólo se permite una espera activa equivalente cuando así lo defina la regla de negocio. • Se registran servicio, sede/preferencias y fecha de ingreso. • El usuario puede consultar el estado de la espera. |  | Pendiente de vincular | Pendiente: implementar alta y consulta de lista de espera.
HU-008 | Lista de espera | Como usuario, quiero indicar y modificar mis días, horarios y sede preferidos, para recibir solamente ofertas que pueda utilizar. | Gestionar preferencias de espera | Pendiente | 5 | Sprint 5 | Alta | RF-019 / RF-021 | MVP | Las preferencias deben usar valores válidos. • Los cambios aplican a futuras evaluaciones de compatibilidad. • El usuario puede retirarse de una espera activa y el cambio queda persistido. |  | Pendiente de vincular | Pendiente: implementar modificación/retiro de preferencias de espera.
HU-009 | Ofertas | Como usuario en lista de espera, quiero recibir una oferta cuando se libere un cupo compatible, para decidir si deseo tomarlo. | Recibir oferta de cupo liberado | Pendiente | 8 | Sprint 6 | Crítica | RF-022 a RF-027 / RF-034 | MVP | La oferta sólo se genera para un candidato compatible. • La oferta posee fecha/hora de expiración persistida. • El usuario es notificado dentro de CitaJusta. |  | Pendiente de vincular | Pendiente: implementar generación y notificación de ofertas.
HU-010 | Ofertas | Como usuario, quiero aceptar una oferta vigente, para obtener el cupo liberado de manera segura. | Aceptar una oferta | Pendiente | 8 | Sprint 6 | Crítica | RF-027 | MVP | Sólo el destinatario puede aceptar la oferta. • La oferta debe estar vigente y el cupo disponible. • La aceptación se ejecuta transaccionalmente. |  | Pendiente de vincular | Pendiente: implementar aceptación transaccional de oferta vigente.
HU-011 | Ofertas | Como usuario, quiero rechazar una oferta que no puedo utilizar, para que el sistema pueda continuar con otro candidato. | Rechazar una oferta | Pendiente | 3 | Sprint 6 | Alta | RF-028 | MVP | Sólo el destinatario puede rechazar. • La oferta cambia a estado rechazado. • El cupo puede continuar con el siguiente candidato válido. |  | Pendiente de vincular | Pendiente: implementar rechazo y continuidad del flujo.
HU-012 | Administración | Como administrador institucional, quiero administrar sedes y servicios, para configurar correctamente la oferta de atención de mi institución. | Gestionar servicios y sedes | En progreso | 5 | Sprint 4 | Alta | RF-005 a RF-007 | MVP | Sólo roles autorizados pueden crear o modificar datos institucionales. • Una sede pertenece a una institución válida. • Un servicio puede activarse o desactivarse sin borrar su historial. | feat/catalog-read-foundation | Pendiente de vincular | Lectura de instituciones, sedes y servicios implementada y consumida por la Web; CRUD administrativo continúa pendiente.
HU-013 | Administración | Como administrador institucional, quiero registrar profesionales y asociarlos a servicios y sedes, para construir la agenda institucional. | Gestionar profesionales | En progreso | 5 | Sprint 4 | Alta | RF-008 | MVP | El profesional se asocia a una institución y a servicios válidos. • No se crean asociaciones duplicadas equivalentes. • Los cambios relevantes quedan auditados. | feat/professionals-read-foundation | Pendiente de vincular | Lectura de profesionales/asociaciones implementada y consumida por la Web; administración de profesionales continúa pendiente.
HU-014 | Agenda | Como usuario autorizado, quiero configurar disponibilidad, bloqueos e indisponibilidades, para evitar que se ofrezcan horarios no atendibles. | Configurar disponibilidad | En progreso | 8 | Sprint 4 | Crítica | RF-009 | MVP | No se aceptan rangos inválidos o superpuestos cuando generen conflicto. • Los bloqueos impiden nuevas reservas en el periodo afectado. • La agenda refleja los cambios de disponibilidad. | feat/availability-read-foundation | Pendiente de vincular | Consulta de disponibilidad/cupos implementada y consumida por la Web; configuración administrativa de horarios y bloqueos continúa pendiente.
HU-015 | Agenda | Como funcionario, quiero consultar la agenda por fecha, sede, servicio, profesional y estado, para gestionar la operación diaria. | Consultar agenda institucional | En progreso | 5 | Sprint 4 | Alta | RF-010 | MVP | La agenda puede filtrarse por los criterios definidos. • Cada cita muestra estado y datos operativos relevantes. • El usuario sólo consulta sedes/recursos dentro de su ámbito autorizado. | feat/availability-read-foundation | Pendiente de vincular | Consulta de disponibilidad por contexto implementada; vista completa de agenda institucional para funcionarios continúa pendiente.
HU-016 | Reasignación | Como funcionario autorizado, quiero visualizar el cupo liberado, candidatos evaluados, oferta y estado del flujo, para supervisar la reasignación automática. | Supervisar una reasignación | Pendiente | 8 | Sprint 6 | Crítica | RF-032 / RF-033 | MVP | El flujo muestra al menos cupo, candidatos, oferta y estado actual. • La vista distingue operación automática de intervención manual autorizada. • Cada paso crítico posee trazabilidad. | Modelo Prisma/migraciones de reasignación y ofertas | Pendiente de vincular | Modelo de datos de reasignación/ofertas existe; lógica funcional de supervisión pendiente.
HU-017 | Operación | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia, para mantener el historial operativo y apoyar las reglas institucionales. | Registrar asistencia e inasistencia | Pendiente | 3 | Sprint 5 | Media | RF-017 | Objetivo | Sólo roles autorizados registran asistencia/inasistencia. • No se registra asistencia sobre una cita cancelada. • El cambio queda persistido y auditado. |  | Pendiente de vincular | Pendiente para versión objetivo: asistencia/inasistencia.
HU-018 | Administración | Como administrador institucional, quiero configurar parámetros permitidos de priorización, para adaptar la reasignación a las políticas de la institución. | Configurar reglas de reasignación | Pendiente | 8 | Sprint 6 | Alta | Pendiente trazabilidad RF | Objetivo | Sólo administradores autorizados pueden cambiar parámetros. • Los valores deben respetar límites definidos por el sistema. • Los cambios quedan versionados o auditados y no alteran retroactivamente decisiones cerradas. |  | Pendiente de vincular | Pendiente para versión objetivo. Falta formalizar trazabilidad con un RF específico si se mantiene.
HU-019 | Reportes | Como administrador, quiero consultar indicadores de cancelaciones, ofertas y cupos recuperados, para evaluar el desempeño de la agenda. | Consultar indicadores | Pendiente | 5 | Sprint 7 | Media | RF-037 | Objetivo | Los indicadores se calculan a partir de datos persistidos. • Los filtros respetan el ámbito institucional. • Los resultados distinguen cancelaciones, ofertas, aceptaciones, expiraciones y cupos recuperados cuando corresponda. |  | Pendiente de vincular | Pendiente para versión objetivo: reportes e indicadores.
HU-020 | Auditoría | Como auditor autorizado, quiero consultar la bitácora de operaciones relevantes, para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por quién. | Consultar trazabilidad | Pendiente | 5 | Sprint 7 | Alta | RF-036 | Objetivo | El auditor posee acceso de lectura sin capacidad de alterar eventos. • La bitácora permite identificar actor/sistema, fecha, acción y recurso afectado según corresponda. • Los logs no exponen secretos o credenciales. |  | Pendiente de vincular | Pendiente para versión objetivo: consulta de auditoría.
Nota: los Story Points provienen del documento de Historias de Usuario v0.1 y se consideran estimaciones iniciales sujetas a Refinement/Planning.

## Resumen
CITAJUSTA — RESUMEN DEL PRODUCT BACKLOG (ACTUALIZADO 09-09-2026)
Indicador | Valor | Estado | Historias
Historias totales | 20 | Done | 6
Story Points totales | 105 | En progreso | 4
Done | 6 | Pendiente | 10
En progreso | 4
Pendiente | 10
SP completados | 24 | Sprint | Historias | Story Points
Avance por Story Points | 22.86% | Sprint 3 | 2 | 6
Historias MVP | 16 | Sprint 4 | 5 | 28
Historias Objetivo | 4 | Sprint 5 | 6 | 26
|  | Sprint 6 | 5 | 35
|  | Sprint 7 | 2 | 10
Notas para primera evaluación |  | Total | 20 | 105
• HU-001 a HU-006 están Done; HU-003 cerró funcionalmente con la integración Web/API del PR #43. • HU-012 a HU-015 siguen En progreso: existe lectura/consulta, pero falta la administración institucional completa. • Validación actual: 114/114 backend, 22/22 E2E appointments, 1/1 checkpoint, 39/39 web y 13/13 Web/API/PostgreSQL. • Próximo foco: HU-007/HU-008 (lista de espera y preferencias), seguido del motor de ofertas/reasignación.
Último avance técnico incorporado al Backlog
PR #43 mergeado: integración Web/API completada y flujo Registro → Login → Catálogos → Disponibilidad → Reserva → Mis citas → Cancelación → Logout validado. Avance del Backlog: 6 historias Done, 4 En progreso, 10 Pendientes; 24/105 SP completados (22,9%).