## Release Plan
CITAJUSTA RELEASE PLAN
Versión 1.5 · Fecha de corte: 20-09-2026 · Sprint 5 cerrado · backend HU-001 a HU-020 completado · HU-021 Web Done · HU-022 con cierre técnico completado.
Release | Sprint | Objetivo | Entregable principal | Estado actual | Evidencia verificable | Criterio de salida | Pendiente clave | Dependencias | Observaciones
R0.1 | Sprint 1 | Análisis, alcance y arquitectura | Documento Base, Alcance, Requisitos, Arquitectura, Product Backlog e historias iniciales | Completo | Documento Base; Alcance v1.0; Requisitos Funcionales; Arquitectura de Software/APIs; Product Backlog consolidado | Alcance y backlog priorizado disponibles como base del desarrollo | Mantener trazabilidad y actualizar cambios de alcance | Retroalimentación docente | Base documental suficiente para continuar el desarrollo incremental.
R0.2 | Sprint 2 | Configuración técnica | Monorepo, backend base, PostgreSQL, Prisma, repositorio y README | Parcial | Monorepo npm; NestJS; PostgreSQL; Prisma; migraciones; README; GitHub público; apps/web creada con React/Vite/TypeScript/Tailwind, build validado e integración real con la API completada. | Entorno reproducible y aplicaciones base creadas | Crear apps/desktop y completar Docker/Docker Compose. | Node/npm; PostgreSQL; Rust/Tauri para escritorio | La fundación e integración web ya están disponibles. La configuración técnica sigue Parcial porque escritorio y contenedorización aún están pendientes.
R0.3 | Sprint 3 | Seguridad y usuarios | Auth, sesiones, JWT, RBAC, contexto institucional y validación | Avance alto | Registro/login/refresh/logout; Argon2id; sesiones; AccessTokenGuard; RBAC; contexto institucional; /users/me; restauración de sesión y protección de rutas en apps/web. La regresión backend actual mantiene 114/114 pruebas aprobadas. | Flujo de acceso y autorización base operativo y documentado | Swagger/OpenAPI; rate limiting; controles de seguridad finales | Config/env; PostgreSQL; roles/permisos | La seguridad base está implementada y ya es consumida por la aplicación web. Quedan documentación OpenAPI, controles finales de endurecimiento y pruebas específicas de seguridad/rendimiento.
R0.4 | Sprint 4 | Agenda base | Instituciones, sedes, servicios, profesionales y disponibilidad read-only | Completo | Catálogo institucional, servicios, profesionales y disponibilidad read-only; 69/69 pruebas unitarias al cierre de Agenda Base; PostgreSQL real operativo; 7/7 migraciones aplicadas; checkpoint E2E 1/1 aprobado. | Agenda Base cerrada con 8/8 tareas Done, catálogo/disponibilidad operativos y checkpoint E2E real aprobado. | Mantener evidencia histórica del Sprint 4; Burndown reconstruido con evidencia Git/PR ya disponible. | PostgreSQL activo; Prisma validado; fixtures E2E | Sprint 4 cerrado técnicamente con 8/8 tareas. Checkpoint E2E real 1/1 y Burndown documentado con evidencia verificable. La regresión global posterior alcanza 114/114 backend.
R0.5 | Sprint 5 | Citas y lista de espera | Reserva, consulta y cancelación de citas; integración Web/API; lista de espera | Completo | HU-004/005/006 completadas; HU-007/008 backend implementadas; HU-021 Web de lista de espera/preferencias completada mediante PR #89. Validación: Web 56/56, development/seed 11/11 y Waitlist E2E 24/24. | Flujo núcleo de citas y lista de espera disponible y validado de punta a punta en Web + API + PostgreSQL. | Mantener evidencia histórica del Sprint 5 y continuar integración Web del motor de reasignación. | HU-004/005/006; Auth; AgendaSlot; catálogos; PostgreSQL; apps/web; cliente HTTP centralizado; PR #43. | Sprint 5 cerrado. HU-021 consolidó la experiencia Web de lista de espera y estabilizó el entorno local.
R0.6 | Sprint 6 | Motor de reasignación | Candidatos, ranking, ofertas, expiración, aceptación/rechazo y reasignación | Completo | Backend HU-009/010/011/016/018 implementado. HU-022 Web completada con GET /reassignments/offers/me, ruta /ofertas, expiresAt real, aceptación/rechazo y estados finales. Validación: Web 71/71, pruebas enfocadas 10/10, E2E reasignaciones 20/20 y prueba manual de expiración/ACCEPT/REJECT PASS. | Motor de reasignación y flujo Web disponibles y validados de punta a punta, manteniendo backend como fuente de verdad. | Integrar feat/web-reassignment-offers a main y actualizar la evidencia visual final del Kanban. | HU-009/010/011/016/018 backend Done; HU-021 Done; apps/web y entorno local estabilizados. | Sprint 6 cerrado técnicamente. HU-022 queda lista para commit/PR/merge; ACCEPT transfirió la cita existente y REJECT no generó cita para el destinatario.
R0.7 | Sprint 7 | Reportes y aplicación institucional | Dashboard, reportes, auditoría visible y aplicación Tauri funcional | Parcial | Backend de reportes (HU-019) y auditoría (HU-020) implementado y mergeado; interfaces institucionales y aplicación Tauri aún pendientes. | Aplicación de escritorio consume API y permite operación institucional principal | Completar interfaces administrativas, agenda/asistencia, reportes/auditoría Web y luego Tauri. | APIs de negocio y auditoría suficientes | Las capacidades backend de gestión ya existen; falta consolidar su experiencia institucional en Web/desktop.
R1.0 | Sprint 8 | Cierre MVP y preparación de defensa | Web + escritorio + backend + BD + Docker + pruebas + documentación + presentación | Pendiente | GitHub público; backend HU-001 a HU-020 implementado; HU-021 Web Done; HU-022 Web completada y validada técnicamente; entorno local reproducible con seed:dev/check:dev y tooling seed:reassignment-demo. | MVP end-to-end demostrable y entregables académicos completos | Interfaces institucionales; Tauri; Docker; UML/ER final; pruebas de seguridad/rendimiento; documentación académica y defensa. | Cierre de Sprints anteriores | Release académica final del proyecto.
Criterios de interpretación del estado
Completo | Entregable principal del Sprint disponible y verificable. | Avance alto | Mayor parte del objetivo implementada; quedan cierres/evidencias. | Parcial | Parte relevante implementada, pero faltan componentes obligatorios. | Pendiente | Trabajo aún no iniciado funcionalmente. | Nota | Los estados no equivalen a porcentaje académico oficial.
En progreso | Sprint activo con entregables verificables ya completados y trabajo planificado aún pendiente.

## Resumen Release
CITAJUSTA — RESUMEN DEL RELEASE PLAN — ACTUALIZADO 20-09-2026
Indicador | Valor |  | Estado | Cantidad
Releases planificados | 8 |  | Completo | 4
Completos | 4 |  | Avance alto | 1
Avance alto | 1 |  | En progreso | 0
En progreso | 0 |  | Parcial | 2
Parciales | 2 |  | Pendiente | 1
Pendientes | 1
Fecha de corte | 20-09-2026
Ruta de releases
R0.1 | Análisis y arquitectura | Sprint 1 | Completo | → | Base del proyecto
R0.2 | Configuración técnica | Sprint 2 | Parcial | → | Web creada; desktop/Docker pendientes
R0.3 | Seguridad y usuarios | Sprint 3 | Avance alto | → | Auth / RBAC operativos
R0.4 | Agenda base | Sprint 4 | Completo | → | 8/8 tareas + E2E 1/1 + Burndown
R0.5 | Citas y espera | Sprint 5 | Completo | → | HU-004–008 + HU-021 Web Done
R0.6 | Reasignación | Sprint 6 | Completo | → | Backend + HU-022 Web completados y validados
R0.7 | Reportes + escritorio | Sprint 7 | Parcial | → | HU-019/HU-020 backend Done · UI/Tauri pendiente
R1.0 | Cierre MVP | Sprint 8 | Pendiente | → | Cierre final y entregables restantes
Último avance incorporado
Backend HU-001 a HU-020 completado. HU-021 Web de lista de espera/preferencias fue mergeada mediante PR #89. HU-022 Web de ofertas/reasignación alcanzó cierre técnico con 71/71 pruebas Web, 10/10 pruebas enfocadas, 20/20 E2E reales y validación manual de expiración, ACCEPT y REJECT. Próximo foco: integrar la rama a main y continuar interfaces institucionales.