## Burndown Sprint 4
CITAJUSTA — BURNDOWN SPRINT 4: AGENDA BASE
Reconstruido a partir de evidencia real del repositorio GitHub y del checkpoint E2E final. El gráfico usa las horas ESTIMADAS de las tareas del Sprint como trabajo restante; no representa horas reales consumidas ni inventa registros diarios.
Sprint | Tareas | Estimación total | Tareas Done | Restante final | Estado
Sprint 4 | 8 | 30 | 8 | 0 | Cerrado / 100%
Punto | Fecha | Evidencia / hito | Trabajo completado en el hito (h est.) | Trabajo restante real (h est.) | Trabajo restante ideal
Inicio | 2026-08-31 | Inicio del Sprint 4 · 30 h estimadas pendientes | 0 | 30 | 30
Cierre día 1 | 2026-08-31 | PR #15–#18 fusionados: API v1, catálogo, profesionales y disponibilidad | 26 | 4 | 25
Día 2 | 2026-09-01 | Sin cierre adicional evidenciado para Sprint 4 | 0 | 4 | 20
Día 3 | 2026-09-02 | Sin cierre adicional evidenciado para Sprint 4 | 0 | 4 | 15
Día 4 | 2026-09-03 | PR #19 fusionado: infraestructura/checkpoint E2E preparada; prueba real aún bloqueada | 0 | 4 | 10
Día 5 | 2026-09-04 | T08 continúa pendiente de validación real | 0 | 4 | 5
Cierre | 2026-09-07 | Checkpoint E2E contra PostgreSQL real aprobado 1/1 · S4-T08 cerrada | 4 | 0 | 0
Lectura del gráfico: el Sprint inicia con 30 h estimadas. Al cierre del 31-08-2026, la evidencia de los PR #15, #16, #17 y #18 permite asociar 26 h estimadas a tareas completadas, quedando 4 h correspondientes a S4-T08. El PR #19 del 03-09-2026 incorpora el checkpoint E2E, pero no se considera la tarea cerrada ese día porque la ejecución real seguía bloqueada por PostgreSQL. El 07-09-2026 el E2E real aprobó 1/1 y el trabajo restante bajó a 0. HU-004/PR #35 del 06-09-2026 pertenece al Sprint 5 y no se incluye en este Burndown.

## Evidencia GitHub
EVIDENCIA GITHUB — TRAZABILIDAD SPRINT 4
Tarea | Estimación (h) | Fecha de cierre usada | PR / evidencia | Resultado | Estado Burndown | Fuente
S4-T01 | 2 | 2026-08-31 | PR #15 · feat/api-v1-foundation | API /api/v1 fusionada | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/15
S4-T02 | 4 | 2026-08-31 | PR #16 · feat/catalog-read-foundation | Instituciones/sedes incluidas en catálogo | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/16
S4-T03 | 4 | 2026-08-31 | PR #16 · feat/catalog-read-foundation | Servicios/requisitos read-only | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/16
S4-T04 | 4 | 2026-08-31 | PR #17 · feat/professionals-read-foundation | Catálogo de profesionales | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/17
S4-T05 | 3 | 2026-08-31 | PR #17 · feat/professionals-read-foundation | Consulta combinada sede/servicio/profesional | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/17
S4-T06 | 5 | 2026-08-31 | PR #18 · feat/availability-read-foundation | Disponibilidad/cupos read-only | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/18
S4-T07 | 4 | 2026-08-31 | PR #18 · feat/availability-read-foundation | Pruebas de catálogo/profesionales/disponibilidad | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/18
S4-T08 | 4 | 2026-09-07 | PR #19 + ejecución real E2E posterior | Checkpoint E2E 1/1 aprobado contra PostgreSQL real | Done | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta/pull/19
Nota: el PR #19 fue fusionado el 03-09-2026, pero esa fecha corresponde a la incorporación de la infraestructura E2E. La tarea S4-T08 se considera cerrada el 07-09-2026, cuando la ejecución real contra PostgreSQL fue aprobada. El PR #35 (HU-004) fue excluido porque pertenece al Sprint 5.