## Resumen
CITAJUSTA — PRODUCT BACKLOG v2.0 · RESUMEN
Corte 17-10-2026 · HEAD 865a7d0 · Los valores se calculan con fórmulas sobre la hoja "Product Backlog" (columna E = estado, H = sprint de integración).
Indicador | Valor | Fórmula | Lectura
HU registradas | 44 | COUNTIF(A:A,"HU-*") | HU-001 a HU-044 (HU-044 registrada a posteriori el 17-10-2026).
HU excluidas del alcance | 1 | COUNTIF(E:E,"Excluida*") | HU-043 WhatsApp, retirada el 15-10-2026.
HU vigentes | 43 | HU registradas − excluidas | Base del avance por historias.
HU Done | 43 | COUNTIFS(A:A,"HU-*",E:E,"Done") | Integradas a main y verificadas.
Avance por HU vigentes | 100% | HU Done / HU vigentes | El backlog funcional está completo; el cierre técnico (Sprint 9) se mide aparte.
PBI de cierre técnico (Sprint 9) | 10 | COUNTIF(A:A,"PBI-S9-*") | Docker, OpenAPI, hardening, CI, pruebas, documentación.
PBI Sprint 9 Done | 0 | COUNTIFS(A:A,"PBI-S9-*",E:E,"Done") | Ninguno cumple aún la DoD (Docker está preparado y verificado, pero no integrado).
PBI Sprint 9 preparados sin integrar | 1 | COUNTIFS(...,E:E,"Preparado*") | PBI-S9-01 Docker/Compose: verificado el 17-10-2026 (anexo Propuesta_Docker), pendiente de integración.
Avance total del backlog (HU vigentes + PBI Sprint 9) | 81.13% | (HU Done + PBI Done) / (HU vigentes + PBI) | Medición derivada del backlog; si la propuesta Docker se integra por PR sube a 44/53 (83,0 %).
Story Points registrados (HU-001 a HU-020) | 105 | SUM(F:F) | Sólo HU-001 a HU-020 tienen estimación histórica.
Story Points Done | 105 | SUMIFS(F:F,E:E,"Done") | HU-021 en adelante: "Sin estimación registrada".
Sprint | HU según planificación (v1.10) | HU según fecha de merge | Observación
Sprint 3 | 2 | 2
Sprint 4 | 5 | 0 | El Sprint 4 integró la base read-only (PR #15–#19); HU-003 y HU-012–015 se cerraron después.
Sprint 5 | 7 | 6
Sprint 6 | 8 | 16 | Concentra HU documentadas en Sprints 4, 5 y 7 (ver hoja Cambios de alcance y libro de Sprint Backlogs).
Sprint 7 | 16 | 14
Sprint 8 | 5 | 4 | Plan incluye HU-043 (excluida).
Sprint 9 | 0 | 1 | HU-044 registrada a posteriori; además 10 PBI de cierre técnico.
Interpretación: el 100 % por historias indica que todo el alcance funcional vigente quedó integrado. No equivale al avance del proyecto Capstone: falta el cierre técnico del Sprint 9 (integración de la propuesta Docker, OpenAPI, hardening, CI, pruebas formales) y la validación documental. Las estimaciones del equipo del 15-10-2026 (70 % general / 80 % técnico) no se calcularon desde el backlog; la medición derivada del backlog al 17-10-2026 es 81,1 %.

## Product Backlog
CITAJUSTA — PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO · VERSIÓN 2.0
Corte 17-10-2026. HU-001 a HU-042 y HU-044 Done; HU-043 excluida; 10 PBI de cierre técnico del Sprint 9. Fechas de merge y PR verificados en el historial git local (HEAD 865a7d0). Se conserva la redacción y los criterios de la v1.10.
ID | Épica | Historia de usuario / elemento | Alias | Estado | Story Points | Sprint planificado (v1.10) | Sprint de integración (fecha de merge) | ¿Coincide plan e integración? | Fecha de merge | Prioridad | RF | Alcance | Criterios de aceptación (resumen) | Evidencia / rama (v1.10) | Pull Request | Issue GitHub | Comentarios v1.10 | Observación v2.0
HU-001 | EP-01 Cuenta y acceso | Como usuario final, quiero crear una cuenta, para utilizar CitaJusta y administrar mis citas. | Registro de usuario | Done | 3 | Sprint 3 | Sprint 3 | Sí | 2026-08-30 | Alta | RF-001 | MVP | El sistema valida campos obligatorios y formatos. • No permite registrar un correo ya utilizado. • La contraseña cumple la política definida y nunca se almacena en texto plano. | feat/auth-foundation | #13 | Pendiente de vincular | Registro implementado y probado en Auth.
HU-002 | EP-01 Cuenta y acceso | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden. | Inicio de sesión | Done | 3 | Sprint 3 | Sprint 3 | Sí | 2026-08-30 | Crítica | RF-002 | MVP | Credenciales válidas permiten acceder. • Credenciales inválidas no revelan si el correo existe. • El backend valida autenticación y rol para recursos protegidos. | feat/auth-foundation / feat/rbac-institution-context | #13, #14 | Pendiente de vincular | Login, refresh rotativo y logout implementados y probados.
HU-003 | EP-02 Citas | Como usuario, quiero buscar citas por servicio, sede y fecha o preferencia, para encontrar una atención compatible con mis necesidades. | Buscar citas | Done | 5 | Sprint 4 | Sprint 5 | No | 2026-09-09 | Crítica | RF-011 / RF-012 | MVP | La búsqueda exige al menos un servicio. • Los resultados respetan filtros válidos de sede y fecha/preferencia. • No se muestran cupos bloqueados, ocupados o fuera de disponibilidad. | feat/catalog-read-foundation / feat/availability-read-foundation / feat/web-api-integration · PR #43 | #16, #17, #18 (31-08); cierre funcional #43 | S5-T05 · PR #43 | Búsqueda funcional completada de punta a punta: institución/sede/servicio, consulta de disponibilidad y resultados reales en Web. Cierre funcional realizado en Sprint 5 sobre la base backend iniciada en Sprint 4; validación Web/API/PostgreSQL E2E 13/13 y revisión manual. | Planificada en Sprint 4 (base backend #16–#18, 31-08); el cierre funcional ocurrió en Sprint 5 con la integración Web (#43).
HU-004 | EP-02 Citas | Como usuario, quiero reservar un cupo disponible, para asegurar una atención en el horario seleccionado. | Reservar una cita | Done | 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sí | 2026-09-06 | Crítica | RF-013 | MVP | El backend revalida el cupo dentro de una transacción Serializable. • Una reserva exitosa crea una sola cita activa con estado AGENDADA y origen WEB interno. • La actualización condicional AVAILABLE→RESERVED usa lockVersion. • UNIQUE(citas.cupo_id) evita doble asignación. • Concurrencia real verificada: un 201, un 409 y una sola cita. | feat/appointments-booking-foundation · commit 7a6a80e · merge a main 9b3e5a7 | #35 | PR HU-004 fusionado | Reserva transaccional implementada y validada. POST /api/v1/appointments; estado inicial AGENDADA; origen WEB interno; transacción Serializable; AVAILABLE→RESERVED con lockVersion; UNIQUE(citas.cupo_id) como segunda defensa; historial inicial. Validación final: 88/88 unitarios, E2E checkpoint 1/1 y E2E appointments 8/8.
HU-005 | EP-02 Citas | Como usuario, quiero visualizar mis citas y su estado, para saber cuándo debo asistir y qué acciones tengo disponibles. | Consultar mis citas | Done | 3 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sí | 2026-09-07 | Alta | RF-014 | MVP | El usuario sólo ve sus propias citas. • Se muestran fecha, hora, servicio, sede, profesional y estado aplicable. • Las acciones disponibles dependen del estado y permisos. | commit 89d15a8 · GET /api/v1/appointments/me | Sin PR: commit directo a main 89d15a8 | HU-005 creada en GitHub Projects | Consulta autenticada de citas propias implementada. Aislamiento por AuthenticatedPrincipal, DTO público controlado, orden startsAt ASC/id ASC. Validación al cierre de HU-005: 96/96 unitarios, appointments E2E 14/14 y checkpoint 1/1. | Única HU integrada sin Pull Request (commit directo a main). La DoD v1.0 exige PR para toda integración.
HU-006 | EP-02 Citas | Como usuario, quiero cancelar una cita que no podré utilizar, para liberar el cupo y mantener mi agenda actualizada. | Cancelar una cita | Done | 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sí | 2026-09-07 | Crítica | RF-015 | MVP | Sólo el titular o un rol autorizado puede cancelar. • La cancelación cambia el estado de la cita y queda auditada. • Si el cupo es reutilizable, queda disponible para el proceso de reasignación. | feat/appointments-cancellation · commit 9c62153 · PR #37 | #37 | #32 | Cancelación transaccional e idempotente implementada: AGENDADA → CANCELADA y AgendaSlot RESERVED → RELEASED, sin volver a AVAILABLE. Concurrencia validada 200/200 sin doble efecto. Validación actual: 114/114 unitarios, appointments E2E 22/22, checkpoint 1/1 y build aprobado.
HU-007 | EP-03 Lista de espera | Como usuario, quiero ingresar a una lista de espera cuando no haya disponibilidad adecuada, para tener la posibilidad de recibir un cupo que se libere. | Ingresar a lista de espera | Done | 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sí | 2026-09-10 | Crítica | RF-018 / RF-019 | MVP | Sólo se permite una espera activa equivalente cuando así lo defina la regla de negocio. • Se registran servicio, sede/preferencias y fecha de ingreso. • El usuario puede consultar el estado de la espera. | feat/waitlist-entry | #46 | HU-007 (tarjeta Kanban) | Alta y consulta de lista de espera implementadas y validadas contra PostgreSQL real.
HU-008 | EP-03 Lista de espera | Como usuario, quiero indicar y modificar mis días, horarios y sede preferidos, para recibir solamente ofertas que pueda utilizar. | Gestionar preferencias de espera | Done | 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sí | 2026-09-10 | Alta | RF-019 / RF-021 | MVP | Las preferencias deben usar valores válidos. • Los cambios aplican a futuras evaluaciones de compatibilidad. • El usuario puede retirarse de una espera activa y el cambio queda persistido. | feat/waitlist-preferences | #58 | HU-008 (tarjeta Kanban) | Preferencias y retiro implementados; E2E HU-007/HU-008 real 24/24 PASS.
HU-009 | EP-07 Ofertas | Como usuario en lista de espera, quiero recibir una oferta cuando se libere un cupo compatible, para decidir si deseo tomarlo. | Recibir oferta de cupo liberado | Done | 8 | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-10 | Crítica | RF-022 a RF-027 / RF-034 | MVP | La oferta sólo se genera para un candidato compatible. • La oferta posee fecha/hora de expiración persistida. • El usuario es notificado dentro de CitaJusta. | feat/reassignment-offers | #59 | HU-009 (tarjeta Kanban) | Generación de oferta, ranking/snapshot y TTL implementados en backend.
HU-010 | EP-07 Ofertas | Como usuario, quiero aceptar una oferta vigente, para obtener el cupo liberado de manera segura. | Aceptar una oferta | Done | 8 | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-10 | Crítica | RF-027 | MVP | Sólo el destinatario puede aceptar la oferta. • La oferta debe estar vigente y el cupo disponible. • La aceptación se ejecuta transaccionalmente. | feat/accept-reassignment-offer | #60 | HU-010 (tarjeta Kanban) | Aceptación transaccional e idempotente implementada con transferencia segura de la cita.
HU-011 | EP-07 Ofertas | Como usuario, quiero rechazar una oferta que no puedo utilizar, para que el sistema pueda continuar con otro candidato. | Rechazar una oferta | Done | 3 | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-10 | Alta | RF-028 | MVP | Sólo el destinatario puede rechazar. • La oferta cambia a estado rechazado. • El cupo puede continuar con el siguiente candidato válido. | feat/reject-reassignment-offer | #61 | HU-011 (tarjeta Kanban) | Rechazo y continuidad/exhaustión del flujo implementados.
HU-012 | EP-05 Administración | Como administrador institucional, quiero administrar sedes y servicios, para configurar correctamente la oferta de atención de mi institución. | Gestionar servicios y sedes | Done | 5 | Sprint 4 | Sprint 6 | No | 2026-09-13 | Alta | RF-005 a RF-007 | MVP | Sólo roles autorizados pueden crear o modificar datos institucionales. • Una sede pertenece a una institución válida. • Un servicio puede activarse o desactivarse sin borrar su historial. | feat/catalog-administration | #68 | HU-012 (tarjeta Kanban) | Administración de sedes/servicios implementada con permisos y activación/desactivación. | Documentada en Sprint 4, pero se integró el 13-09, después del cierre del Sprint 4 (07-09). El burndown del Sprint 4 sólo cubre los PR #15–#19.
HU-013 | EP-05 Administración | Como administrador institucional, quiero registrar profesionales y asociarlos a servicios y sedes, para construir la agenda institucional. | Gestionar profesionales | Done | 5 | Sprint 4 | Sprint 6 | No | 2026-09-14 | Alta | RF-008 | MVP | El profesional se asocia a una institución y a servicios válidos. • No se crean asociaciones duplicadas equivalentes. • Los cambios relevantes quedan auditados. | feat/professional-administration | #71 | HU-013 (tarjeta Kanban) | Administración de profesionales y asociaciones implementada. | Documentada en Sprint 4; integrada el 14-09, dentro de la ventana del Sprint 6.
HU-014 | EP-04 Agenda | Como usuario autorizado, quiero configurar disponibilidad, bloqueos e indisponibilidades, para evitar que se ofrezcan horarios no atendibles. | Configurar disponibilidad | Done | 8 | Sprint 4 | Sprint 6 | No | 2026-09-14 | Crítica | RF-009 | MVP | No se aceptan rangos inválidos o superpuestos cuando generen conflicto. • Los bloqueos impiden nuevas reservas en el periodo afectado. • La agenda refleja los cambios de disponibilidad. | feat/availability-administration | #74 | HU-014 (tarjeta Kanban) | Disponibilidad, materialización de cupos y bloqueos implementados. | Documentada en Sprint 4; integrada el 14-09, dentro de la ventana del Sprint 6.
HU-015 | EP-04 Agenda | Como funcionario, quiero consultar la agenda por fecha, sede, servicio, profesional y estado, para gestionar la operación diaria. | Consultar agenda institucional | Done | 5 | Sprint 4 | Sprint 6 | No | 2026-09-14 | Alta | RF-010 | MVP | La agenda puede filtrarse por los criterios definidos. • Cada cita muestra estado y datos operativos relevantes. • El usuario sólo consulta sedes/recursos dentro de su ámbito autorizado. | feat/institutional-agenda | #76 | HU-015 (tarjeta Kanban) | Agenda institucional con filtros y trazabilidad de estados implementada. | Documentada en Sprint 4; integrada el 14-09, dentro de la ventana del Sprint 6.
HU-016 | EP-06 Reasignación | Como funcionario autorizado, quiero visualizar el cupo liberado, candidatos evaluados, oferta y estado del flujo, para supervisar la reasignación automática. | Supervisar una reasignación | Done | 8 | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-13 | Crítica | RF-032 / RF-033 | MVP | El flujo muestra al menos cupo, candidatos, oferta y estado actual. • La vista distingue operación automática de intervención manual autorizada. • Cada paso crítico posee trazabilidad. | feat/reassignment-supervision | #65 | HU-016 (tarjeta Kanban) | Consulta read-only de reasignación con trazabilidad y política implementada.
HU-017 | EP-08 Operación | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia, para mantener el historial operativo y apoyar las reglas institucionales. | Registrar asistencia e inasistencia | Done | 3 | Sprint 5 | Sprint 6 | No | 2026-09-15 | Media | RF-017 | Objetivo | Sólo roles autorizados registran asistencia/inasistencia. • No se registra asistencia sobre una cita cancelada. • El cambio queda persistido y auditado. | feat/appointment-attendance | #79 | HU-017 (tarjeta Kanban) | Registro de ATENDIDA/INASISTENCIA implementado con control de transiciones. | Documentada en Sprint 5; integrada el 15-09 y no figura entre las 8 tareas del Sprint 5.
HU-018 | EP-05 Administración | Como administrador institucional, quiero configurar parámetros permitidos de priorización, para adaptar la reasignación a las políticas de la institución. | Configurar reglas de reasignación | Done | 8 | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-15 | Alta | Pendiente trazabilidad RF | Objetivo | Sólo administradores autorizados pueden cambiar parámetros. • Los valores deben respetar límites definidos por el sistema. • Los cambios quedan versionados o auditados y no alteran retroactivamente decisiones cerradas. | feat/reassignment-policy | #81 | HU-018 (tarjeta Kanban) | Políticas versionadas e inmutables de reasignación implementadas. | Sin RF propio en v1.10; se relaciona con RF-025 (ordenar candidatos según reglas definidas).
HU-019 | EP-09 Reportes | Como administrador, quiero consultar indicadores de cancelaciones, ofertas y cupos recuperados, para evaluar el desempeño de la agenda. | Consultar indicadores | Done | 5 | Sprint 7 | Sprint 6 | No | 2026-09-16 | Media | RF-037 | Objetivo | Los indicadores se calculan a partir de datos persistidos. • Los filtros respetan el ámbito institucional. • Los resultados distinguen cancelaciones, ofertas, aceptaciones, expiraciones y cupos recuperados cuando corresponda. | feat/reports-indicators · PR #84 | #84 | HU-019 (tarjeta Kanban) | Indicadores institucionales implementados y validados. | Documentada en Sprint 7; integrada el 16-09 (ventana Sprint 6) como prerrequisito institucional.
HU-020 | EP-10 Auditoría | Como auditor autorizado, quiero consultar la bitácora de operaciones relevantes, para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por quién. | Consultar trazabilidad | Done | 5 | Sprint 7 | Sprint 6 | No | 2026-09-16 | Alta | RF-036 | Objetivo | El auditor posee acceso de lectura sin capacidad de alterar eventos. • La bitácora permite identificar actor/sistema, fecha, acción y recurso afectado según corresponda. • Los logs no exponen secretos o credenciales. | feat/audit-trail · PR #86 | #86 | HU-020 (tarjeta Kanban) | Auditoría read-only e instrumentación de eventos relevantes implementadas y validadas. | Documentada en Sprint 7; integrada el 16-09 (ventana Sprint 6) como prerrequisito institucional.
HU-021 | EP-03 Lista de espera | Como usuario de CitaJusta, quiero gestionar desde la Web mi participación en listas de espera y sus preferencias, para inscribirme, ajustar mis condiciones de atención y retirarme cuando corresponda. | Gestionar lista de espera y preferencias desde la Web | Done | Sin estimación registrada | Sprint 5 | Sprint 6 | No | 2026-09-17 | Alta | HU-007 / HU-008 Web | MVP | El usuario autenticado puede consultar e ingresar a listas válidas. • Puede configurar días, rangos y sedes preferidas. • Puede retirarse. • La UI usa respuestas reales y no replica ranking/elegibilidad. | feat/web-waitlist · PR #89 · merge c291d17 | #89 | HU-021 (tarjeta Kanban) | Validación real Web + API + PostgreSQL: alta ACTIVE, preferencias persistentes y retiro. Web 56/56; development/seed 11/11; Waitlist E2E 24/24. | Documentada en Sprint 5; integrada el 17-09. La Revisión Daily (23-09) la cuenta entre las 10 tareas del Sprint 6.
HU-022 | EP-07 Ofertas | Como usuario de CitaJusta, quiero visualizar y responder desde la Web las ofertas de reasignación que reciba, para aceptar una nueva hora compatible o rechazarla de forma segura. | Gestionar ofertas de reasignación desde la Web | Done | Sin estimación registrada | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-20 | Crítica | HU-009 / HU-010 / HU-011 Web | MVP | La Web muestra ofertas reales y su expiresAt. • Permite aceptar/rechazar mediante los endpoints reales. • La aceptación transfiere la cita existente. • El rechazo no crea una cita. • El cliente no recalcula elegibilidad ni ranking. | feat/web-reassignment-offers · PR #93 · merge 5701ab7 | #93 | HU-022 (tarjeta Kanban) | Validación completa Web + API + PostgreSQL: ACCEPT transfirió cita AGENDADA; REJECT no creó cita; oferta vencida deshabilitada sin mutación desde el cliente.
HU-023 | EP-07 Ofertas | Como sistema CitaJusta, quiero expirar automáticamente las ofertas vencidas y continuar con el siguiente candidato elegible, para recuperar cupos liberados sin depender de intervención manual. | Automatizar expiración y continuidad de reasignación | Done | Sin estimación registrada | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-21 | Crítica | RF-029 / RF-030 / RF-036 | MVP | Una oferta PENDING vencida pasa de forma persistente a EXPIRED. • La continuidad genera como máximo una siguiente oferta. • Sin candidatos el proceso queda EXHAUSTED. • Cupo/contexto inutilizable cierra CANCELLED. • La operación es idempotente, transaccional y segura ante concurrencia. | feat/automatic-offer-expiration · PR #96 · merge 109b1c9 | #96 | HU-023 (tarjeta Kanban) | Runner interno sin dependencias nuevas. Auditoría OFFER_EXPIRED. Validación: API 368/368; E2E expiración 10/10; reasignaciones 20/20; audit 11/11; policy 13/13; reports 15/15; checkpoint 1/1.
HU-024 | EP-11 Notificaciones | Como usuario de CitaJusta, quiero recibir y consultar notificaciones internas sobre eventos importantes de mis citas, lista de espera y ofertas, para mantenerme informado sin depender de servicios externos. | Implementar notificaciones internas | Done | Sin estimación registrada | Sprint 6 | Sprint 6 | Sí | 2026-09-21 | Alta | RF-034 | MVP | Las notificaciones se persisten dentro de las transacciones reales del dominio. • Sólo el destinatario autenticado puede consultarlas o marcarlas como leídas. • Reintentos idempotentes no generan duplicados. • La Web muestra contador, listado y lectura persistente. | feat/internal-notifications · PR #99 · merge b1bff30 | #99 | HU-024 (tarjeta Kanban) | Ocho eventos integrados. API /notifications/me + unread-count + read. Web /notificaciones. Validación: nuevos API 6/6; E2E notifications 8/8; API dirigida 157/157; regresión crítica 87/87; Web 83/83; prueba manual de lectura y logout/login PASS.
HU-025 | EP-06 Reasignación | Como sistema CitaJusta, quiero iniciar automáticamente la reasignación cuando una cancelación libera un cupo reutilizable, para ofrecerlo a candidatos compatibles sin intervención administrativa. | Iniciar reasignación automática tras cancelación | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-22 | Crítica | Refuerzo RF-022 a RF-030 | MVP | Una cancelación que libera un cupo reutilizable inicia la reasignación en la misma transacción. • No crea procesos/ofertas duplicados. • Sin candidatos elegibles queda EXHAUSTED. • Cupos no reutilizables permiten completar la cancelación sin procesos parciales. | feat/automatic-reassignment-start · PR #105 · merge ea33e9f | #105 | #103 | Validación: API 390/390; E2E automatic-start 8/8; build y regresión relacionada PASS. Inicio automático auditado como SYSTEM y cancelación como USER.
HU-026 | EP-02 Citas | Como usuario de CitaJusta, quiero elegir una fecha específica o una búsqueda flexible, para encontrar disponibilidad de acuerdo con el día en que necesito atenderme. | Buscar disponibilidad por fecha específica | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-22 | Alta | RF-011 / RF-012 | MVP | Permite Fecha específica mediante calendario o modo flexible 7/14/30 días. • Rechaza fechas pasadas. • Hoy inicia desde la hora actual. • Respeta calendario local y cambios DST. • Mantiene el mismo contrato from/to del backend. | feat/availability-date-search · PR #107 · merge ec427a4 | #107 | HU-026 (tarjeta Kanban) | Validación: fechas 10/10; UI 16/16; Web 95/95; typecheck/build PASS. Prueba manual: 4 cupos reales coincidentes entre búsqueda flexible y fecha específica.
HU-027 | EP-12 Desktop institucional | Inicializar la aplicación institucional de escritorio con Tauri + React + TypeScript para disponer de una base nativa que consuma la misma API REST de CitaJusta. | Inicializar aplicación Desktop institucional con Tauri | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-22 | Alta | Fundación Desktop / interfaz institucional | Objetivo | Existe apps/desktop dentro del monorepo. • Tauri 2 + React/Vite/TypeScript compila y abre correctamente. • La shell institucional queda preparada sin duplicar reglas de negocio en Rust/Tauri. | feat/desktop-tauri-foundation · commit 01ff1b1 · PR #112 · merge 6adab82 | #112 | HU-027 (tarjeta Kanban) | Fundación Desktop creada y validada con build frontend, cargo check y ejecución nativa Tauri.
HU-028 | EP-12 Desktop institucional | Como usuario institucional, quiero iniciar sesión de forma segura en CitaJusta Desktop, para acceder a la API con mi contexto autorizado sin persistir tokens de forma insegura. | Autenticación Desktop y client-core compartido | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-22 | Crítica | Auth Desktop / cliente compartido | Objetivo | Login real contra API. • Perfil/contexto provienen del backend. • Tokens permanecen sólo en memoria. • Web y Desktop comparten HTTP/sesión mediante @citajusta/client-core. • Logout elimina la sesión local. | feat/desktop-auth-api · commit 46fb85f · PR #113 · merge ae151b3 | #113 | HU-028 (tarjeta Kanban) | Validación: Web 95/95; Desktop 7/7; client-core 2/2; builds y cargo check PASS; login/logout manual en Tauri PASS.
HU-029 | EP-12 Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero gestionar las sedes y servicios de mi institución desde CitaJusta Desktop, para mantener actualizado el catálogo institucional utilizado por agenda, profesionales, disponibilidad y procesos de atención. | Gestionar sedes y servicios desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-23 | Alta | HU-012 Desktop / RBAC administrativo | Objetivo | Lecturas administrativas respetan tenant y scope. • Crear/editar/activar/inactivar sedes y servicios usa permisos explícitos. • Servicios administran branchIds y categorías reales. • GET públicos existentes conservan su contrato. | feat/desktop-branch-service-management · commit f58c742 · merge e1cdb2e | #118 | HU-029 (tarjeta Kanban) | Validación: API 394/394; backend enfocado 34/34; E2E catálogo 15/15; Web 95/95; Desktop 16/16; client-core 4/4; Prisma/build/cargo/diff PASS y prueba manual Tauri/PostgreSQL completa. | v1.10 citaba sólo commits; el merge e1cdb2e corresponde al PR #118.
HU-030 | EP-12 Desktop institucional | Como administrador institucional autorizado, quiero gestionar profesionales desde CitaJusta Desktop, para mantener perfiles y asociaciones de atención desde la aplicación institucional. | Gestionar profesionales desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-23 | Alta | HU-013 Desktop / RBAC administrativo | Objetivo | La lista administrativa respeta institución y permisos. • El alta parte de una cuenta ACTIVE existente obtenida por búsqueda exacta. • La edición conserva userId y permite asociaciones/estado según la API. • Desktop no crea cuentas, credenciales ni roles. | commit 7fac74a · feat: add desktop professional management | #123 | HU-030 (tarjeta Kanban) | Desktop Profesionales reutiliza HU-013 y catálogos reales; lectura/escritura separadas por permisos y validación institucional. | v1.10 citaba sólo el commit 7fac74a; se agrega el PR #123.
HU-031 | EP-12 Desktop institucional | Como funcionario institucional autorizado, quiero consultar la agenda diaria desde CitaJusta Desktop, para gestionar la operación con filtros y contexto real. | Consultar agenda institucional desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-24 | Alta | HU-015 Desktop / agenda.read | Objetivo | Consulta read-only de GET /api/v1/agenda. • Fecha obligatoria y filtros opcionales de sede, servicio, profesional y estado. • La sede contextual queda fija. • Las horas usan la zona institucional y no se inventan datos ni mutaciones. | commit 5c60ac9 · feat: add desktop institutional agenda | #126 | HU-031 (tarjeta Kanban) | Agenda Desktop reutiliza la API HU-015, catálogos autenticados y protección frente a respuestas obsoletas. | v1.10 citaba sólo el commit 5c60ac9; se agrega el PR #126.
HU-032 | EP-12 Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero consultar y gestionar disponibilidad y bloqueos desde CitaJusta Desktop, para mantener horarios atendibles sin duplicar reglas del backend. | Gestionar disponibilidad y bloqueos desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-26 | Alta | HU-014 Desktop / availability.* | Objetivo | Permisos independientes para leer, crear, actualizar y bloquear. • Usa la zona horaria institucional. • La sede contextual queda fija. • No edita/elimina bloqueos ni inventa AttentionPoint. • Escrituras reales no se reintentan automáticamente. | commit 7644892 · feat: add desktop availability management | #129 | HU-032 (tarjeta Kanban) | Desktop reutiliza HU-014 y agrega lecturas administrativas controladas para disponibilidad/bloqueos con aislamiento institucional. | v1.10 citaba sólo el commit 7644892; se agrega el PR #129.
HU-033 | EP-12 Desktop institucional | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia desde CitaJusta Desktop, para mantener actualizado el resultado operativo de las citas. | Registrar asistencia e inasistencia desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-28 | Alta | HU-017 Desktop / appointments.attendance | Objetivo | La consulta requiere agenda.read y las acciones requieren appointments.attendance. • Sólo citas AGENDADA ofrecen ATENDIDA/INASISTENCIA. • El body contiene únicamente el nuevo estado. • Estados finales o contradictorios no se reabren ni se fuerzan desde la UI. | commit 511a3dd · feat: add desktop attendance management | #133 | HU-033 (tarjeta Kanban) | Asistencia Desktop reutiliza agenda HU-031 y endpoint HU-017; conserva contexto, filtros y feedback controlado. | v1.10 citaba sólo el commit 511a3dd; se agrega el PR #133.
HU-034 | EP-12 Desktop institucional | Como usuario institucional, quiero una interfaz Desktop visualmente consistente y accesible, para operar los módulos reales con navegación y estados claros. | Modernizar sistema visual institucional Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-28 | Media | UX institucional Desktop / transversal | Objetivo | Tokens y superficies compartidas. • Navegación agrupa Catálogo, Operación y Análisis. • Inicio utiliza accesos reales y no estadísticas simuladas. • Estados, formularios, teclado y ventana reducida conservan el comportamiento funcional existente. | feat/desktop-visual-redesign · commit eef2153 · PR #135 · merge 056ba2b | #135 | HU-034 (tarjeta Kanban) | Rediseño visual transversal sin cambiar reglas de negocio, permisos ni contratos de API.
HU-035 | EP-07 Ofertas | Como usuario Web que recibe ofertas de reasignación, quiero una experiencia más clara y moderna, para comprender su estado y responder con menor fricción. | Modernizar UX de ofertas de reasignación Web | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-30 | Media | HU-022 Web / UX ofertas | Objetivo | La UI conserva datos y estados reales del backend. • No recalcula ranking ni elegibilidad. • La vigencia usa expiresAt/estado entregado por la API. • Aceptar/rechazar continúa usando los endpoints existentes sin alterar la semántica transaccional. | feat/web-offers-ux · commit eb3e35a · PR #139 · merge 8d276ac | #139 | HU-035 (tarjeta Kanban) | Modernización UX sobre el flujo Web existente; no agrega lógica paralela al motor de reasignación.
HU-036 | EP-12 Desktop institucional | Como funcionario autorizado, quiero consultar desde Desktop el detalle de un proceso de reasignación, para supervisar candidatos, ofertas, política y trazabilidad sin alterar el proceso. | Supervisar reasignaciones desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-30 | Alta | HU-016 Desktop / reassignments.read | Objetivo | Consulta por UUID conocido con reassignments.read y contexto institucional. • Presenta resumen, política, evaluación, candidatos, ofertas y trazabilidad controlada. • Conserva orden/flags del backend. • No genera, acepta, rechaza, expira ni recalcula ofertas. | feat/desktop-reassignment-supervision · commit 94770f9 · PR #141 · merge d5a5fe5 | #141 | HU-036 (tarjeta Kanban) | Supervisión Desktop read-only sobre HU-016, sin listado inventado ni inferencias de vigencia.
HU-037 | EP-12 Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero consultar indicadores y reportes desde CitaJusta Desktop, para analizar citas, recuperación de cupos y ofertas dentro de mi ámbito. | Consultar reportes institucionales desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-09-30 | Media | HU-019 Desktop / RF-037 | Objetivo | Requiere reports.read y contexto institucional. • Desde/Hasta son fechas civiles inclusivas de 1 a 366 días. • Sede, servicio y profesional son filtros opcionales. • Muestra los diez valores entregados por la API, incluidos ceros, sin inventar series, tendencias ni totales. | feat/desktop-reports · commit 8d3bb26 · PR #143 · merge cb445ca | #143 | HU-037 (tarjeta Kanban) | Reportes Desktop consume GET /api/v1/reports/indicators; catálogos auxiliares no bloquean una consulta por período.
HU-038 | EP-12 Desktop institucional | Como auditor autorizado, quiero consultar desde CitaJusta Desktop la bitácora de operaciones relevantes de mi ámbito institucional, para reconstruir qué ocurrió, cuándo, por quién o por el sistema y sobre qué recurso, sin alterar los eventos registrados. | Consultar auditoría institucional desde Desktop | Done | Sin estimación registrada | Sprint 7 | Sprint 7 | Sí | 2026-10-04 | Alta | HU-020 Desktop / RF-036 | Objetivo | Requiere audit.read y contexto institucional. • Filtros opcionales por fechas civiles, sede, actor, acción y recurso. • Vista exclusivamente read-only. • Paginación por cursor opaco con Cargar más, deduplicación y descarte de respuestas obsoletas. • No expone payloads, secretos ni datos inventados. | feat/desktop-audit · commit bbd6a14 · PR #147 · merge 5cc91d5 | #147 | HU-038 (tarjeta Kanban) | Auditoría Desktop validada manualmente con filtros, trazabilidad y paginación; backend HU-020 no fue modificado.
HU-039 | EP-13 Integraciones externas | Como usuario de CitaJusta, quiero recibir correos transaccionales sobre eventos relevantes de mis citas y reasignaciones, para mantenerme informado también fuera de la aplicación. | Enviar correo transaccional con Resend | Done | Sin estimación registrada | Sprint 8 | Sprint 8 | Sí | 2026-10-05 | Alta | RF-039 | Objetivo | El backend integra Resend mediante una frontera de proveedor controlada. • Los correos cubren eventos transaccionales priorizados como confirmaciones, cancelaciones y reasignaciones/ofertas. • No se exponen secretos. • Un fallo de entrega no altera el estado de negocio ya persistido. | Issue #152 CLOSED COMPLETED · PR #153 MERGED · Resend | #153; mejora plantilla V2 con logo CID #173 (17-10-2026) | #152 | Primera integración externa priorizada. Debe reutilizar eventos/notificaciones existentes sin convertir al proveedor en fuente de verdad. | La mejora visual V2 (logo CID) quedó fusionada el 17-10-2026 (PR #173); su validación visual en Gmail sigue pendiente (PBI-S9-07).
HU-040 | EP-13 Integraciones externas | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta Google, para acceder a CitaJusta mediante un método adicional de autenticación. | Integrar Google OAuth / OpenID Connect | Done | Sin estimación registrada | Sprint 8 | Sprint 8 | Sí | 2026-10-06 | Alta | RF-040 | Objetivo | Google se incorpora como método adicional y no elimina el login actual. • La identidad OIDC se valida del lado servidor y se vincula de forma controlada a User. • Google no define roles/permisos institucionales. • Tokens y secretos del proveedor no se exponen al cliente ni a logs. | Issue #155 CLOSED COMPLETED · PR #156 MERGED · Google OAuth | #156 | #155 | Debe preservar Auth, RBAC y AuthorizationContext existentes y definir una política segura de vinculación de cuentas. | Alcances §23 clasificaba la identidad externa como funcionalidad futura; ver hoja Cambios de alcance.
HU-041 | EP-13 Integraciones externas | Como usuario con una cita confirmada, quiero agregarla a Google Calendar, para verla junto a mis compromisos personales. | Agregar cita a Google Calendar | Done | Sin estimación registrada | Sprint 8 | Sprint 8 | Sí | 2026-10-06 | Media | RF-041 | Objetivo | La acción requiere autorización explícita del usuario y sólo opera sobre una cita propia/permitida. • CitaJusta/PostgreSQL sigue siendo la fuente de verdad. • Calendar recibe una representación del evento y no modifica estados de la cita. • Denegación o fallo del proveedor se manejan de forma controlada. | Issue #158 CLOSED COMPLETED · PR #159 MERGED · Google Calendar | #159 | #158 | Se implementará después de resolver OAuth/OIDC; no se planifica sincronización bidireccional como requisito base. | Alcances §23 clasificaba los calendarios externos como funcionalidad futura; ver hoja Cambios de alcance.
HU-042 | EP-13 Integraciones externas | Como usuario, quiero visualizar la ubicación de la sede y acceder a una ruta en Google Maps, para facilitar mi llegada a la atención. | Ubicación de sedes con OpenStreetMap y rutas Google Maps | Done | Sin estimación registrada | Sprint 8 | Sprint 8 | Sí | 2026-10-08 | Media | RF-042 | Objetivo | La integración usa únicamente dirección/coordenadas reales de la sede. • No inventa geolocalización si faltan datos. • La UI ofrece ubicación/ruta sin alterar información institucional. • Claves/configuración del proveedor se gestionan por entorno y con restricciones apropiadas. | Issue #162 CLOSED COMPLETED · PR #163 MERGED · OpenStreetMap / Google Maps URLs | #163 | #162 | Branch ya dispone de dirección y coordenadas; antes de integrar Maps se verificará exposición/control de esos datos en los DTO existentes. | Corrige el anexo 15-10 que la daba como "implementación local": el PR #163 se fusionó el 08-10-2026.
HU-043 | EP-13 Integraciones externas | Como antecedente histórico, se propuso recibir avisos mediante WhatsApp con consentimiento; requisito retirado del entregable el 15-10-2026 por restricciones empresariales de Meta. | WhatsApp — excluida del alcance | Excluida (15-10-2026) | Sin estimación registrada | Sprint 8 | — (excluida) | N/A | 2026-10-15 (retiro) | Media | RF-043 | Excluida | HU-043/RF-043 retirada; no implementada ni requerida en el alcance vigente. Conservar historia por trazabilidad; no se considera Done. | HU-043 excluida 15-10 · Issue #165 CLOSED COMPLETED (motivo administrativo a revisar) · PR #169 MERGED = retiro documental | #169 (sólo retiro documental, no implementación) | #165 (cerrada como COMPLETED; corresponde "not planned") | Integración tentativa: no es dependencia fundamental del proyecto y sólo se implementará tras evaluar proveedor/API, consentimiento, plantillas y costos. | Retirada del alcance el 15-10-2026 por restricciones empresariales de Meta. No se computa como Done ni como pendiente.
HU-044 | EP-13 Integraciones externas | Como equipo de CitaJusta, quiero consultar los feriados oficiales de Chile desde la API pública Nager.Date mediante un adaptador de sólo lectura, para preparar la futura aplicación de feriados a la disponibilidad institucional. | Consultar feriados de Chile mediante Nager.Date | Done | Sin estimación registrada | — (no planificada) | Sprint 9 | No (sin planificación previa) | 2026-10-17 | Media | Sin RF (relacionada con RF-009 disponibilidad e indisponibilidades) | Objetivo | Consulta GET https://nagerholidays.com/api/v4/Holidays/CL/{año} sin credenciales. • Valida año 1900–2100, país CL, fechas reales y campos obligatorios; una fila inválida rechaza la consulta. • Timeout 5 s, respuesta máx. 256 KiB, sin redirecciones; errores controlados 400/502/503 sin exponer el cuerpo externo. • No agrega endpoints, permisos ni importación persistente; no modifica feriados, cupos ni reservas. | feat/nager-date-holidays · commit 14c7e8f · PR #174 · merge 865a7d0 | #174 | No registrado en la documentación | Adaptador NagerDateHolidaysAdapter y script holidays:query; pruebas HTTP simuladas en apps/api/test/nager-date-holidays.test.mjs. | Registrada a posteriori el 17-10-2026: el PR #174 se integró antes de existir la HU en el backlog. Criterios redactados a partir del README del PR.
PBI-S9-01 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Docker y Docker Compose: imágenes de API y Web, PostgreSQL, migraciones y seed demo reproducibles | Docker y Docker Compose | Preparado — pendiente de integración | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Crítica | — | Cierre Capstone | docker compose up -d --build levanta db, migrate, api y web en estado healthy; migraciones y bootstrap automáticos; seed demo opcional. | Configuración preparada y verificada el 17-10-2026 (anexo Propuesta_Docker): build 1 min 05 s, 4 servicios healthy, 12 migraciones aplicadas, prueba de humo 35/35, E2E 236 pruebas (234 pass). | — | — |  | Pendiente de integración al repositorio por el responsable del backend (Matías Torres); será Done al integrarse por PR según la DoD v1.0.
PBI-S9-02 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Documentación OpenAPI/Swagger de los endpoints vigentes | Documentación OpenAPI/Swagger de los endpoints vigentes | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Alta | — | Cierre Capstone | Especificación publicada con los 60 endpoints vigentes, esquemas de autenticación y códigos de respuesta. | Sin implementación al 17-10-2026. | — | — |  | A cargo del responsable del backend. Comprometido en Acta, Alcances y Stack Tecnológico.
PBI-S9-03 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Hardening HTTP: CORS explícito, cabeceras de seguridad (helmet) y rate limiting en endpoints sensibles | Hardening HTTP | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Alta | — | Cierre Capstone | CORS con orígenes por ambiente, cabeceras de seguridad y límites de solicitudes en login/registro/refresh, con pruebas. | Ausentes en el código al 17-10-2026, aunque ARCHITECTURE.md los describe como implementados. | — | — |  | A cargo del responsable del backend. Con la propuesta Docker la Web publica /api/v1 en el mismo origen (nginx), por lo que no se requiere CORS para ese despliegue.
PBI-S9-04 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Workflow de CI que ejecute build y pruebas unitarias en cada PR | Workflow de CI que ejecute build y pruebas unitarias en cada PR | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Media | — | Cierre Capstone | GitHub Actions ejecuta build y pruebas de API, Web, Desktop y client-core; el PR no se fusiona con fallos. | Los workflows actuales sólo crean Issues de Daily Scrum. | — | — |  | A cargo del responsable del backend.
PBI-S9-05 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Corregir la aserción desactualizada de la suite E2E audit (AUTH_GOOGLE_LINKED) | Corregir la aserción desactualizada de la suite E2E audit (AUTH_GOOGLE_LINKED) | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Media | — | Cierre Capstone | La suite audit vuelve a 11/11 sin desactivar la verificación de privacidad. | E2E 17-10-2026: audit 9/11. El código AUTH_GOOGLE_LINKED se agregó con HU-040 y la suite HU-020 no ejecuta una vinculación Google; la suite google lo verifica 12/12. | — | — |  | A cargo del responsable del backend. Defecto de la prueba, no funcional.
PBI-S9-06 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Reconciliar la base local citajusta_dev (migración experimental WhatsApp aplicada) | Reconciliar la base local citajusta_dev (migración experimental WhatsApp aplicada) | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Media | — | Cierre Capstone | Base reconciliada mediante una de las opciones de DECISIONS.md, sin reset ni db push. | Base aislada nueva desde las 12 migraciones probada en Docker el 17-10-2026 (opción 1). | — | — |  | A cargo del responsable del backend. Afecta sólo al entorno local del equipo.
PBI-S9-07 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Validación visual del correo Resend V2 con logo CID en Gmail | Validación visual del correo Resend V2 con logo CID en Gmail | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Media | — | Cierre Capstone | Correo de reserva recibido en Gmail con logo, texto alternativo, fecha, hora y zona correctas; legible con imágenes bloqueadas. | PR #173 fusionado el 17-10-2026; la recepción del HTML V1 se comprobó el 15-10-2026. | — | — |  | Requiere credenciales Resend del equipo.
PBI-S9-08 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Documentación y evidencias de la entrega Fase 2 | Documentación y evidencias de la entrega Fase 2 | En curso | Sin estimación registrada | Sprint 9 | Sprint 9 (en curso) | — | — | Crítica | — | Cierre Capstone | Entregables de Fase 2 actualizados, coherentes con el código y con evidencias verificables. | PR #172 (16-10-2026); carpeta "Entrega Final Fase 2" en preparación el 17-10-2026. | — | — |  | Incluye Product Backlog v2.0 y Sprint Backlogs consolidados.
PBI-S9-09 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Remediar vulnerabilidades de dependencias detectadas por npm audit | Remediar vulnerabilidades de dependencias detectadas por npm audit | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Alta | — | Cierre Capstone | npm audit --omit=dev sin vulnerabilidades críticas ni altas, o riesgo aceptado y documentado. | npm audit 17-10-2026: 9 vulnerabilidades (1 crítica proxy-addr, 7 altas, 1 moderada). | — | — |  | A cargo del responsable del backend.
PBI-S9-10 | EP-14 Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | Pruebas formales de seguridad y rendimiento | Pruebas formales de seguridad y rendimiento | Pendiente | Sin estimación registrada | Sprint 9 | — (no integrado) | — | — | Media | — | Cierre Capstone | Plan de pruebas de seguridad (OWASP API Top 10) y de carga con criterios de aceptación definidos. | Prueba indicativa 17-10-2026: 258,5 req/s, p95 92 ms (local, 1 instancia); concurrencia 10 → 1 reserva y 9 conflictos 409. | — | — |  | La prueba indicativa no sustituye una prueba formal.
Notas: (1) HU-001 a HU-020 conservan sus Story Points históricos (105 SP); el resto queda "Sin estimación registrada": no se estiman retroactivamente. (2) "Sprint de integración" usa ventanas con evidencia git: S3 30-08; S4 31-08→07-09; S5 06-09→10-09; S6 10-09→21-09; S7 22-09→04-10; S8 05-10→15-10; S9 desde 16-10. (3) HU-043 no se cuenta como Done ni como pendiente. (4) PBI-S9-01: configuración preparada y verificada el 17-10-2026 (anexo Propuesta_Docker); pendiente de integración al repositorio por el responsable del backend. Será Done al integrarse por PR (DoD v1.0). Los PBI de código (S9-02 a S9-06 y S9-09) quedan a cargo del responsable del backend.

## Épicas
ÉPICAS DEL PRODUCT BACKLOG
Fuente: 09_Epicas_Historias_Usuario v1.5 (MoSCoW). EP-14 se agrega en v2.0 para agrupar los PBI de cierre técnico del Sprint 9. Conteos con fórmulas sobre la hoja Product Backlog.
ID | Épica | Elementos asociados | MoSCoW | Elementos Done | Elementos totales
EP-01 | Cuenta y acceso | HU-001, HU-002 | Must | 2 | 2
EP-02 | Citas | HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-026 | Must | 5 | 5
EP-03 | Lista de espera | HU-007, HU-008, HU-021 | Must | 3 | 3
EP-04 | Agenda | HU-014, HU-015 | Must | 2 | 2
EP-05 | Administración | HU-012, HU-013, HU-018 | Must | 3 | 3
EP-06 | Reasignación | HU-016, HU-025 | Must | 2 | 2
EP-07 | Ofertas | HU-009, HU-010, HU-011, HU-022, HU-023, HU-035 | Must | 6 | 6
EP-08 | Operación | HU-017 | Should | 1 | 1
EP-09 | Reportes | HU-019 | Could | 1 | 1
EP-10 | Auditoría | HU-020 | Should | 1 | 1
EP-11 | Notificaciones | HU-024 | Must | 1 | 1
EP-12 | Desktop institucional | HU-027, HU-028, HU-029, HU-030, HU-031, HU-032, HU-033, HU-034, HU-036, HU-037, HU-038 | Must | 11 | 11
EP-13 | Integraciones externas | HU-039, HU-040, HU-041, HU-042, HU-043, HU-044 | Should | 5 | 6
EP-14 | Cierre técnico y calidad (nueva en v2.0) | PBI-S9-01 a PBI-S9-10 | Must | 0 | 10

## Cambios de alcance
REGISTRO DE CAMBIOS DE ALCANCE
Cambios respecto del alcance original (Alcances v1.0/v1.1 y Documento Base) con su fecha, motivo y efecto en el backlog. Sólo se registran hechos documentados o verificables en git.
N° | Fecha | Elemento | Cambio | Motivo / evidencia | Efecto en el backlog | Pendiente
1 | 15-10-2026 | HU-043 / RF-043 WhatsApp Cloud API | Retirada del alcance entregable. | Restricciones de facturación y verificación empresarial de Meta incompatibles con el contexto académico. Anexo 15-10 de Alcances; PR #169 (retiro documental). | Estado "Excluida"; no cuenta como Done ni como pendiente. | Issue #165 cerrada como COMPLETED: cambiar el motivo a "not planned". Reconciliar base local (PBI-S9-06).
2 | 04-10-2026 (planificación) / 06-10-2026 (merge) | HU-040 Google OAuth/OIDC | Incorporada al Sprint 8 aunque Alcances §23 clasificaba la "integración con sistemas de identidad externos" como funcionalidad futura. | Planificación de integraciones (PR #149, 04-10-2026); implementación PR #156. | HU vigente y Done. | No existía un registro de cambio de alcance equivalente al de HU-043; queda registrado aquí.
3 | 04-10-2026 / 06-10-2026 | HU-041 Google Calendar | Incorporada al Sprint 8 aunque Alcances §23 clasificaba la "integración con calendarios externos" como futura. | PR #149 (planificación); PR #159 (implementación). Copia puntual, sin sincronización bidireccional. | HU vigente y Done. | Ídem.
4 | 17-10-2026 | HU-044 Nager.Date (feriados de Chile) | Integración fusionada antes de existir una HU en el backlog; se registra a posteriori. | PR #174 (merge 865a7d0). El anexo 15-10 la describía como "idea no implementada". | Nueva HU-044 en EP-13, estado Done con alcance de adaptador de sólo lectura. | Definir HU futura para aplicar feriados a la disponibilidad (tipos que cierran atención, alcance regional).
5 | 04-10-2026 | Docker / Docker Compose | Reprogramado del Sprint 2 (configuración técnica) al Sprint 9. | Release Plan v1.10, R0.2: "Completar Docker/Docker Compose como parte del cierre técnico de Sprint 9". | PBI-S9-01. | Configuración preparada y verificada el 17-10-2026 (anexo Propuesta_Docker); pendiente de integración por el responsable del backend.
6 | 04-10-2026 | OpenAPI / Swagger, rate limiting y hardening | Reprogramados del Sprint 3 (Documento Base) al Sprint 9. | Release Plan v1.10, R0.3. | PBI-S9-02 y PBI-S9-03. | Pendientes.
7 | 04-10-2026 | Cantidad de Sprints | De 8 Sprints (Documento Base: Sprint 8 = cierre) a 9 Sprints (Sprint 8 = integraciones, Sprint 9 = cierre). | Release Plan v1.10; documentos anteriores conservan 8 Sprints. | Sprint 9 con PBI propios. | Mantener la referencia a 9 Sprints en los documentos nuevos.

## Trazabilidad
TRAZABILIDAD RF → HU → PR → PRUEBA
Requisitos funcionales v0.2 y su cobertura. Pruebas: archivos de apps/*/test (unitarias, ejecutadas el 17-10-2026: API 691/691, Web 138/138, Desktop 165/165) y suites E2E sobre PostgreSQL real (17-10-2026: 236 pruebas, 234 pass).
RF | Requisito (resumen) | HU | Pull Request | Pruebas / evidencia | Cobertura
RF-001 | Registro de usuario final | HU-001 | #13 | test/auth.service.test.mjs; E2E checkpoint 1/1; prueba de humo Docker | Cubierto
RF-002 | Iniciar y cerrar sesión de forma segura | HU-002, HU-040 | #13, #14, #156 | auth.service.test, access-token.guard.test, auth.google.test; E2E google 12/12 | Cubierto
RF-003 | Recuperar acceso a la cuenta | — | — | — | No implementado (alcance Objetivo)
RF-004 | Consultar/actualizar perfil y preferencias de notificación | HU-002 (GET /users/me), HU-040 (vinculación en /cuenta) | #14, #156 | users.me.test; web google-auth.test | Parcial: consulta de perfil; sin edición ni preferencias
RF-005 | Registrar y administrar instituciones | HU-012 | #68 | institutions.catalog.test | Parcial: lectura de instituciones; sin alta/edición
RF-006 | Administrar sedes | HU-012, HU-029 | #68, #118 | catalog-administration(-read).test; E2E catalog 15/15; desktop catalog.test | Cubierto
RF-007 | Administrar servicios | HU-012, HU-029 | #68, #118 | catalog-administration.test; E2E catalog 15/15 | Cubierto
RF-008 | Registrar profesionales y asociarlos | HU-013, HU-030 | #71, #123 | professional-administration(-read).test; E2E professionals 15/15; desktop professionals.test | Cubierto
RF-009 | Configurar disponibilidad e indisponibilidades | HU-014, HU-032, HU-044 | #74, #129, #174 | availability-administration(-read).test; E2E availability-admin 17/17; nager-date-holidays.test | Cubierto (feriados: sólo consulta)
RF-010 | Consultar agenda por filtros | HU-015, HU-031 | #76, #126 | agenda.test; E2E agenda 11/11; desktop agenda(-ui).test | Cubierto
RF-011 / RF-012 | Buscar citas y mostrar cupos compatibles | HU-003, HU-026 | #16–#18, #43, #107 | availability.catalog.test; web search-selection.test | Cubierto
RF-013 | Reservar un cupo | HU-004 | #35 | appointments.booking.test; E2E appointments 23/23; concurrencia Docker 10 → 1 reserva | Cubierto
RF-014 | Consultar citas propias | HU-005 | commit 89d15a8 | appointments.listing.test; web appointments.test | Cubierto
RF-015 | Cancelar cita y registrar el evento | HU-006 | #37 | appointments.cancellation.test; E2E appointments | Cubierto
RF-016 | Confirmar asistencia por el usuario | — | — | — | No implementado (alcance Objetivo)
RF-017 | Registrar asistencia o inasistencia | HU-017, HU-033 | #79, #133 | attendance.test; E2E attendance 14/14; desktop attendance(-ui).test | Cubierto
RF-018 a RF-021 | Lista de espera, preferencias, consulta y retiro | HU-007, HU-008, HU-021 | #46, #58, #89 | waitlist.entry/preferences.test; E2E waitlist 24/24; web waitlist.test | Cubierto
RF-022 a RF-026 | Detectar cancelación, candidatos, exclusión, ranking y oferta | HU-009, HU-025 | #59, #105 | reassignments.offers.test; E2E reassignments 20/20 y automatic-start 8/8 | Cubierto
RF-027 / RF-031 | Aceptar oferta vigente y confirmar disponibilidad | HU-010, HU-022, HU-035 | #60, #93, #139 | recipient-offers.test; web offers.test; prueba de humo Docker | Cubierto
RF-028 | Rechazar oferta | HU-011, HU-022 | #61, #93 | reassignments.offers.test; E2E reassignments | Cubierto
RF-029 / RF-030 | Expirar ofertas y continuar con el siguiente candidato | HU-023 | #96 | offer-expiration(.runner).test; E2E expiration 10/10 | Cubierto
RF-032 / RF-033 | Supervisión de reasignaciones y criterios de orden | HU-016, HU-036, HU-018 | #65, #141, #81 | E2E reassignments; reassignment-policy.test; E2E reassignment-policy 13/13; desktop reassignment(-ui).test | Parcial: supervisión read-only, sin intervención manual
RF-034 | Notificaciones internas | HU-024 | #99 | notifications.test; E2E notifications 8/8; web notifications.test | Cubierto
RF-035 | Restringir acciones según rol y permiso | HU-002 + transversal | #14 | authorization-foundation.test; casos 401/403/404 en E2E | Cubierto
RF-036 | Registrar eventos críticos (auditoría) | HU-020, HU-038 | #86, #147 | audit.test; E2E audit 9/11 (aserción desactualizada, PBI-S9-05); desktop audit(-ui).test | Cubierto con deuda de prueba
RF-037 | Indicadores y reportes | HU-019, HU-037 | #84, #143 | reports.test; E2E reports 15/15; desktop reports(-ui).test | Cubierto
RF-038 | Búsqueda y filtros operativos | HU-015, HU-038 (filtros de agenda y auditoría) | #76, #147 | agenda.test; audit.test | Parcial
RF-039 | Correo transaccional con Resend | HU-039 | #153, #173 | email-content/logo/delivery.test; E2E email-delivery 9/9 | Cubierto (V2: validación visual pendiente)
RF-040 | Login con Google OAuth/OIDC | HU-040 | #156 | auth.google.test, google-token.verifier.test; E2E google 12/12 | Cubierto
RF-041 | Agregar cita a Google Calendar | HU-041 | #159 | google-calendar.test; E2E google-calendar 10/10 | Cubierto
RF-042 | Ubicación de sede con OSM y Google Maps URLs | HU-042 | #163 | branch-location.test (API); web branch-location(-ui).test | Cubierto
RF-043 | WhatsApp Cloud API | HU-043 | #169 (retiro) | — | Excluido del alcance

## Notas de versión
NOTAS DE VERSIÓN — v1.10 → v2.0
Versión 2.0 · 17-10-2026 · Equipo CitaJusta
Tipo | Cambio
Estado | HU-001 a HU-042 se mantienen Done con verificación git; HU-043 pasa de "Fuera de alcance" a "Excluida (15-10-2026)".
Nueva HU | HU-044 "Consultar feriados de Chile mediante Nager.Date", registrada a posteriori (PR #174 del 17-10-2026).
Nuevos PBI | PBI-S9-01 a PBI-S9-10 del Sprint 9 (cierre técnico y académico) bajo la nueva épica EP-14.
Nuevas columnas | Sprint de integración según fecha de merge, coincidencia plan/integración, fecha de merge, Pull Request, Observación v2.0.
Correcciones | Se agregan los PR omitidos en v1.10 (#118, #123, #126, #129, #133) y se explicita que HU-005 no tuvo PR (commit 89d15a8).
Correcciones | Issue de HU-039 a HU-042: v1.10 indicaba "Pendiente de crear/refinar" mientras citaba Issues cerrados; v2.0 registra #152, #155, #158 y #162.
Correcciones | HU-042 figuraba como "implementación local" en el anexo 15-10; el PR #163 se fusionó el 08-10-2026.
Correcciones | La mejora Resend V2 figuraba "sin commit/PR"; quedó fusionada el 17-10-2026 (PR #173). Su validación en Gmail pasa a PBI-S9-07.
Correcciones | "Historias Objetivo 21" de v1.10 incluía HU-043 excluida; los conteos de v2.0 la separan.
Normalización | La columna Épica usa el código EP-xx del documento 09 (por ejemplo HU-023 y HU-035 → EP-07 Ofertas; HU-038 → EP-12).
Métrica | Se agrega el avance derivado del backlog: 100 % por HU vigentes y 81,1 % incluyendo los PBI de cierre técnico (Resumen).
Conservado | Redacción de historias, criterios de aceptación, prioridades, RF, alcance y Story Points de la v1.10 sin cambios. Las hojas históricas "Actualización 15-10" y "Corte GitHub 16-10" permanecen en el archivo v1.10.