## Resumen Sprints
CITAJUSTA — SPRINT BACKLOGS CONSOLIDADOS (SPRINTS 1 A 9)
Corte 17-10-2026. Consolida Release Plan v1.10, Product Backlog, Sprint Backlog v1.6, Burndown Sprint 4, Revisión Daily, Acta 15-10 y Seguimiento Sprint 8, contrastados con el historial git (78 PR fusionados, HEAD 865a7d0). No se reconstruyen horas ni ceremonias sin registro.
Sprint | Release | Objetivo | Fechas documentadas | Ventana según evidencia GitHub | HU | PR fusionados | Evidencia de pruebas citada | Estado | Evidencia de ceremonias | Observaciones
Sprint 1 | R0.1 | Análisis, alcance y arquitectura | No documentadas. Acta de Constitución 10-08-2026; Alcances v0.1 23-08-2026 | Antes del primer commit (27-08-2026) | — | Ninguno (trabajo documental previo al repositorio) | — | Completo (Release Plan) | Sin registro de Planning, Review ni Retrospective. | Base documental: Documento Base, Acta, Alcances, RF, Stack, Arquitectura y APIs v0.1.
Sprint 2 | R0.2 | Configuración técnica: monorepo, NestJS, PostgreSQL, Prisma | No documentadas | 27-08-2026 → 30-08-2026 | — (técnico) | #1–#12 | Sin cifras registradas | Avance alto (Docker reprogramado al Sprint 9) | Sin registro de ceremonias. Daily reconstruido retrospectivamente (27–29-08, "Etapa inicial"). | El Release Plan cita Web y Desktop como evidencia, pero se integraron el 07-09 (S5) y el 22-09 (S7).
Sprint 3 | R0.3 | Seguridad y usuarios: Auth, JWT, RBAC, contexto institucional | No documentadas | 30-08-2026 (mismo día que el cierre del Sprint 2) | HU-001, HU-002 | #13, #14 | Sin cifras registradas | Avance alto (Swagger y rate limiting reprogramados al Sprint 9) | Sin registro de ceremonias. | Sprints 2 y 3 caben en cuatro días de commits.
Sprint 4 | R0.4 | Agenda base: catálogos, profesionales y disponibilidad read-only | 31-08-2026 → 07-09-2026 (Burndown) | 31-08 → 03-09 (+ E2E real 07-09) | HU-003, HU-012–HU-015 (según PB) | #15–#19 (+ #20 docs) | 69/69 unitarias; 7/7 migraciones; E2E checkpoint 1/1 | Cerrado 8/8 tareas | Burndown reconstruido desde GitHub. Minuta de coordinación 03-09-2026 (Discord, 20:00). Daily reconstruido 31-08 y 03-09. | HU-012–015 se integraron el 13–14-09; HU-003 cerró en S5.
Sprint 5 | R0.5 | Citas y lista de espera; integración Web/API | Inicio implícito 06-09-2026; fin no documentado (10-09: 7/8 tareas) | 06-09 → 10-09 (núcleo) | HU-004–HU-008 (+ HU-017, HU-021 según PB) | #35, commit 89d15a8, #37, #38, #43, #46, #58 (+ docs #44, #45, #47) | HU-004 88/88 + E2E 8/8; HU-005 96/96 + E2E 14/14; HU-006 114/114 + E2E 22/22; Web 39/39; Web/API/PG 13/13; HU-007 144/144; E2E waitlist 17/17 y 24/24 | Cerrado (Release Plan) | Daily reconstruido 06–10-09; desde el 10-09 Daily automático como Issues de GitHub. Declaración de nivel de avance 09-09-2026. | HU-017 (15-09) y HU-021 (17-09) se integraron en la ventana del Sprint 6.
Sprint 6 | R0.6 | Motor de reasignación y notificaciones internas | No documentadas | 10-09 → 21-09 | HU-009, 010, 011, 016, 018, 022, 023, 024 | #59, #60, #61, #65, #81, #93, #96, #99 (+ #68–#89 de HU documentadas en otros Sprints) | HU-023: API 368/368, E2E expiración 10/10; HU-024: E2E 8/8, Web 83/83 | Cerrado 10/10 tareas (Revisión Daily 23-09) | Control diario del Sprint Backlog (horas no reconstruidas). Revisión Daily 05 del 23-09-2026. | También se integraron HU-012–015, 017, 019, 020 y 021, documentadas en Sprints 4, 5 y 7.
Sprint 7 | R0.7 | Aplicación institucional Desktop, operación, reportes y UX | Fin "documentado cerrado el 04-10" (Release Plan); inicio no documentado | 22-09 → 04-10 (HU-019/020 el 16-09) | HU-019, 020, 025–038 (16 según PB) | #105, #107, #112, #113, #118, #123, #126, #129, #133, #135, #139, #141, #143, #147 | HU-025 API 390/390 + E2E 8/8; HU-026 Web 95/95; HU-029 API 394/394 + E2E 15/15; HU-038 Desktop 163/163 | Cerrado (Release Plan), sin acta de cierre | Sprint Backlog v1.6 (23-09, "en progreso"); Revisión Daily 05 v1.8 (23-09); evidencia Kanban (21-09 y 23-09). Sin Review ni Retrospective registradas. | El Sprint Backlog histórico sólo detalla S7-T01..T03.
Sprint 8 | R0.8 | Integraciones externas | 05-10 → 15-10-2026 "referencial propuesto" (Acta 15 y Seguimiento 16) | 05-10 → 15-10 | HU-039–HU-042 (+ HU-043 excluida) | #153, #156, #159, #163, #169 (retiro) | API 611/611 (informe del cambio V2); correo HTML V1 recibido en Gmail el 15-10 | HU integradas; cierre formal no acreditado | Reunión online con el docente 15-10-2026 registrada en "Acta de Retrospectiva PARA VALIDAR"; Seguimiento Sprint 8 (15-10); Daily automáticos #166–#168, #170 (12–15-10). | HU-043 retirada el 15-10-2026.
Sprint 9 | R1.0 | Cierre técnico y académico: Docker, OpenAPI, hardening, pruebas, documentación y defensa | 16-10 → 29-10-2026 (propuesto) | 16-10 → en curso | HU-044 (a posteriori) + PBI-S9-01..10 | #172, #173, #174 | 17-10-2026: unitarias 999/999; E2E 234/236; humo Docker 35/35; concurrencia 1×201 + 9×409 | En curso | Pendientes: Planning formal, Review y Retrospective con acta (DoD v1.0 nivel 2). | Configuración Docker preparada y verificada el 17-10 (anexo Propuesta_Docker); pendiente de integración al repositorio por el responsable del backend.
Lectura: los Sprints 1 a 3 no tienen artefactos de Sprint; el Sprint 4 es el único con burndown; el único registro de retrospectiva es la reunión con el docente del 15-10-2026 (pendiente de validación). La DoD v1.0 exige, desde el Sprint 9, acta de Sprint Review y de Sprint Retrospective por Sprint.

## Sprint 1
SPRINT 1 · ANÁLISIS, ALCANCE Y ARQUITECTURA
Release R0.1 · Fechas documentadas: No documentadas. Acta de Constitución 10-08-2026; Alcances v0.1 23-08-2026 · Evidencia git: Antes del primer commit (27-08-2026) · Estado: Completo (Release Plan)
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
DOC-01 | Acta de Constitución del proyecto | Documento | Alta | — | Completado | Sin PR (previo al repositorio) | 10-08-2026 | Acta con alcance, entregables, riesgos e hitos
DOC-02 | Documento de Alcance v0.1 | Documento | Alta | — | Completado | Sin PR | 23-08-2026 | Alcance funcional, MVP y fuera de alcance | v1.0 el 04-09-2026; v1.1 el 14-09-2026.
DOC-03 | Requisitos Funcionales v0.1 | Documento | Alta | — | Completado | Sin PR | 24-08-2026 | RF-001 a RF-038 | v0.2 el 04-10-2026.
DOC-04 | Stack Tecnológico, Arquitectura de Software y de APIs v0.1 | Documento | Alta | — | Completado | Sin PR | 25-08-2026 | Decisiones de stack y arquitectura | v0.2 el 04-10-2026.
DOC-05 | Documento Base, historias iniciales y Product Backlog inicial | Documento | Alta | — | Completado | Sin PR | Sin fecha registrada | Backlog priorizado como base del desarrollo
Ceremonias: Sin registro de Planning, Review ni Retrospective.

## Sprint 2
SPRINT 2 · CONFIGURACIÓN TÉCNICA: MONOREPO, NESTJS, POSTGRESQL, PRISMA
Release R0.2 · Fechas documentadas: No documentadas · Evidencia git: 27-08-2026 → 30-08-2026 · Estado: Avance alto (Docker reprogramado al Sprint 9)
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
#1 | chore/bootstrap-workspace | Técnica | — | — | Done | PR #1 | 27-08-2026 | Merge a main
#2 | chore/setup-monorepo | Técnica | — | — | Done | PR #2 | 27-08-2026 | Monorepo npm workspaces
#3 | chore/scaffold-api | Técnica | — | — | Done | PR #3 | 27-08-2026 | API NestJS base y /health
#4 | chore/api-configuration | Técnica | — | — | Done | PR #4 | 27-08-2026 | Validación de entorno
#5 | chore/setup-codegraph | Técnica | — | — | Done | PR #5 | 27-08-2026 | Herramienta de análisis de código
#6 | chore/setup-prisma | Técnica | — | — | Done | PR #6 | 27-08-2026 | Prisma 7.10.0
#7 | feat/database-identity-foundation | Técnica / BD | — | — | Done | PR #7 | 27-08-2026 | Migración identidad y tenant
#8 | feat/database-services-professionals | Técnica / BD | — | — | Done | PR #8 | 30-08-2026 | Migración servicios y profesionales
#9 | feat/database-availability-agenda | Técnica / BD | — | — | Done | PR #9 | 30-08-2026 | Migración disponibilidad y agenda
#10 | feat/database-appointments-lifecycle | Técnica / BD | — | — | Done | PR #10 | 30-08-2026 | Migración ciclo de vida de citas
#11 | feat/database-waitlist-foundation | Técnica / BD | — | — | Done | PR #11 | 30-08-2026 | Migración lista de espera
#12 | feat/database-reassignment-foundation | Técnica / BD | — | — | Done | PR #12 | 30-08-2026 | Migración candidatos y ofertas
Ceremonias: Sin registro de ceremonias. Daily reconstruido retrospectivamente (27–29-08, "Etapa inicial").

## Sprint 3
SPRINT 3 · SEGURIDAD Y USUARIOS: AUTH, JWT, RBAC, CONTEXTO INSTITUCIONAL
Release R0.3 · Fechas documentadas: No documentadas · Evidencia git: 30-08-2026 (mismo día que el cierre del Sprint 2) · Estado: Avance alto (Swagger y rate limiting reprogramados al Sprint 9)
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
HU-001 | Registro de usuario | HU | Alta | 3 SP | Done | feat/auth-foundation · PR #13 | 30-08-2026 | Validación de campos, correo único, contraseña con hash
HU-002 | Inicio de sesión, refresh rotativo, logout y RBAC | HU | Crítica | 3 SP | Done | PR #13, PR #14 (feat/rbac-institution-context) | 30-08-2026 | Credenciales inválidas no revelan existencia; RBAC en backend
Ceremonias: Sin registro de ceremonias.

## Sprint 4
SPRINT 4 · AGENDA BASE: CATÁLOGOS, PROFESIONALES Y DISPONIBILIDAD READ-ONLY
Release R0.4 · Fechas documentadas: 31-08-2026 → 07-09-2026 (Burndown) · Evidencia git: 31-08 → 03-09 (+ E2E real 07-09) · Estado: Cerrado 8/8 tareas
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
S4-T01 | API /api/v1 (fundación) | Tarea | — | 2 h est. | Done | feat/api-v1-foundation · PR #15 | 31-08-2026 | API /api/v1 fusionada | Burndown Sprint 4
S4-T02 | Instituciones y sedes en catálogo | Tarea | — | 4 h est. | Done | feat/catalog-read-foundation · PR #16 | 31-08-2026 | Catálogo read-only
S4-T03 | Servicios y requisitos read-only | Tarea | — | 4 h est. | Done | PR #16 | 31-08-2026 | Servicios read-only
S4-T04 | Catálogo de profesionales | Tarea | — | 4 h est. | Done | feat/professionals-read-foundation · PR #17 | 31-08-2026 | Profesionales read-only
S4-T05 | Consulta combinada sede/servicio/profesional | Tarea | — | 3 h est. | Done | PR #17 | 31-08-2026 | Relaciones read-only
S4-T06 | Disponibilidad y cupos read-only | Tarea | — | 5 h est. | Done | feat/availability-read-foundation · PR #18 | 31-08-2026 | Disponibilidad read-only
S4-T07 | Pruebas de catálogo, profesionales y disponibilidad | Tarea | — | 4 h est. | Done | PR #18 | 31-08-2026 | Pruebas unitarias
S4-T08 | Checkpoint E2E contra PostgreSQL real | Tarea | — | 4 h est. | Done | test/backend-e2e-checkpoint · PR #19 | 07-09-2026 | E2E real 1/1 aprobado | PR fusionado el 03-09; ejecución real el 07-09.
HU-003 | Buscar citas (asignada en el PB) | HU | Crítica | 5 SP | Done en Sprint 5 | PR #16–#18; cierre #43 | 09-09-2026 | Búsqueda de punta a punta | Base iniciada en S4; cierre funcional en S5.
HU-012–HU-015 | Administración de sedes/servicios, profesionales, disponibilidad y agenda (asignadas en el PB) | HU | Alta / Crítica | 23 SP | Done en ventana del Sprint 6 | PR #68, #71, #74, #76 | 13–14-09-2026 | Ver Product Backlog | No forman parte de las 8 tareas del burndown del Sprint 4.
Ceremonias: Burndown reconstruido desde GitHub. Minuta de coordinación 03-09-2026 (Discord, 20:00). Daily reconstruido 31-08 y 03-09.
Burndown: 30 h estimadas al inicio, 26 h completadas el 31-08 (PR #15–#18) y 0 h el 07-09 con el checkpoint E2E real. Ver hoja "Burndown Sprint 4 (hist.)".

## Sprint 5
SPRINT 5 · CITAS Y LISTA DE ESPERA; INTEGRACIÓN WEB/API
Release R0.5 · Fechas documentadas: Inicio implícito 06-09-2026; fin no documentado (10-09: 7/8 tareas) · Evidencia git: 06-09 → 10-09 (núcleo) · Estado: Cerrado (Release Plan)
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
S5 · 1 | HU-004 Reservar una cita | HU | Crítica | 5 SP | Done | feat/appointments-booking-foundation · PR #35 | 06-09-2026 | 88/88 unitarias; E2E 8/8; concurrencia 201/409 | ID de tarea original no conservado (lista del Daily 10-09).
S5 · 2 | HU-005 Consultar mis citas | HU | Alta | 3 SP | Done | commit directo 89d15a8 (sin PR) | 07-09-2026 | 96/96 unitarias; E2E 14/14
S5 · 3 | HU-006 Cancelar una cita | HU | Crítica | 5 SP | Done | feat/appointments-cancellation · PR #37 | 07-09-2026 | 114/114 unitarias; E2E 22/22 | Issue #32.
S5 · 4 | Fundación de la aplicación Web | Tarea | — | — | Done | feat/web-foundation · PR #38 | 07-09-2026 | apps/web React/Vite/TypeScript
S5-T05 | Integración frontend con Auth, catálogos y disponibilidad | Tarea | — | — | Done | feat/web-api-integration · PR #43 | 09-09-2026 | Web 39/39; typecheck y build | ID S5-T05 citado en el Product Backlog.
S5 · 6 | Validación Web/API/PostgreSQL del núcleo de citas | Tarea | — | — | Done | PR #43 | 09-09-2026 | E2E Web/API/PG 13/13
S5 · 7 | HU-007 Ingresar a lista de espera | HU | Crítica | 5 SP | Done | feat/waitlist-entry · PR #46 | 10-09-2026 | 144/144; E2E waitlist 17/17
S5 · 8 | HU-008 Gestionar preferencias de espera | HU | Alta | 5 SP | Done | feat/waitlist-preferences · PR #58 | 10-09-2026 | E2E HU-007/008 24/24 | Estado "Ready" al cierre del Daily 10-09; fusionada el mismo día.
HU-017 | Registrar asistencia e inasistencia (asignada en el PB) | HU | Media | 3 SP | Done en ventana del Sprint 6 | PR #79 | 15-09-2026 | Ver Product Backlog | No figura entre las 8 tareas del Sprint 5.
HU-021 | Lista de espera y preferencias desde la Web (asignada en el PB) | HU | Alta | Sin estimación | Done en ventana del Sprint 6 | PR #89 | 17-09-2026 | Web 56/56; E2E 24/24 | La Revisión Daily (23-09) la cuenta en el Sprint 6.
Ceremonias: Daily reconstruido 06–10-09; desde el 10-09 Daily automático como Issues de GitHub. Declaración de nivel de avance 09-09-2026.

## Sprint 6
SPRINT 6 · MOTOR DE REASIGNACIÓN Y NOTIFICACIONES INTERNAS
Release R0.6 · Fechas documentadas: No documentadas · Evidencia git: 10-09 → 21-09 · Estado: Cerrado 10/10 tareas (Revisión Daily 23-09)
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
S6-T01 | Tarea técnica del Sprint 6 (descripción no conservada en el Sprint Backlog histórico) | Tarea | — | — | Done | — | — | Completada técnicamente | Horas diarias no reconstruidas.
S6-T02 | Tarea técnica del Sprint 6 (descripción no conservada en el Sprint Backlog histórico) | Tarea | — | — | Done | — | — | Completada técnicamente | Horas diarias no reconstruidas.
S6-T03 | Tarea técnica del Sprint 6 (descripción no conservada en el Sprint Backlog histórico) | Tarea | — | — | Done | — | — | Completada técnicamente | Horas diarias no reconstruidas.
S6-T04 | Tarea técnica del Sprint 6 (descripción no conservada en el Sprint Backlog histórico) | Tarea | — | — | Done | — | — | Completada técnicamente | Horas diarias no reconstruidas.
S6-T05 | Tarea técnica del Sprint 6 (descripción no conservada en el Sprint Backlog histórico) | Tarea | — | — | Done | — | — | Completada técnicamente | Horas diarias no reconstruidas.
S6-T06 | Tarea técnica del Sprint 6 (descripción no conservada en el Sprint Backlog histórico) | Tarea | — | — | Done | — | — | Completada técnicamente | Horas diarias no reconstruidas.
S6-T07 | Tarea técnica del Sprint 6 (descripción no conservada) | Tarea | — | — | Done | — | — | Completada y validada
S6-T08 | Validación integrada de expiración, aceptación y rechazo | Tarea | — | — | Done | — | — | Escenarios reales validados
S6-T09 | HU-023 Expiración automática y continuidad | HU | Crítica | Sin estimación | Done | feat/automatic-offer-expiration · PR #96 | 21-09-2026 | API 368/368; E2E expiración 10/10
S6-T10 | HU-024 Notificaciones internas | HU | Alta | Sin estimación | Done | feat/internal-notifications · PR #99 | 21-09-2026 | E2E 8/8; Web 83/83
HU-009 | Recibir oferta de cupo liberado | HU | Crítica | 8 SP | Done | feat/reassignment-offers · PR #59 | 10-09-2026 | Ranking, snapshot y TTL | HU del Sprint 6 según PB.
HU-010 | Aceptar una oferta | HU | Crítica | 8 SP | Done | PR #60 | 10-09-2026 | Transferencia transaccional
HU-011 | Rechazar una oferta | HU | Alta | 3 SP | Done | PR #61 | 10-09-2026 | Continuidad / exhaustión
HU-016 | Supervisar una reasignación | HU | Crítica | 8 SP | Done | PR #65 | 13-09-2026 | Consulta read-only
HU-018 | Configurar reglas de reasignación | HU | Alta | 8 SP | Done | PR #81 | 15-09-2026 | Políticas versionadas
HU-022 | Ofertas de reasignación desde la Web | HU | Crítica | Sin estimación | Done | PR #93 | 20-09-2026 | ACCEPT transfiere; REJECT no crea cita
Otras | HU-012, 013, 014, 015, 017, 019, 020, 021 integradas en esta ventana | HU | — | — | Done | PR #68, #71, #74, #76, #79, #84, #86, #89 | 13–17-09-2026 | Ver Product Backlog | Documentadas en los Sprints 4, 5 y 7.
Ceremonias: Control diario del Sprint Backlog (horas no reconstruidas). Revisión Daily 05 del 23-09-2026.
El Sprint Backlog histórico registra S6-T01 a S6-T10 como completadas, pero sólo describe T08, T09 y T10. No se reconstruyen descripciones ni horas.

## Sprint 7
SPRINT 7 · APLICACIÓN INSTITUCIONAL DESKTOP, OPERACIÓN, REPORTES Y UX
Release R0.7 · Fechas documentadas: Fin "documentado cerrado el 04-10" (Release Plan); inicio no documentado · Evidencia git: 22-09 → 04-10 (HU-019/020 el 16-09) · Estado: Cerrado (Release Plan), sin acta de cierre
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
S7-T01 | HU-027 Inicializar aplicación Desktop con Tauri | HU | Alta | Sin estimación | Done | feat/desktop-tauri-foundation · PR #112 | 22-09-2026 | Build, cargo check y ejecución nativa | Sprint Backlog v1.6
S7-T02 | HU-028 Autenticación Desktop y client-core | HU | Crítica | Sin estimación | Done | feat/desktop-auth-api · PR #113 | 22-09-2026 | Web 95/95; Desktop 7/7; client-core 2/2
S7-T03 | HU-029 Sedes y servicios desde Desktop | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #118 (merge e1cdb2e) | 23-09-2026 | API 394/394; E2E 15/15; Desktop 16/16
HU-030 | Profesionales desde Desktop | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #123 | 23-09-2026 | Ver Product Backlog | No detallada en el Sprint Backlog histórico.
HU-031 | Agenda institucional desde Desktop | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #126 | 24-09-2026
HU-032 | Disponibilidad y bloqueos desde Desktop | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #129 | 26-09-2026
HU-033 | Asistencia desde Desktop | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #133 | 28-09-2026
HU-034 | Sistema visual Desktop | HU | Media | Sin estimación | Done | PR #135 | 28-09-2026
HU-035 | UX de ofertas Web | HU | Media | Sin estimación | Done | PR #139 | 30-09-2026
HU-036 | Supervisión de reasignaciones Desktop | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #141 | 30-09-2026
HU-037 | Reportes Desktop | HU | Media | Sin estimación | Done | PR #143 | 30-09-2026
HU-038 | Auditoría Desktop | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #147 | 04-10-2026 | Desktop 163/163
HU-025 | Inicio automático de reasignación tras cancelación | HU | Crítica | Sin estimación | Done | PR #105 | 22-09-2026 | API 390/390; E2E 8/8 | Asignada al Sprint 7 en el PB.
HU-026 | Búsqueda por fecha específica o flexible | HU | Alta | Sin estimación | Done | PR #107 | 22-09-2026 | Web 95/95
HU-019 / HU-020 | Indicadores y trazabilidad (asignadas en el PB) | HU | Media / Alta | 10 SP | Done en ventana del Sprint 6 | PR #84, #86 | 16-09-2026 |  | Prerrequisitos institucionales del Desktop.
Ceremonias: Sprint Backlog v1.6 (23-09, "en progreso"); Revisión Daily 05 v1.8 (23-09); evidencia Kanban (21-09 y 23-09). Sin Review ni Retrospective registradas.

## Sprint 8
SPRINT 8 · INTEGRACIONES EXTERNAS
Release R0.8 · Fechas documentadas: 05-10 → 15-10-2026 "referencial propuesto" (Acta 15 y Seguimiento 16) · Evidencia git: 05-10 → 15-10 · Estado: HU integradas; cierre formal no acreditado
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
HU-039 | Correo transaccional con Resend | HU | Alta | Sin estimación | Done | feat/resend-email-notifications · PR #153 | 05-10-2026 | Correo HTML V1 recibido en Gmail (15-10) | Issue #152.
HU-040 | Google OAuth / OIDC | HU | Alta | Sin estimación | Done | feat/google-oauth · PR #156 | 06-10-2026 | Validación manual 06-10 | Issue #155.
HU-041 | Google Calendar | HU | Media | Sin estimación | Done | feat/google-calendar · PR #159 | 06-10-2026 | Validación manual 06-10 | Issue #158.
HU-042 | OpenStreetMap y rutas Google Maps URLs | HU | Media | Sin estimación | Done | feat/google-maps · PR #163 | 08-10-2026 | Sin Google Maps Platform API | Issue #162.
HU-043 | WhatsApp Cloud API | HU | Media | Sin estimación | Excluida (15-10-2026) | PR #169 (retiro documental) | 15-10-2026 | — | Issue #165 cerrada como COMPLETED; corresponde "not planned".
DOC | Planificación de integraciones en el backlog | Documento | — | — | Done | PR #149, #151 | 04-10-2026 | Backlog sincronizado con HU-039–043
Ceremonias: Reunión online con el docente 15-10-2026 registrada en "Acta de Retrospectiva PARA VALIDAR"; Seguimiento Sprint 8 (15-10); Daily automáticos #166–#168, #170 (12–15-10).

## Sprint 9
SPRINT 9 · CIERRE TÉCNICO Y ACADÉMICO: DOCKER, OPENAPI, HARDENING, PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y DEFENSA
Release R1.0 · Fechas documentadas: 16-10 → 29-10-2026 (propuesto) · Evidencia git: 16-10 → en curso · Estado: En curso
ID | Elemento (HU / tarea / PR) | Tipo | Prioridad | Estimación | Estado | Rama / PR | Fecha de merge o cierre | Criterio de término / evidencia | Observación
PBI-S9-01 | Docker y Docker Compose: imágenes de API y Web, PostgreSQL, migraciones y seed demo reproducibles | PBI técnico | Crítica | Sin estimación | Preparado — pendiente de integración | — | — | docker compose up -d --build levanta db, migrate, api y web en estado healthy; migraciones y bootstrap automáticos; seed demo opcional. | Configuración preparada y verificada el 17-10-2026 (anexo Propuesta_Docker): build 1 min 05 s, 4 servicios healthy, 12 migraciones aplicadas, prueba de humo 35/35, E2E 236 pruebas (234 pass). Pendiente de integración al repositorio por el responsable del backend (Matías Torres); será Done al integrarse por PR según la DoD v1.0.
PBI-S9-02 | Documentación OpenAPI/Swagger de los endpoints vigentes | PBI técnico | Alta | Sin estimación | Pendiente | — | — | Especificación publicada con los 60 endpoints vigentes, esquemas de autenticación y códigos de respuesta. | Sin implementación al 17-10-2026. A cargo del responsable del backend. Comprometido en Acta, Alcances y Stack Tecnológico.
PBI-S9-03 | Hardening HTTP: CORS explícito, cabeceras de seguridad (helmet) y rate limiting en endpoints sensibles | PBI técnico | Alta | Sin estimación | Pendiente | — | — | CORS con orígenes por ambiente, cabeceras de seguridad y límites de solicitudes en login/registro/refresh, con pruebas. | Ausentes en el código al 17-10-2026, aunque ARCHITECTURE.md los describe como implementados. A cargo del responsable del backend. Con la propuesta Docker la Web publica /api/v1 en el mismo origen (nginx), por lo que no se requiere CORS para ese despliegue.
PBI-S9-04 | Workflow de CI que ejecute build y pruebas unitarias en cada PR | PBI técnico | Media | Sin estimación | Pendiente | — | — | GitHub Actions ejecuta build y pruebas de API, Web, Desktop y client-core; el PR no se fusiona con fallos. | Los workflows actuales sólo crean Issues de Daily Scrum. A cargo del responsable del backend.
PBI-S9-05 | Corregir la aserción desactualizada de la suite E2E audit (AUTH_GOOGLE_LINKED) | PBI técnico | Media | Sin estimación | Pendiente | — | — | La suite audit vuelve a 11/11 sin desactivar la verificación de privacidad. | E2E 17-10-2026: audit 9/11. El código AUTH_GOOGLE_LINKED se agregó con HU-040 y la suite HU-020 no ejecuta una vinculación Google; la suite google lo verifica 12/12. A cargo del responsable del backend. Defecto de la prueba, no funcional.
PBI-S9-06 | Reconciliar la base local citajusta_dev (migración experimental WhatsApp aplicada) | PBI técnico | Media | Sin estimación | Pendiente | — | — | Base reconciliada mediante una de las opciones de DECISIONS.md, sin reset ni db push. | Base aislada nueva desde las 12 migraciones probada en Docker el 17-10-2026 (opción 1). A cargo del responsable del backend. Afecta sólo al entorno local del equipo.
PBI-S9-07 | Validación visual del correo Resend V2 con logo CID en Gmail | PBI técnico | Media | Sin estimación | Pendiente | — | — | Correo de reserva recibido en Gmail con logo, texto alternativo, fecha, hora y zona correctas; legible con imágenes bloqueadas. | PR #173 fusionado el 17-10-2026; la recepción del HTML V1 se comprobó el 15-10-2026. Requiere credenciales Resend del equipo.
PBI-S9-08 | Documentación y evidencias de la entrega Fase 2 | PBI técnico | Crítica | Sin estimación | En curso | — | — | Entregables de Fase 2 actualizados, coherentes con el código y con evidencias verificables. | PR #172 (16-10-2026); carpeta "Entrega Final Fase 2" en preparación el 17-10-2026. Incluye Product Backlog v2.0 y Sprint Backlogs consolidados.
PBI-S9-09 | Remediar vulnerabilidades de dependencias detectadas por npm audit | PBI técnico | Alta | Sin estimación | Pendiente | — | — | npm audit --omit=dev sin vulnerabilidades críticas ni altas, o riesgo aceptado y documentado. | npm audit 17-10-2026: 9 vulnerabilidades (1 crítica proxy-addr, 7 altas, 1 moderada). A cargo del responsable del backend.
PBI-S9-10 | Pruebas formales de seguridad y rendimiento | PBI técnico | Media | Sin estimación | Pendiente | — | — | Plan de pruebas de seguridad (OWASP API Top 10) y de carga con criterios de aceptación definidos. | Prueba indicativa 17-10-2026: 258,5 req/s, p95 92 ms (local, 1 instancia); concurrencia 10 → 1 reserva y 9 conflictos 409. La prueba indicativa no sustituye una prueba formal.
HU-044 | Consultar feriados de Chile mediante Nager.Date | HU | Media | Sin estimación | Done | feat/nager-date-holidays · PR #174 | 17-10-2026 | Adaptador de sólo lectura con pruebas HTTP simuladas | Integrada antes de registrar la HU (registro a posteriori).
#172 | docs/fase2-evidencias-20261016 | Documento | — | — | Done | PR #172 | 16-10-2026 | Evidencias y documentación Fase 2
#173 | Mejora HU-039: plantilla Resend V2 con logo CID | Mejora | — | — | Integrada (validación Gmail pendiente) | feat/resend-email-template-v2 · PR #173 | 17-10-2026 | Pruebas API; validación visual en PBI-S9-07
Ceremonias: Pendientes: Planning formal, Review y Retrospective con acta (DoD v1.0 nivel 2).
Sprint en curso al corte. PBI-S9-01 (Docker): configuración preparada y verificada el 17-10-2026 (anexo Propuesta_Docker), pendiente de integración al repositorio por el responsable del backend; según la DoD v1.0 será Done al integrarse por Pull Request. Los PBI de código (OpenAPI, hardening, CI, corrección de la prueba audit, reconciliación de la base local y remediación de dependencias) quedan a cargo del responsable del backend.

## Discrepancias plan vs git
DISCREPANCIAS ENTRE LA PLANIFICACIÓN DOCUMENTADA Y EL HISTORIAL GIT
Fuente: comparación de Product Backlog v1.10, Release Plan v1.10, Sprint Backlog v1.6 y Burndown Sprint 4 con las fechas de merge en main.
Elemento | Sprint documentado | Evidencia git | Discrepancia
HU-012, HU-013, HU-014, HU-015 | Sprint 4 (PB) | #68 13-09; #71, #74, #76 14-09 | El Sprint 4 cerró el 07-09 (burndown) y sus 8 tareas sólo cubren los PR #15–#19 (read-only). La administración se integró 6–7 días después.
HU-003 | Sprint 4 | #16–#18 31-08; cierre funcional #43 09-09 | El PB reconoce que el cierre funcional ocurrió en el Sprint 5.
HU-017 | Sprint 5 | #79 15-09 | No figura entre las 8 tareas del Sprint 5 (Daily 10-09); se integró después de HU-009–011 y HU-016 (Sprint 6).
HU-021 | Sprint 5 (PB, Release Plan) | #89 17-09 | La Revisión Daily (23-09) la cuenta entre las 10 tareas del Sprint 6.
HU-019, HU-020 | Sprint 7 (PB) | #84, #86 16-09 | Se integraron antes que HU-022/023/024 (Sprint 6). El Sprint Backlog 07 las trata como prerrequisitos y el Release Plan no las lista.
HU-025, HU-026 | Sprint 7 (PB) | #105, #107 22-09 | El Release Plan R0.7 no las lista; la Revisión Daily las presenta como cierre del MVP Web.
HU-004 | Sprint 5 | #35 06-09 | Se superpone con el último día del Sprint 4 (cerrado el 07-09); el burndown lo reconoce.
Sprints 2 y 3 | Iteraciones planificadas | #1–#14 entre 27-08 y 30-08 | Dos Sprints comprimidos en cuatro días de commits, sin artefactos de Sprint.
Fundación Web y Desktop | Release Plan R0.2/R0.3 las cita como evidencia de los Sprints 2 y 3 | Web #38 07-09 (S5); Desktop #112/#113 22-09 (S7) | Evidencia asignada a Sprints anteriores a su fecha real de integración.
Sprint Backlog 07 | "Sprint 7 EN PROGRESO" (23-09) | HU-030–038 integradas hasta el 04-10 | No existe Sprint Backlog de cierre del Sprint 7 ni Sprint Backlog del Sprint 8; este libro consolida ambos.
Cantidad de Sprints | Documento Base, Declaración 09-09 y Daily 23-09: 8 Sprints | Release Plan v1.10: 9 Sprints | Sprint 8 pasó a integraciones y el cierre al Sprint 9.
Daily reconstruido | Daily 28-08 y 29-08; Daily 08-09 atribuye HU-006 | Sin commits el 28 y 29-08; PR #37 (HU-006) fusionado el 07-09 a las 21:22 | El propio historial Daily declara que es una reconstrucción retrospectiva.
HU-044 Nager.Date | Sin HU (anexo 15-10: "idea no implementada") | #174 17-10 | Integrada sin HU previa; registrada a posteriori en el Product Backlog v2.0.

## Burndown Sprint 4 (hist.)
BURNDOWN SPRINT 4 · AGENDA BASE (REFERENCIA HISTÓRICA)
Copia de 08_Burndown_Sprint_4_CitaJusta.xlsx. Reconstruido a partir de GitHub y del checkpoint E2E; usa horas ESTIMADAS como trabajo restante, no horas reales.
Punto | Fecha | Evidencia / hito | Completado en el hito (h est.) | Restante real (h est.) | Restante ideal
Inicio | 31-08-2026 | Inicio del Sprint 4 · 30 h estimadas pendientes | 0 | 30 | 30
Cierre día 1 | 31-08-2026 | PR #15–#18 fusionados: API v1, catálogo, profesionales y disponibilidad | 26 | 4 | 25
Día 2 | 01-09-2026 | Sin cierre adicional evidenciado | 0 | 4 | 20
Día 3 | 02-09-2026 | Sin cierre adicional evidenciado | 0 | 4 | 15
Día 4 | 03-09-2026 | PR #19 fusionado: infraestructura del checkpoint E2E; prueba real aún bloqueada | 0 | 4 | 10
Día 5 | 04-09-2026 | S4-T08 continúa pendiente de validación real | 0 | 4 | 5
Cierre | 07-09-2026 | Checkpoint E2E contra PostgreSQL real aprobado 1/1 · S4-T08 cerrada | 4 | 0 | 0
Lectura original: al cierre del 31-08 los PR #15–#18 permiten asociar 26 h estimadas a tareas completadas; quedan 4 h de S4-T08. El PR #19 (03-09) incorpora el checkpoint, pero la tarea se cierra el 07-09 cuando el E2E real aprueba 1/1. HU-004 (PR #35, 06-09) pertenece al Sprint 5. El gráfico original se conserva en el archivo 08.