CITAJUSTA

Retrospectivas Scrum

Evidencia de ceremonias, retrospectiva del Sprint 8 y plantilla del Sprint 9

Proyecto de Título · Capstone APT122

Ingeniería en Informática

Sede: Duoc UC Puente Alto

Versión: 1.0

Estado: Entrega Fase 2

Fecha: 17 de octubre de 2026

Integrantes

- Matías Andrés Torres

- Bastian Sepúlveda

- Diego Simón

Control de versiones

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-10-2026 | Equipo CitaJusta | Organización de la evidencia de ceremonias por Sprint, consolidación de la retrospectiva del 15-10-2026 (pendiente de validación), seguimiento de acciones, lecciones aprendidas y plantilla para el Sprint 9. |

Índice

1. Propósito y criterio de evidencia	3

2. Fuentes revisadas	3

3. Inventario de ceremonias por Sprint	4

4. Retrospectiva del Sprint 8 (15-10-2026)	5

4.1 Evidencias revisadas en la reunión	5

4.2 Observaciones y acciones de mejora propuestas	5

5. Seguimiento de acciones al 17-10-2026	6

6. Lecciones aprendidas	6

6.1 Prácticas que conviene mantener	7

7. Formalización de ceremonias para el Sprint 9	7

8. Plantilla: retrospectiva del Sprint 9	8

8.1 Agenda	8

8.2 Insumos para la discusión	8

8.3 Start / Stop / Continue	8

8.4 Acuerdos	9

8.5 Validación del acta	9

# 1. Propósito y criterio de evidencia

Este documento organiza la evidencia disponible de las ceremonias Scrum de CitaJusta, con énfasis en las retrospectivas, para la entrega final de la Fase 2. Responde a la observación docente registrada el 15-10-2026, según la cual faltaba evidencia verificable de la ejecución formal de los Sprints.

El documento no reconstruye ni inventa ceremonias. Cada Sprint se describe sólo con registros que existen en el repositorio o en los documentos del proyecto, y cada registro se clasifica con el siguiente criterio:

| Categoría | Significado |
| --- | --- |
| Registro formal | Acta, minuta o artefacto fechado que documenta la ceremonia, sus participantes y acuerdos. |
| Evidencia indirecta | Artefacto que demuestra trabajo planificado o revisado (Sprint Backlog, Burndown, Kanban, Pull Requests), sin acta de la ceremonia. |
| Reconstrucción | Registro elaborado después de los hechos y declarado como tal en su propio contenido. |
| Sin registro | No existe evidencia de la ceremonia en el período. |

# 2. Fuentes revisadas

| Fuente | Fecha | Qué acredita | Qué no acredita |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución, Alcances v0.1 y Documento Base | 10-08 a 04-09-2026 | Definición del proyecto, alcance y plan de 18 semanas (Sprint 1). | Ceremonias de Sprint. |
| 02_Minuta_Anterior_CitaJusta | 03-09-2026, 20:00 | Reunión real por Discord de los tres integrantes: reparto de la primera entrega, alcance, acuerdos y pendientes. | No es una retrospectiva formal ni una Sprint Review. |
| docs/scrum/DAILY_SCRUM_HISTORY.md y daily-scrum-history.json | 27-08 a 10-09-2026 | Diez entradas de Daily con avance técnico; el propio documento se declara reconstrucción retrospectiva. | Reuniones diarias reales, salvo la del 03-09 (respaldada por la minuta). |
| Workflow daily-scrum.yml (PR #47) | Desde el 10-09-2026 | Creación automática de un Issue "Daily Scrum · fecha" de lunes a viernes, con plantilla por integrante. Issues #166, #167, #168 y #170 (12 a 15-10) abiertos. | Que las Issues se hayan completado; las anteriores al 12-10 deben verificarse en GitHub. |
| 08_Burndown_Sprint_4 | 31-08 a 07-09-2026 | Avance del Sprint 4 reconstruido desde los PR #15 a #19 y el checkpoint E2E. | Horas reales consumidas ni Daily. |
| 07_Sprint_Backlog_CitaJusta (v1.6) | 23-09-2026 | Tareas del Sprint 7 (HU-027 a HU-029) y control diario del Sprint 6 sin horas. | Planning con estimación; el Sprint 7 figura "en progreso". |
| 05_Revision_Daily_Meeting (v1.8) | 23-09-2026 | Revisión documental del avance: épica, backlog, Sprint, Burndown, release y Kanban. | Asistentes ni acuerdos de una reunión. |
| 14_Evidencia_Kanban | 21-09 a 16-10-2026 | Tablero GitHub Projects (Backlog → Done); captura con 31 elementos Done. | Estado actual del tablero (no hay captura posterior al 21-09). |
| 15_Acta_Retrospectiva_2026-10-15_PARA_VALIDAR | 15-10-2026 | Única retrospectiva documentada: reunión online con el docente, observaciones y acciones propuestas. | Acuerdos validados por el equipo (estado "para validar"). |
| 16_Seguimiento_Sprint_8 | 15 y 16-10-2026 | Calendario referencial de los Sprints 8 y 9 y verificación de Issues y PR. | Ejecución de Planning, Review o Retro del Sprint 8. |
| Historial de GitHub | 27-08 a 17-10-2026 | 164 commits y 78 Pull Requests fusionados con fecha y rama. | Ceremonias (sólo trabajo integrado). |

# 3. Inventario de ceremonias por Sprint

Los períodos combinan las fechas documentadas con las fechas de merge en Git. Sólo el Sprint 4 tiene fechas de inicio y fin documentadas; los Sprints 8 y 9 tienen un calendario referencial propuesto el 15-10-2026.

| Sprint | Período | Planning | Daily | Review | Retrospective | Evidencia principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 · Análisis | Antes del 27-08 | Sin registro | Sin registro | Sin registro | Sin registro | Acta de Constitución, Alcances, Documento Base. |
| S2 · Configuración | 27 a 30-08 (Git) | Sin registro | Reconstrucción | Sin registro | Sin registro | PR #1 a #12. |
| S3 · Seguridad | 30-08 (Git) | Sin registro | Reconstrucción | Sin registro | Sin registro | PR #13 y #14. |
| S4 · Agenda base | 31-08 a 07-09 | Sprint Backlog (8 tareas, 30 h) | Reconstrucción | Sin registro | Sin registro | Burndown; PR #15 a #19; minuta del 03-09. |
| S5 · Citas y espera | 06 a 10-09 (núcleo) | Sprint Backlog (8 tareas) | Reconstrucción; Issues automáticos desde 10-09 | Declaración de avance 09-09 | Sin registro | PR #35 a #58; Declaración de Nivel de Avance. |
| S6 · Reasignación | 10 a 21-09 (Git) | Control diario (10 tareas) | Issues automáticos | Sin registro | Sin registro | PR #59 a #100. |
| S7 · Desktop y UX | 16/22-09 a 04-10 | Sprint Backlog parcial | Issues automáticos | Revisión documental 23-09 | Sin registro | PR #84 a #151; Kanban. |
| S8 · Integraciones | 05 a 15-10 (propuesto) | Sin registro | Issues #166 a #170 | Demostración al docente 15-10 | Acta 15-10 (para validar) | PR #153 a #169; Seguimiento Sprint 8. |
| S9 · Cierre | 16 a 29-10 (propuesto) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente (plantilla §8) | PR #172 a #174; verificación Docker y E2E del 17-10 (configuración pendiente de integración). |

Lectura del inventario El trabajo técnico de los nueve Sprints está respaldado por Pull Requests, pruebas y artefactos de seguimiento. Lo que falta es el registro formal de las ceremonias: no existen actas de Sprint Planning ni de Sprint Review, y la única retrospectiva documentada es la del 15-10-2026. Esta brecha se declara y se corrige hacia adelante (sección 7); no se rellena con registros retroactivos.

# 4. Retrospectiva del Sprint 8 (15-10-2026)

Estado del registro Consolidado a partir de 15_Acta_Retrospectiva_2026-10-15_PARA_VALIDAR. El acta original declara que las fechas del Sprint 8 son referenciales y que las acciones son propuestas del equipo, pendientes de validación por los tres integrantes. Este documento conserva esa condición: no atribuye al docente acuerdos que no constan.

| Fecha | 15 de octubre de 2026 (hora no informada). |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 8 · Integraciones externas. Calendario referencial propuesto: 05-10 a 15-10-2026. |
| Modalidad | Reunión online (plataforma no indicada). |
| Participantes | Matías Andrés Torres, Bastian Sepúlveda, Diego Simón y el docente del proyecto. |
| Avance comunicado | 70 % global y 80 % técnico, estimaciones orientativas del equipo, no calculadas desde el Product Backlog. |

## 4.1 Evidencias revisadas en la reunión

- Reserva Web para el 16-10-2026 a las 13:00, visible después en la agenda institucional de Desktop.

- Correo HTML de confirmación enviado por Resend y recibido en Gmail.

- Consultas en Desktop de sedes, servicios, profesionales, agenda, asistencia, indicadores, auditoría y una reasignación histórica agotada tras un rechazo.

- Exclusión de HU-043 (WhatsApp) del alcance por restricciones empresariales de Meta.

## 4.2 Observaciones y acciones de mejora propuestas

| Observación | Acción de mejora propuesta |
| --- | --- |
| El desarrollo por historias, PR y Kanban produjo incrementos demostrables. | Asociar cada tarea a una HU, un responsable y evidencia técnica; cerrar cada incremento con PR y revisión del equipo. |
| Según lo referido por el equipo, el docente señaló que faltaba evidencia de ejecución formal de los Sprints. | Adoptar un Sprint Goal verificable, planificar al inicio y realizar Review y Retrospective con acta; registrar fechas sólo cuando ocurran. |
| Product Backlog, Sprint Backlog, Daily y Release Plan conservaban cortes distintos; algunos incluían HU-043 como planificada. | Versionar backlog y release plan, registrar el retiro de HU-043 como cambio de alcance y preservar los registros históricos. |
| La recepción real del correo Resend estaba comprobada; la versión V2 con logo no. | Validar visualmente la V2 en Gmail y revisar su PR; separar la regresión API de los E2E pendientes en una base aislada. |

# 5. Seguimiento de acciones al 17-10-2026

Estado de los compromisos del acta del 15-10-2026, más dos pendientes técnicos del Sprint 9 que estaban bloqueados en esa fecha.

| Acción | Responsable sugerido | Fecha objetivo | Estado al 17-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Validar Resend V2 en Gmail y publicar la mejora por PR | Matías | 16-10 | Parcial: PR #173 fusionado el 17-10 (cc7a4d5); la validación visual en Gmail sigue pendiente. |
| Revisar el acta y el mensaje de evidencia al docente | Tres integrantes; envío Matías | 16-10 | El acta sigue marcada "para validar"; el envío no es verificable en el repositorio. |
| Actualizar Product Backlog, seguimiento Sprint 8, Daily, Release Plan, Kanban e Issues | Bastian | 19-10 | En curso: Product Backlog v2.0 y Sprint Backlogs consolidados preparados en esta entrega; el Issue #165 sigue cerrado como COMPLETED (corresponde "not planned"). |
| Revisar guías 2.4 y 2.6, mockups, UML y arquitectura | Diego | 20-10 | En curso: Documento de Diseño de Software consolidado preparado en esta entrega. |
| Fundamentar el avance de 70 % / 80 % con el backlog | Equipo; coordina Matías | 19-10 | Pendiente de acuerdo: las 42 HU vigentes están integradas, pero el backlog no tenía elementos del Sprint 9 (incorporados en la v2.0). |
| Docker y Docker Compose (pendiente técnico del Sprint 9) | Matías (responsable del código) | Sprint 9 | Configuración Docker preparada y verificada el 17-10-2026 (cuatro servicios healthy, flujo principal 35/35), pendiente de integración al repositorio por el responsable del código. |
| E2E en una base de datos segura (pendiente del acta) | Equipo | Sprint 9 | Ejecutado el 17-10 en una base aislada (citajusta_e2e): 236 pruebas, 234 aprobadas. |

# 6. Lecciones aprendidas

Lecciones respaldadas por hechos documentados del proyecto. Cada una se tradujo en una práctica explícita de la Definition of Done o de la Definition of Ready (documento 04).

| Lección | Evidencia | Práctica adoptada |
| --- | --- | --- |
| Verificar la viabilidad del proveedor antes de comprometer una integración. | HU-043 (WhatsApp Cloud API) se retiró el 15-10-2026 tras descubrir restricciones de verificación empresarial y facturación de Meta. | DoR criterio 7: viabilidad comprobada antes del Planning. |
| La documentación debe actualizarse en el mismo cambio que el código. | ARCHITECTURE.md afirma CORS y rate limiting, que no existen en el código; varios documentos decían que Resend V2 seguía local después del PR #173 y que Nager.Date no estaba implementado después del PR #174. | DoD N1-11 y N3: revisión documental en cada PR y antes de cada entrega. |
| Sin acta, una ceremonia no es evidencia. | Sólo existe una retrospectiva documentada en nueve Sprints. | DoD N2: acta de Review y Retrospective por Sprint. |
| No se inicia trabajo sin una historia en el backlog. | La integración Nager.Date (PR #174) se fusionó sin HU; se registra a posteriori como HU-044. | DoR obligatoria; HU-044 en el Product Backlog v2.0. |
| La integración continua debe ejecutar las pruebas. | Los workflows de GitHub Actions sólo crean Issues de Daily Scrum. | Regresión local obligatoria antes del merge; workflow de CI propuesto. |
| Al ampliar un catálogo hay que actualizar las pruebas que lo recorren. | La suite E2E de auditoría falla porque HU-040 agregó AUTH_GOOGLE_LINKED y la suite exige todos los códigos. | Ejecutar todas las suites E2E antes de fusionar cambios de dominio. |
| El time-box del Sprint debe quedar definido al inicio. | HU-012 a HU-015 figuran en el Sprint 4 (cerrado el 07-09) pero se fusionaron el 13 y 14-09. | Sprint Backlog con fechas al iniciar cada Sprint. |
| Las pruebas que escriben datos requieren bases aisladas. | La base local citajusta_dev quedó alterada por una migración experimental de WhatsApp. | Base E2E aislada en el PostgreSQL de la configuración Docker (ensayado el 17-10-2026; configuración pendiente de integración al repositorio). |

## 6.1 Prácticas que conviene mantener

- Estabilizar primero el núcleo transaccional (reserva, cancelación, reasignación) y después las interfaces e integraciones.

- Una rama y un Pull Request por historia, con pruebas automatizadas antes del merge.

- Documentar las decisiones técnicas (DECISIONS.md) y declarar explícitamente los pendientes en lugar de presentarlos como resueltos.

# 7. Formalización de ceremonias para el Sprint 9

| Ceremonia | Cuándo | Registro mínimo |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Al iniciar el Sprint 9 | Sprint Goal, elementos comprometidos del Product Backlog v2.0, responsables y fechas. |
| Daily Scrum | Lunes a viernes | Completar el Issue automático "Daily Scrum · fecha" (hecho, siguiente paso, bloqueos por integrante). |
| Sprint Review | Antes de la entrega del 22-10-2026 | Demostración del flujo principal en Docker, asistentes, observaciones y cambios al backlog. |
| Sprint Retrospective | Inmediatamente después de la Review | Acta con la plantilla de la sección 8, validada por los tres integrantes. |

# 8. Plantilla: retrospectiva del Sprint 9

Completar durante la reunión. Formato Start / Stop / Continue, duración sugerida de 60 minutos.

| Fecha y hora |  |
| --- | --- |
| Modalidad / lugar |  |
| Facilitador(a) |  |
| Asistentes |  |
| Sprint Goal | Cierre técnico y académico: entorno reproducible, pruebas finales, documentación Fase 2 y preparación de la defensa. |

## 8.1 Agenda

| Bloque | Duración | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 min | Apertura: objetivo de la reunión y regla de respeto (se discuten procesos, no personas). |
| 2 | 10 min | Revisión de las acciones de la retrospectiva anterior (sección 5). |
| 3 | 20 min | Lluvia de ideas Start / Stop / Continue, individual y luego en común. |
| 4 | 15 min | Votación de los temas principales y definición de un máximo de tres acciones. |
| 5 | 10 min | Cierre: responsables, fechas y validación del acta. |

## 8.2 Insumos para la discusión

- ¿Qué falta para integrar al repositorio la configuración Docker verificada el 17-10 y repetir los E2E en una base aislada?

- ¿Cómo evitar que la documentación quede desactualizada respecto del código?

- ¿Qué impidió registrar las ceremonias de los Sprints 1 a 7 y cómo se asegura para el Sprint 9?

- ¿Cómo se distribuirá la presentación final y la defensa entre los tres integrantes?

## 8.3 Start / Stop / Continue

| Empezar a hacer (Start) | Dejar de hacer (Stop) | Seguir haciendo (Continue) |
| --- | --- | --- |

## 8.4 Acuerdos

| # | Acción | Responsable | Fecha compromiso | Indicador de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## 8.5 Validación del acta

| Integrante | Conforme (sí/no) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Matías Andrés Torres |  |  |
| Bastian Sepúlveda |  |  |
| Diego Simón |  |  |