## Release Plan
CITAJUSTA RELEASE PLAN
Versión 1.10 · Corte 16-10-2026 · HU-039–042 Issues cerradas/PR fusionadas; HU-043 excluida. Cierre formal Sprint 8 pendiente de confirmar.
Release | Sprint | Objetivo | Entregable principal | Estado actual | Evidencia verificable | Criterio de salida | Pendiente clave | Dependencias | Observaciones
R0.1 | Sprint 1 | Análisis, alcance y arquitectura | Documento Base, Alcance, Requisitos, Arquitectura, Product Backlog e historias iniciales | Completo | Documento Base; Alcance v1.0; Requisitos Funcionales; Arquitectura de Software/APIs; Product Backlog consolidado | Alcance y backlog priorizado disponibles como base del desarrollo | Mantener trazabilidad y actualizar cambios de alcance | Retroalimentación docente | Base documental suficiente para continuar el desarrollo incremental.
R0.2 | Sprint 2 | Configuración técnica | Monorepo, backend base, PostgreSQL, Prisma, repositorio, Web y fundación Desktop | Avance alto | Monorepo npm; NestJS; PostgreSQL; Prisma 7.10.0; migraciones; README; apps/web operativa; apps/desktop Tauri 2 + React/Vite/TypeScript; @citajusta/client-core compartido; builds y cargo check validados. | Entorno reproducible con clientes Web/Desktop base creados y conectados a la misma API | Completar Docker/Docker Compose como parte del cierre técnico de Sprint 9. | Node/npm; PostgreSQL; Rust/Cargo; MSVC Build Tools; WebView2 | La fundación Web y Desktop está disponible. La contenedorización se mantiene como cierre técnico planificado, no como requisito previo para las integraciones externas.
R0.3 | Sprint 3 | Seguridad y usuarios | Auth, sesiones, JWT, RBAC, contexto institucional y validación | Avance alto | Registro/login/refresh/logout; Argon2id; sesiones; AccessTokenGuard; RBAC; AuthorizationContext; /users/me; Web protegida; Desktop autenticado y cliente compartido. Google OAuth/OIDC se planifica como método adicional en Sprint 8. | Flujo de acceso y autorización base operativo y documentado | Swagger/OpenAPI, rate limiting y hardening final quedan para Sprint 9; Google OAuth/OIDC se implementará en HU-040 sin reemplazar el login actual. | Config/env; PostgreSQL; roles/permisos; proveedores externos futuros | La seguridad base está implementada. Las integraciones externas deberán preservar RBAC, contexto institucional y manejo controlado de secretos.
R0.4 | Sprint 4 | Agenda base | Instituciones, sedes, servicios, profesionales y disponibilidad read-only | Completo | Catálogo institucional, servicios, profesionales y disponibilidad read-only; 69/69 pruebas unitarias al cierre de Agenda Base; PostgreSQL real operativo; 7/7 migraciones aplicadas; checkpoint E2E 1/1 aprobado. | Agenda Base cerrada con 8/8 tareas Done, catálogo/disponibilidad operativos y checkpoint E2E real aprobado. | Mantener evidencia histórica del Sprint 4; Burndown reconstruido con evidencia Git/PR ya disponible. | PostgreSQL activo; Prisma validado; fixtures E2E | Sprint 4 cerrado técnicamente con 8/8 tareas. Checkpoint E2E real 1/1 y Burndown histórico documentado. La regresión global API posterior alcanza 394/394 PASS.
R0.5 | Sprint 5 | Citas y lista de espera | Reserva, consulta y cancelación de citas; integración Web/API; lista de espera | Completo | HU-004/005/006 completadas; HU-007/008 backend implementadas; HU-021 Web de lista de espera/preferencias completada mediante PR #89. Validación: Web 56/56, development/seed 11/11 y Waitlist E2E 24/24. | Flujo núcleo de citas y lista de espera disponible y validado de punta a punta en Web + API + PostgreSQL. | Mantener evidencia histórica del Sprint 5 y continuar integración Web del motor de reasignación. | HU-004/005/006; Auth; AgendaSlot; catálogos; PostgreSQL; apps/web; cliente HTTP centralizado; PR #43. | Sprint 5 cerrado. HU-021 consolidó la experiencia Web de lista de espera y estabilizó el entorno local.
R0.6 | Sprint 6 | Motor de reasignación y notificaciones internas | Candidatos, ranking, ofertas, aceptación/rechazo, expiración automática, continuidad y centro de notificaciones | Completo | HU-009/010/011/016/018 backend; HU-022 Web ofertas; HU-023 expiración automática (PR #96, merge 109b1c9); HU-024 notificaciones internas (PR #99, merge b1bff30). Validación automática y manual PASS. | Motor de reasignación completo, expiración persistente, continuidad segura y notificaciones internas disponibles de punta a punta | Mantener la evidencia histórica; los canales externos se formalizan como HU-039 Resend y HU-043 WhatsApp en Sprint 8. | HU-009/010/011/016/018; apps/web; runner de expiración; Notification; PostgreSQL | Sprint 6 cerrado. RF-029/RF-030/RF-034 quedan cubiertos. El backend sigue siendo fuente de verdad; los canales externos son adaptadores posteriores, no parte retroactiva del Sprint 6.
R0.7 | Sprint 7 | Aplicación institucional, operación, reportes y UX | Desktop Tauri operativo para catálogo, profesionales, agenda, disponibilidad, asistencia, reasignaciones, reportes y auditoría; mejora UX Web de ofertas | Completo | HU-027 fundación Desktop; HU-028 autenticación/client-core; HU-029 sedes/servicios; HU-030 profesionales; HU-031 agenda; HU-032 disponibilidad/bloqueos; HU-033 asistencia; HU-034 sistema visual; HU-035 UX ofertas Web; HU-036 supervisión de reasignaciones; HU-037 reportes; HU-038 auditoría. PR #135/#139/#141/#143/#147 y validaciones manuales/automáticas registradas. | Aplicación institucional consume la API con autenticación/contexto real y cubre los módulos Desktop previstos sin duplicar reglas del backend | Mantener evidencia Scrum y avanzar a Sprint 8 de integraciones externas. | APIs institucionales; RBAC; AuthorizationContext; Tauri HTTP; @citajusta/client-core; PostgreSQL | Sprint 7 cerrado. HU-001 a HU-038 quedan Done; Desktop ya dispone de los módulos institucionales previstos y la Web recibió la modernización UX de ofertas.
R0.8 | Sprint 8 | Integraciones externas | Resend, Google OAuth/OIDC, Google Calendar, OpenStreetMap y enlaces Google Maps; HU-043 retirada | En progreso | HU-039 #152/#153; HU-040 #155/#156; HU-041 #158/#159; HU-042 #162/#163 (Issues cerradas/PR MERGED). HU-043 retirada mediante PR #169. | Integraciones de alcance vigente verificadas; cierre de Sprint mediante Review/retro y aceptación del equipo, por acreditar. | Registrar cierre formal del Sprint; validar Resend V2 en Gmail y publicar la mejora por PR; aclarar cierre administrativo HU-043 #165. | Resend, Google OAuth, Google Calendar, OSM, URLs Google Maps; PostgreSQL y RBAC existentes. | HU-043 fuera de alcance. La Issue #165 figura CLOSED COMPLETED administrativamente; PR #169 sólo documenta retiro. No se usa Google Maps Platform API.
R1.0 | Sprint 9 | Cierre técnico y académico | Docker/Docker Compose, OpenAPI, hardening/rendimiento, documentación/evidencias y preparación de defensa | Pendiente | API 611/611 PASS según informe V2; Web/Desktop demostrados; pruebas E2E finales y documentación Fase 2 aún pendientes. | Release académica end-to-end demostrable, reproducible y documentada con evidencias verificables | Completar Docker/Compose, OpenAPI, RNF, pruebas rendimiento/seguridad, evidencia ER y publicación documental; migración experimental dev pendiente. | Cierre de Sprint 8; infraestructura local; documentación Scrum/Capstone | Sprint 9 concentra cierres técnicos y académicos para evitar sobrecargar Sprint 8 con cinco integraciones externas más la entrega final.
Criterios de interpretación del estado
Completo | Entregable principal del Sprint disponible y verificable. | Avance alto | Mayor parte del objetivo implementada; quedan cierres/evidencias. | Parcial | Parte relevante implementada, pero faltan componentes obligatorios. | Pendiente | Trabajo aún no iniciado funcionalmente. | Nota | Los estados no equivalen a porcentaje académico oficial.
En progreso | Sprint activo con entregables verificables ya completados y trabajo planificado aún pendiente.

## Resumen Release
CITAJUSTA — RESUMEN RELEASE PLAN — CORTE 16-10-2026
Indicador | Valor |  | Estado | Cantidad
Releases planificados | 9 |  | Completo
Completos | 5 |  | Avance alto
Avance alto | 2 |  | En progreso
En progreso | 1 |  | Parcial
Parciales | 0 |  | Pendiente
Pendientes | 1
Fecha de corte | 16-10-2026
Ruta de releases
R0.1 | Análisis y arquitectura | Sprint 1 | Completo | → | Base del proyecto
R0.2 | Configuración técnica | Sprint 2 | Avance alto | → | Web + Desktop operativos; Docker en Sprint 9
R0.3 | Seguridad y usuarios | Sprint 3 | Avance alto | → | Auth / RBAC operativos; OIDC planificado Sprint 8
R0.4 | Agenda base | Sprint 4 | Completo | → | 8/8 tareas + E2E 1/1 + Burndown
R0.5 | Citas y espera | Sprint 5 | Completo | → | HU-004–008 + HU-021 Web Done
R0.6 | Reasignación + notificaciones | Sprint 6 | Completo | → | HU-022/023/024 Done · motor y notificaciones internas
R0.7 | Aplicación institucional + UX | Sprint 7 | Completo | → | HU-027–038 Done; HU-035 UX Web incluida
R0.8 | Integraciones externas | Sprint 8 | En progreso | → | HU-039–HU-042 cerradas/PR MERGED; Sprint 8 pendiente de cierre formal. HU-043 fuera de alcance.
R1.0 | Cierre técnico/académico | Sprint 9 | Pendiente | → | Docker + OpenAPI + hardening + docs + defensa
Último corte 16-10: cuatro integraciones entregadas; HU-043 excluida; cierre Sprint 8 pendiente; Sprint 9 documental/técnico.

## Corte 15-10
CITAJUSTA ¦ ACTUALIZACIÓN SCRUM · 15-10-2026
Complemento fechado al Release Plan histórico de 04-10-2026. No se cambia retroactivamente el estado del Sprint 8 ni se presenta como cerrado sin ceremonia/fecha formal.
Release / elemento | Sprint | Estado al corte | Evidencia / alcance | Cierre pendiente
R0.7 | Sprint 7 | Documentado cerrado el 04-10 | Módulos Desktop institucionales integrados y consultados en demostración Web/Desktop | Conservar actas y evidencias históricas; no reescribir cronología.
R0.8 | Sprint 8 | Integraciones implementadas; estado formal del Sprint POR CONFIRMAR | Resend recibido en Gmail; Google OAuth/OIDC; copia Calendar validada; mapas OSM/Google URLs. WhatsApp EXCLUIDA formalmente del entregable. | Verificar cierre Git de HU-039 a HU-042; probar HTML V2 con logo en Gmail; Sprint Planning/Review/Retro, fechas y criterios de salida no confirmados.
R1.0 | Sprint 9 | Cierre técnico y documental pendiente | Pruebas de regresión API 611/611 PASS reportadas; Web y Desktop demostrados. Documentación Fase 2, evidencias Scrum, mockups y UML en revisión. | E2E sobre base segura; conciliación migración experimental dev; Docker/OpenAPI y demás pendientes según planificación real; versión final de entrega.
Cambio de alcance | HU-043 | Excluida del producto entregable 15-10 | Retiro documentado; PR mergeado a main 1f1b7c1. Preservadas integraciones anteriores. | No computar HU-043 como Done; formalizar Issue/Kanban; Nager.Date solo propuesta no implementada.
Estimación | Proyecto global | 70% ESTIMADO | Avance técnico de aplicación 80% ESTIMADO. | Estimaciones del equipo, no métricas derivadas del backlog; validar antes de oficializar.

## Verificación GitHub 16-10
Elemento | Estado confirmado | Evidencia | Observación
HU-039 Resend | CLOSED COMPLETED | Issue #152 / PR #153 MERGED | Prueba correo HTML en Gmail; V2 con logo CID aún no publicada
HU-040 Google OAuth | CLOSED COMPLETED | Issue #155 / PR #156 MERGED | Método alternativo de autenticación
HU-041 Google Calendar | CLOSED COMPLETED | Issue #158 / PR #159 MERGED | Copia puntual con consentimiento
HU-042 Ubicación | CLOSED COMPLETED | Issue #162 / PR #163 MERGED | Iframe OSM + URLs Google Maps; no Google Maps Platform API
HU-043 WhatsApp | FUERA DE ALCANCE | Issue #165 CLOSED COMPLETED; PR #169 MERGED | La PR documentó retirada, no implementación
Sprint 8 | CIERRE FORMAL NO VERIFICADO | Planificación de integraciones | No inventar fechas ni ceremonias
Sprint 9 | PENDIENTE | Planificación de cierre | Docker, OpenAPI, pruebas, ER, documentos y despliegue