## Seguimiento Sprint 8
CITAJUSTA — SEGUIMIENTO DOCUMENTAL SPRINT 8
Corte documental al 15-10-2026 (histórico). Ver hoja Verificación 16-10 para cierres GitHub confirmados.
Referencia | Actividad | Evidencia / estado técnico | Pendiente de validar
HU-039 | Resend — correo transaccional | Funcional verificado en Gmail el 15-10. HTML V2 logo CID: 611/611 PASS, pendiente validación manual final. | Confirmar cierre Issue y PR V2; remitente de prueba.
HU-040 | Google OAuth/OIDC | Implementación documentada y validación manual reportada el 06-10. | Confirmar cierre formal en GitHub.
HU-041 | Copia autorizada a Google Calendar | Validación automática y manual documentada el 06-10. | Confirmar cierre formal y mantener consentimiento explícito.
HU-042 | OpenStreetMap y Google Maps URLs | Implementado en Web con iframe OSM y enlaces de rutas; sin Maps JavaScript API. | Revisión funcional final y cierre GitHub por confirmar.
HU-043 | WhatsApp Cloud API | Fuera del alcance del producto desde 15-10; retiro documental mergeado a main. | No marcar Done; verificar Issue #165 como Not planned y Kanban.
Mejora HU-039 | Diseño HTML V2 + logo CID | Implementada en rama feat/email-confirmation-template; pruebas API 611/611 PASS. | Sin commit/PR confirmados; falta ensayo Gmail V2.
Reunión del 15-10: online con los tres integrantes y el profesor; seguimiento de Sprint/acta sujeto a validación de acuerdos reales. Avance: 70% global / 80% técnico (estimaciones del equipo).

## Calendario propuesto
SPRINT 8 / 9 — CALENDARIO Y ACCIONES REFERENCIALES
Fechas y responsables sugeridos por el equipo para regularizar la planificación. NO son ceremonias históricas verificadas ni acuerdos atribuidos al docente.
Período | Inicio propuesto | Fin propuesto | Objetivo de Sprint | Observación
Sprint 8 | 05-10-2026 | 15-10-2026 | Integraciones externas y verificación técnica | Propuesta documental a validar; no acredita Planning/Review/Retro realizado.
Sprint 9 | 16-10-2026 | 29-10-2026 | Pruebas finales, documentación, seguridad y cierre | Propuesta futura de Sprint. Confirmar con equipo y profesor.
Acción de mejora | Responsable sugerido | Fecha objetivo propuesta | Estado / base verificable | Control de integridad
Validar acta de retrospectiva y enviar mensaje de evidencia | Equipo; envío sugerido: Matías | 16-10-2026 | Reunión docente online 15-10 confirmada; acta pendiente de validación | No presentar acuerdos propuestos como ya adoptados
Validar correo V2 en Gmail y preparar revisión de PR | Matías (propuesto) | 16-10-2026 | API 611/611 PASS reportado; Gmail V2 y commit/PR sin confirmar | No declarar merge ni envío V2 sin evidencia
Actualizar Scrum, Product Backlog, Releases y Kanban | Bastian (propuesto) | 19-10-2026 | Corte documental anterior y nuevos anexos; estados Github a verificar | No alterar Sprints anteriores
Revisar 2.4, 2.6, UML, mockups y arquitectura | Diego (propuesto) | 20-10-2026 | Copias académicas preparadas; aprobación final pendiente | Conservar versiones e inventario
Fundamentar avance 70% / 80% mediante alcance y HU | Los tres integrantes | 19-10-2026 | Estimación orientativa acordada para el mensaje | No usar 611/611 PASS como porcentaje de proyecto

## Verificación 16-10
Referencia | Estado GitHub | Evidencia | Siguiente paso
HU-039 | Issue #152 CLOSED COMPLETED | PR #153 MERGED | Validar V2 con logo CID y publicar en PR separada
HU-040 | Issue #155 CLOSED COMPLETED | PR #156 MERGED | Mantener evidencia de OAuth
HU-041 | Issue #158 CLOSED COMPLETED | PR #159 MERGED | Mantener evidencia Calendar
HU-042 | Issue #162 CLOSED COMPLETED | PR #163 MERGED | OSM y Google Maps URLs, sin API comercial
HU-043 | Issue #165 CLOSED COMPLETED; excluida | PR #169 MERGED documenta exclusión | Revisar reason Not planned, no contar como Done
Sprint 8 | Cierre formal no acreditado | Fechas y acuerdos del acta son propuestos | Validar con integrantes, no inventar retrospectivas
Daily Scrum | #166 #167 #168 #170 OPEN | Registros automáticos normales | No duplicar ni incorporar al Kanban